## Sheet1
桓台县2024年度重大民生实事项目建设进展表（截至7月底）
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设进展 | 是否能按计划完成年度目标（是/否） | 第一季度 目标 | 第二季度 目标 | 第三季度 目标 | 第四季度 目标 | 县分管 领导 | 责任单位 | 部门责任人 | 科室负责人及联系方式
1 | 实施教育兜底保障工程 | 开展教育资助服务，加强资助政策和成效宣传，落实经济困难学生资助政策。 | 1.“冬阳送暖”“爱心助学行动”走访困难学生580人，每人700元，总计40.6万元。 2.汇总2023-2024学年高校免学费困难学生申请材料,已经收到85名大学生提交的申请表和缴费发票，已发放45.4875万元。 3.汇总2023-2024学年学前免保教费、高中免学杂费数据材料，已发放学前免保教费67人，11.7795万元；高中免学杂费133人，11.305万元。 4.汇总2023-2024学年春季学期各学段助学金数据材料，已发放学前教育政府助学金476人，28.58万元；义务教育生活补助1642人，50.031万元；中职国家助学金125人，12.5万元；普通高中国家助学金469人，46.875万元。 5.按照《关于追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）预算指标的通知》要求从2024年春季学期起，提高义务教育学段家庭经济困难生活补助标准。2024年春季学期，我县798名家庭经济困难小学生，每生补发42.5元，计3.3915万元；我县844名家庭经济困难初中学生，每生补发37.5元，计3.165万元；共计6.5565万元。 6.汇总2023-2024学年脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等原建档立卡家庭学生的普通高校免学费（按学分、学期缴费）,已经收到18名大学生提交的申请表和缴费发票，准备发放4.0455万元。 7.汇总2023-2024学年春季学期学前免保教费、高中免学杂费数据材料，已减免学前免保教费70人，12.4755万元；已减免高中学杂费132人，11.22万元，准备拨付到校（园）。 8.开展生源地信用助学贷款工作，截至目前已为1600余名大学生办理，贷款金额2200余万元。 | 是 | 2023-2024学年春季学期各学段特殊困难家庭学生的统计工作。 | 2023-2024学年春季学期各学段特殊困难家庭学生助学金的发放工作。 | 2024-2025学年秋季学期特殊困难家庭学生的申请、认定、测算、统计工作。 | 2024-2025学年秋季学期特殊困难家庭学生助学金的发放工作。 | 王帝 | 县教体局 | 耿欣 | 张勇 13864315537
2 | 开展“淄助你·桓好办”救助品牌提升工程 | 健全完善县域分层分类社会救助体系，加强城乡低保、特困人员等基本生活救助保障，切实提升困难群众基本生活质量。 | 1.全力保障困难群众基本生活，1-8月份共为3935名城乡低保对象发放各类救助金2234.15万元，为1009名特困人员发放救助金915.56万元；发放特殊困难家庭人员照料护理费用333.35万元；实施临时救助98人次33.86万元，为10858名残疾人发放残疾人两项补贴1431.41万元，为192名孤困儿童发放基本生活费278.54万元。 2.出台我县《关于开展“城乡低保和农村特困供养政策落实”专项行动的通知》(桓民发〔2024〕19号)文件，在全县组织开展城乡低保、特困对象、城乡低保边缘家庭复核工作，严格按照标准和程序，全面落实低保、特困供养等政策，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现最低生活保障等社会救助扩围增效，切实兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线。 3.6月20日组织开展社会救助重点工作暨救助政策宣传和救助能力提升日活动 ，以“社会救助能力提升日”为契机，带队到各镇（街道）街道进行政策宣讲，详细讲解救助认定标准、办理程序和监督管理等业务，增强乡镇（街道）民政工作人员业务办理的规范性和主动发现救助对象的能力，扩大社会救助政策的群众知晓度，增强困难群众主动寻求救助的能力。 4.7月4日联合少海街道办事处开展2024年社会救助政策培训会，详细对城乡低保、城乡特困、临时救助和儿童福利等惠民政策进行系统性讲解，着重强调政策申请条件、申请方式、办理流程等内容。 5.出台我县《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的通知》（桓民发〔2024〕39号）文件，不断健全以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充的分层分类社会救助体系。实现救助资源的统筹衔接、救助信息的聚合共享以及救助效率的有效提升，确保各类救助精准、及时、高效地覆盖到每一位需要帮助的困难群众。 | 是 | 落实困难群众救助保障标准,及时足额发放各类救助金；做好春节前后困难群众走访慰问工作。 | 开展救助对象身份复核工作，动态调整城乡低保对象、特困供养人员、低保边缘家庭成员等困难群众身份。 | 贯彻落实低保、特困供养、临时救助、低保边缘等各项救助政策，进一步优化服务类救助的政策措施，提升服务类救助质量。 | 开展社会救助政策巡讲活动，提高群众政策知晓度，增强主动寻求救助的能力，强化 “淄助你.桓好办 ”品牌宣传力度。 | 王帝 | 县民政局 | 李学芳 | 李志刚 13864469936
3 | 开展就业促进行动 | 积极消纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员，着力提高城乡低收入群体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 一是聚焦长期失业人员、就业困难人员等重点群体，采用线上线下相结合的方式，举办“社区微业”“春风行动”等系列招聘会42场、直播带岗30期。二是接续开展城乡公益性岗位扩容提质行动，新开发安置“就业人才服务专员”“乡村振兴岗”“乡村综合服务岗”393人；开展城乡公益性岗位专项督查，加强人员日常管理。三是开展人社服务进商圈2场、人社服务进社区2场，打通人社服务最后一公里；四是做好失业人员服务工作，为失业人员办理失业登记4255人次、办理求职登记1367人次、提供“12333”服务2.66万人次。截至8月底，实现失业人员再就业2483人。 | 是 | 贯彻落实省市稳就业工作任务，继续滚动实施城乡公益性岗位，实现失业人员再就业500人。 | 贯彻落实省市稳就业工作任务，继续滚动实施城乡公益性岗位，实现失业人员再就业1000人。 | 贯彻落实省市稳就业工作任务，继续滚动实施城乡公益性岗位，实现失业人员再就业1500人。 | 贯彻落实省市稳就业工作任务，继续滚动实施城乡公益性岗位，实现失业人员再就业2000人。 | 周刚 | 县人社局 | 岳磊 | 逯宏宇 8184907
4 | 实施路网贯通工程 | 逐步打通断头路，畅通道路交通网，解决交通出行问题，提高群众出行质量。 | 1.实施东陈路改扩建工程：电力、自来水、弱电等管线迁改已完成90%；雨水管线施工已完成70%；乌河中桥盖梁及梁板预制、吊装已全部完成，正在进行桥面铺装施工；铁西路分离立交挡土墙施工已完成70%；乌河中桥已完成整体工程量80%。正在开展灰土路基施工。 2.实施赵家南路（张北路—顺河路）工程：地下管线及道路施工，完成60%。 3.续建一中西路（赵家南路-红莲湖大道）：已建设完成，8月31日起进行试通行。 4.实施杏花河交通桥工程：已完成桥面铺装，正在进行系杆拱施工。 | 是 | 1.实施东陈路改扩建工程：地上附属物清表及征地拆迁工作，开展社会管线迁改、路基灰土及桥梁桩基、雨污水管线施工。 2.实施赵家南路（张北路—顺河路）工程：办理用地划拨等建设手续。 3.续建一中西路（赵家南路-红莲湖大道）：做好现场防尘覆盖工作、办理用地划拨手续。 4.实施杏花河交通桥工程：完成系杆拱招标工作，施工单位组建项目部，并进场放线测量，清理地表附属物。 | 1.实施东陈路改扩建工程：开展燃气、自来水、电力等管线迁改，路基灰土、水稳及桥梁、雨污水管线施工。 2.实施赵家南路（张北路—顺河路）工程：场地清表，地下管线及道路施工完成30%、办理用地划拨等建设手续。 3.续建一中西路（赵家南路-红莲湖大道）：完成园路及绿化施工、路灯管线敷设。 4.实施杏花河交通桥工程：完成桩基、承台、立柱施工。 | 1.实施东陈路改扩建工程：开展东陈路改扩建工程路基灰土、水稳及桥梁施工。 2.实施赵家南路（张北路—顺河路）工程：地下管线及道路施工，完成60%。 3.续建一中西路（赵家南路-红莲湖大道）：完成道路及配套照明、交安设施施工、绿化养护。 4.实施杏花河交通桥工程：完成主桥支架搭设，引桥梁板预制、安装以及路面施工。 | 1.实施东陈路改扩建工程：开展东陈路改扩建工程水稳、沥青、桥梁及附属设施施工。 2.实施赵家南路（张北路—顺河路）工程：完成道路及配套照明、交安设施施工。 3.实施杏花河交通桥工程：完成主体工程建设，力争工程全部完工。 | 周刚 徐吉民 | 县交通局 县住建局 县水利局 | 徐兵 王开永 宋强 | 董兆斌 13953380820 许健 8212747 徐圣杰 8212005
5 | 提高基本公共卫生服务能力 | 完善基本公共卫生服务体系，提升服务质量，满足群众多方面卫生服务需求。 | 截至目前已完成老年人健康查体全年目标人数。老年人健康体检61414人，高血压43893人，糖尿病17650人，其余等重点人群随访均完成目标任务，完成市级半年督导评价工作。 | 是 | 完成高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等重点人群随访工作任务，启动老年人健康查体工作。 | 完成老年人健康查体全年目标人数50%，完成高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等重点人群随访工作任务。 | 完成老年人健康查体全年目标人数，高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等重点人群随访，迎接市级半年绩效评价工作考核。 | 完成高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等重点人群随访，完成全年服务项目指标任务，迎接市级全年绩效评价工作考核。 | 王帝 | 县卫健局 | 黎芳 | 魏义宗 8215936
6 | 实施优质医疗资源均衡布局提升工程 | 通过均衡布局优质医疗资源，推进全县卫生健康事业高质量发展，更好满足群众多元化就医需求。 | 1.桓台县人民医院急诊急救中心：内镜中心5层顶板浇筑完成；肿瘤中心3层顶板浇筑完成；门诊中心四层顶板钢筋绑扎完成40%；急诊中心外墙砌筑完成；心脏中心因钉子户问题尚未施工。 2.桓台县中医院南院区建设项目已完成初步设计专家会审正在推进施工图设计，已完成围挡施工，配合果里镇完成征地迁占，地勘报告得以批复。 | 是 | 1.桓台县人民医院急诊急救中心：进行地下室砌筑；血透中心、肿瘤中心、门诊、急救中心开始施工；外墙开始砌筑。 2.桓台县中医院南院区：项目设计方案深化，完成土地手续，环评手续，规划许可证。 | 1.桓台县人民医院急诊急救中心：地下室抹灰；血透中心、肿瘤中心、心脏中心、门诊、急救中心施工；外墙砌筑。 2.桓台县中医院南院区：完成施工许可证办理，项目施工监理招标。 | 1.桓台县人民医院急诊急救中心：地下室施工；肿瘤中心、心脏中心等施工；外墙砌筑。 2.桓台县中医院南院区：土建施工。 | 1.桓台县人民医院急诊急救中心：消防、通风等施工；完成地下室结构施工。 2.桓台县中医院南院区：土建施工。 | 王帝 | 县卫健局 | 黎芳 | 陈瑾 18505332693
7 | 提升老年人生活服务保障水平 | 加快构建长者食堂长效运营机制，引导长者食堂走向自主经营。提高养老设施管理服务水平，满足老年人生活需求，为老年人提供更高品质养老服务。 | 1月5日、3月13日、5月15日分三次召开全县长者食堂长效运营工作会议，坚持典型带动、观摩推进，学习先进典型，总结发展经验，推动本辖区长者食堂持续运营，今年以来已有54家长者食堂由第三方运营转为公办公营。7月12日，县委常委王帝到田庄镇、新城镇进行长者食堂实地调研，了解长者食堂长效运营模式。根据市民政局《关于推进老年助餐服务高质量发展的实施意见》文件精神，研究制定我县实施意见，加大与财政部门之间沟通力度，对我县老年助餐补贴文件进行研究制定。 | 是 | 召开全县长者食堂长效运营推进会，制定《关于长者食堂长效运营的暂行意见》，提高长者食堂规范化、标准化水平 | 推进长者食堂管理服务规范落实，邀请运营较好的典型镇、村发言，介绍长者食堂工作经验。 | 联合多部门对长者食堂开展监督检查，提高长者食堂安全水平。 | 开展长者食堂服务质量评估工作，推动长者食堂更好发挥作用。 | 王帝 | 县民政局 | 李学芳 | 马海军 8180812
8 | 实施儿童关爱服务质量提升工程 | 布局建设希望小屋，为有需求的孤困儿童改善居住与学习环境。 | 1.向各镇办下发《关于做好“希望小屋”2024年摸排工作的通知》，按照“精准摸排、确有需要”的原则开展摸排工作，聚焦农村脱贫享受政策人口家庭中无独立居住和学习环境的6至14岁儿童，兼顾残疾儿童、残疾人家庭儿童、事实孤儿，以及其他需要帮助的困境儿童，确保有需要的困境儿童全部纳入帮扶范围。 2.经镇办首次摸排后，拟定本年度待帮扶儿童名单，经走访核实确定本年度受助儿童名单11人。 3.通过“询价”等方式，确定本年度“希望小屋”施工单位。 4.本年度11处希望小屋已完成施工。 5.本年度11处希望小屋已全部通过验收并投入使用。 6.为已入住希望小屋的孤困儿童“1对2”配备结对志愿者。 | 是 | 1.聚焦农村脱贫享受政策人口家庭中无独立居住和学习环境的6至14岁儿童，兼顾残疾儿童、残疾人家庭儿童、事实孤儿，以及其他需要帮助的困境儿童群体，组织各级团干部扎实做好孤困儿童居住环境的摸底排查工作，确保有需要的困境儿童纳入帮扶范围。 2.根据孤困儿童的基本信息及实地走访情况，确定孤困儿童小屋建设的亟需程度，确定本年度受助儿童名单。 | 1.团县委对小屋建设的施工方通过“询价”等方式，确定本年度施工单位。 2.施工单位根据儿童原居住环境确定施工方案及图纸，报团县委审核。 3.本年度希望小屋开始施工。 | 1.完成本年度希望小屋施工。 2.对已完成小屋进行工程验收及环境监测。 3.小屋投入使用。 | 为已入住希望小屋的孤困儿童“1对2”配备结对志愿者，每月开展关爱帮扶志愿服务活动，帮助孤困儿童健康快乐成长。 | 王润芹 | 团县委 | 张瑶 | 孙胜杰 13583383902
9 | 实施文化惠民工程 | 举办高品质公益性文艺活动，丰富群众文化生活，提升群众生活质量和水平。 | 1.组织开展“新春齐享”2024年山东省“春季村晚”启动仪式暨集中展演，“艺”见多彩 “非”同凡响— 2024“桓”乐元宵会，承办2024淄博市元宵戏剧晚会暨桓台县田庄村百姓大舞台启用仪式，在起凤镇乌东村举行2024 “齐韵水乡 桓歌笑语”暨桓台县“一村一年一场戏”文化惠民活动启动仪式，在田庄镇辕南村举办齐韵水乡 桓歌笑语桓台县“夏之风”夏季村晚启动仪式暨田庄镇“甲骨印象 典韵田庄”文艺汇演，在果里镇东果里村举办“齐韵水乡 桓歌笑语”桓台县“秋之实”秋季村晚启动仪式，展现群众文化艺术风采，促进群众文化事业再上新台阶。 2.组织桓台县"齐韵水乡 桓歌笑语"系列活动——2024全县文化惠民演出活动暨文化馆总分馆联动文艺巡演、“我们的中国梦 文化进万家”桓台县“齐韵水乡 桓歌笑语”系列活动--“村村舞村村跳”2024村舞大赛、2024桓台县“文化馆服务宣传周”活动、桓台县文化馆2024“‘粽’意诗韵”——我们的节日主题端午诗会、就在淄博 悦在桓台城市艺术SHOW文艺演出、2024年桓台县文化馆“庆七一”诗歌朗诵会等高品质公益性文艺活动，参加市庆祝中华人民共和国成立75周年山东省广场舞展演（淄博）、“歌唱祖国”2024年淄博市群众合唱展演、就在淄博·悦在桓台城市艺术show2场，“齐舞悦动”“黄河大集”“齐韵水乡 桓歌笑语”系列活动“艺普及”地域文化资源联动广场展演季6场，感恩遇见 品游淄博淄博文旅暑期推广暨齐舞·悦动淄博文化艺术季1场，丰富群众文化生活。 3.指导各镇（街道）围绕节日节点开展各类文化活动。组织各镇（街道）开展“四季村晚”活动160余场，完成送戏下乡333场。 | 是 | 1.制定各类公益性文艺演出活动方案。 2.指导各镇（街道）围绕春节、元宵节等节日节点开展各类文化活动。 | 1.组织开展各类公益性文艺演出活动。 2.指导各镇（街道）围绕端午节、儿童节等节日节点开展各类文化活动。 | 1.全面推进公益性文艺演出活动。 2.指导各镇（街道）围绕重阳节、中秋节等节日节点开展各类文化活动。 | 1.持续开展各类公益性文艺演出活动，对全年文艺活动进行总结。 2.指导各镇（街道）围绕国庆节等节日节点开展各类文化活动。 | 王帝 | 县文旅局 | 徐兵 | 王斌 8180200
10 | 实施全民活力健身工程 | 开展丰富多彩的全民健身活动，构建“县级创品牌、镇级有特色、协会出精品”的全民健身品牌赛事格局。 | 举办了桓台县第十四届全民健身运动会启动仪式及跳绳、拔河、象棋等系列赛事，承办了第一届全国全民健身大赛气排球项目选拔赛、摩托车金卡纳联盟（MGSA）全国评级赛、马踏湖公开水域游泳全国邀请赛、全省第五届残疾人飞镖锦标赛等大型赛事。高标准举办第五届中国·桓台环马踏湖轮滑马拉松大赛，吸引全国上千人参赛。我县举办的游泳、轮滑、气排球三项赛事列入“好运山东”品牌赛事，目前即将开展的全省高智尔球邀请赛、县职工乒乓球赛、长跑比赛等赛事正在积极申办“好运山东”品牌赛事。同时协助各镇组织了篮球、广场舞、才艺大赛展演、趣味运动会等群众参与度高的赛事活动。鼓励支持各协会组织了自行车骑行、长跑、足球、门球、街舞等赛事或专场表演活动。 | 是 | 持续打造品牌赛事，举办“环马踏湖”健走长跑大赛等“贺新春，迎龙年”系列赛事活动，进一步提升城市活力人气。 | 策划举办庆祝2024“全民健身月”桓台县第十四届全民健身运动会启动仪式及系列赛事。指导各镇（街道办）开展丰富多彩的全民健身赛事活动；发挥各体育协会专业优势承办或举办各级各类体育赛事活动。 | 组织举办庆祝“2024全民健身日”系列活动；督促指导各镇（街道办）、各体育协会持续开展“镇级有特色、协会出精品”的全民健身活动，持续提升群众幸福感、获得感。 | 利用“国庆节”、“重阳节”等节庆日举办形式多样、内容丰富的全民健身展演活动和体育赛事，努力提升体育影响力，助力健康桓台、幸福桓台、活力桓台城市建设。 | 王帝 | 县教体局 | 耿欣 | 孙伟波 13853304606

## Sheet2
1.小麦全成本保险：投保工作基本结束，投保面积294680.18亩，保费10903166.66元。目前正式立案64个村，正在进行受损查勘工作。