## Sheet1
拟纳入2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单
序号 | 镇、 街道 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 荆家镇 | 2025年桓台县荆家镇高王村衔接资金绿色食品加工厂房建设项目 | 高王村村民委员会 | 产业项目 | 新建 | 桓台县荆家镇高王村 | 2025年4月至2025年10月 | 该项目位于村东围庄路东侧，土地性质为集体建设用地，计划建设砖混结构绿色食品加工车间一间，长19米、宽12米、高4.6米，同时采购面粉加工设备1套、全自动制馍设备1套、全自动豆腐生产设备1套、豆芽生产设备1套。 | 资金规模100万元，筹措方式上级衔接资金及高王村村民委员会自筹。 | 高王全体村民1050户3256人，脱贫享受政策户32户59人。 | 1.产出指标：建设砖混结构绿色食品加工车间一间，长19米、宽12米、高4.6米，同时采购面粉加工设备1套、全自动制馍设备1套、全自动豆腐生产设备1套、豆芽生产设备1套。 2. 效益指标：项目实施年限为15年。每年8月30日前，固定缴纳10万元作为项目收益。项目收益主要用于高王村内脱贫享受政策户以及低收入人群增收，剩余部分用于发展高王村内公益事业。到户收益于每年9月30日前发放至户。 3.满意度目标：带动高王村全体村民特别是脱贫户、村内低收入人群增收，提升村民生活水平，真正使得乡村振兴政策深入人心，社会效益显著，使服务对象满意度指标达到90%以上。 | 到户收益实行差异化分配方式，做到因户因人精准帮扶，以巩固拓展脱贫攻坚成果。在项目运营期间，积极开发就业岗位，每年带动至少 1 名有劳动能力的脱贫户在项目中就业，使其通过自身努力实现年度增收，从而激发村内发展的内生动力。
2 | 荆家镇 | 2025年桓台县荆家镇衔接资金基础设施建设项目 | 荆家镇人民政府 | 基础设施建设项目 | 新建 | 桓台县荆家镇陈桥村、王明村 | 2025年4月至2025年10月 | 该项目分为陈桥、王明两个标段。 陈桥标段： 1.自村西耕地排水沟至村西围庄沟路段，两侧合计需铺设内径800的HDPE管道170米，以确保村西耕地排水沟内的雨水能够汇入村西围庄沟，进而排放至九支沟。 2.对村庄四周明沟依据现状进行清淤。村庄南侧围庄沟清淤长度约700米；村庄西侧围庄沟清淤长度约700米；村庄北侧围庄沟清淤长度约677米；村庄东侧围庄沟清淤长度约700米；村庄北侧围庄沟至九支沟清淤长度350米；村庄东北角围庄沟至九支沟需开挖长650米、宽5米的排水沟。 3.村庄西北方向围庄路属泥土路，需用水泥混凝土硬化道路大约长273米，宽度5米、厚度10厘米。 4.村庄四周围庄沟有12处管涵，为防止出现塌陷现象影响围庄沟流水，需对管涵两侧用红砖和砂浆进行护坡。 王明标段： 1.王明村西，孝妇河通往小清河通行道路桥，对原桥涵进行拆除重建，具体内容为：主体长18米、宽13米、深度6米，使用C30钢筋混凝土现场浇筑，主桥面路长14米、宽13米，桥体内南北行洪使用直径2米砼预制管2道，设置1.2米高栏杆、环保节能路灯4盏、安全防撞护栏及警示灯带。 2. 为确保河道泄洪通畅及桥涵安全，对新建涵桥南侧150米、北侧200米河道，进行清淤及砼护坡等施工处理。河道上口宽度为12米，下底宽度为8米，深度为6米。砼护坡设计强度为C15，厚度为20厘米。 | 资金规模总计130万元（陈桥标段60万元，王明标段70万元），筹措方式为上级衔接资金及陈桥村村民委员会、王明村村民委员会自筹。 | 共计1582户5313人，其中脱贫政策享受户33户52人。 陈桥村全体村民1146户3767人，其中脱贫政策享受户22户37人；王明村全体村民436户1546人，其中脱贫政策享受户11户15人。 | 1.产出指标： 陈桥标段：内径800的HDPE管道铺设170米，围庄沟等清淤3217m，硬化道路长273m宽5m厚10cm，管涵护坡12处，新挖排水沟650米。 王明标段：新建主体长18m宽13m深6m钢筋砼函桥1座，河道治理清淤、砼护坡350m。 2.效益指标：陈桥标段，提高排水湾积水排泄速度，保障积水可以及时排出，避免发生雨水倒灌村庄，道路硬化保障村民出行；王明标段，提高孝妇河段分支泄洪排涝河道畅通安全性，保障村民生产、公交通行及人身财产的安全，有利于附近村民生产生活水平提升。 3.满意度目标：提升村庄面貌，改善人居环境，真正使得惠民政策深入人心，社会效益显著，使服务对象满意度指标达到90%以上。 | 项目建设用于发展村内公益事业，助力乡村振兴，利用项目建设带动村民就近就业，陈桥村、王明村通过村庄排水设施改造和通行桥建设，可提高村内积水排泄速度，避免村庄内涝，保障行洪安全，使村民出行更加便利，提升村民满意度和幸福感。
3 | 起凤镇 | 2025年桓台县起凤镇华沟村衔接资金苇编设备购置项目 | 华沟村村民委员会 | 产业项目 | 新建 | 桓台县起凤镇华沟村 | 2025年4月至2025年10月 | 项目计划购置14台设备，其中2台UV机，1台3D折弯机，5台自动折弯机，4台焊接机，1台芦苇自动编织机，1台激光烙印机。 | 项目计划投入114万元，资金来源于上级衔接资金及自筹资金。 | 华沟村村民2564户8513人，其中脱贫享受政策户61户118人。 | 1、产出指标。购置14台设备。 2、效益指标。项目完工后，形成资产计入华沟村的固定资产。项目采用资产出租模式，预计合作期限为10年，每年项目收益不低于13.5万元，达使用期限后将设备产权按照20万残值作价处理。 3、满意度指标。项目实施后，项目收益首先用于脱贫户及防贫监测户增收、其他困难群众帮扶、村内基础设施改造提升，同时可以优先吸纳当地闲置劳动力稳定就业，能提高企业苇编生产效率和产品质量，扩大苇编产业规模，群众满意度达90%以上。 | 1、吸纳农村劳动力稳定就业。带动当地的经济活力，切实提升群众生活水平，巩固脱贫攻坚成果，提升群众的幸福指数。2、促进农户共享资产收益。增加村集体收入，增加固定资产，带动部分劳动力，改善村内面貌，居住环境，民生福利等。3、发挥龙头企业示范带动作用。助力山东龙图家居股份有限公司打造草苇编产业发展集聚区，发挥衔接资金撬动作用，吸引金融和社会资本参与乡村振兴片区建设。
4 | 起凤镇 | 2025年桓台县起凤镇华沟村衔接资金苇编展厅建设项目 | 华沟村村民委员会 | 产业项目 | 新建 | 桓台县起凤镇华沟村 | 2025年4月至2025年10月 | 项目位于潴龙河东侧、荆夏路北侧、华沟村村委会西侧，土地性质为工业用地。计划建设砖混结构苇编展厅1处，主体2层，单层长35米，宽13米，高3.5米，单层占地面积455㎡，室内全部硬化，配套门、窗、水、电等设施，配套相关内部装修工程。 | 项目计划投入180万元，资金来源于上级衔接资金及自筹资金。 | 华沟村村民2564户8513人，其中脱贫享受政策户61户118人。 | 1、产出指标。建设1处苇编展厅。 2、效益指标。项目完工后，形成资产计入华沟村的固定资产。项目采用资产出租模式，预计合作期限为20年，每年项目收益不低于14.5万元，达使用期限后将房屋产权按照20万残值作价处理。 3、满意度指标。项目实施后，项目收益首先用于脱贫户及防贫监测户增收、其他困难群众帮扶、村内基础设施改造提升，同时可以优先吸纳当地闲置劳动力稳定就业，能提高企业苇编生产效率和产品质量，扩大苇编产业规模，群众满意度达90%以上。 | 1、吸纳农村劳动力稳定就业。带动当地的经济活力，切实提升群众生活水平，巩固脱贫攻坚成果，提升群众的幸福指数。2、促进农户共享资产收益。增加村集体收入，增加固定资产，带动部分劳动力，改善村内面貌，居住环境，民生福利等。3、发挥龙头企业示范带动作用。助力山东龙图家居股份有限公司打造草苇编产业发展集聚区，发挥衔接资金撬动作用，吸引金融和社会资本参与乡村振兴片区建设。
5 | 起凤镇 | 2025年桓台县起凤镇西三村衔接资金鸭棚建设项目 | 西三村村民委员会 | 产业项目 | 新建 | 桓台县起凤镇西三村 | 2025年4月至2025年10月 | 项目位于孙家漏南侧、2号沟北侧，土地性质现为林地，计划办理设施农用地备案。（1）建设鸭棚10个，墙体使用红砖搭建、塑料网或金属网部分覆盖，棚顶使用彩钢板和帆布，中间使用保温岩棉材料，每个鸭棚长100米，宽12米，高约5米，配套料槽、饮水槽、水电设施；（2）建设戏水池10个，每个长6米，宽5米，深约0.5米；（3）建设堆料仓库2个，整体使用彩钢板，每个长30米，宽12米，高约5米，购置搅拌机2套；（4）外部使用红砖搭建，内部进行水泥硬化，建设2处污水处理池，长约6米，宽约10米，深约1.5米-2米，每个容量约为100m³（具体尺寸将按照环保要求进行设计）；（5）购置3吨叉车1台。 | 项目计划投入200万元，资金来源于上级衔接资金及村级自筹资金。 | 西三村村民586户1821人，其中脱贫享受政策户15户29人及防返贫监测户2户6人。 | 1、产出指标。建设14个鸭棚、10个戏水池、2个堆料仓库、2处污水处理池，购置1台叉车。 2、效益指标。项目完工后，形成资产计入西三村的固定资产。项目采用资产出租模式，预计合作期限为20年，每年项目收益不低于15.5万元，达使用期限后将厂房、设备产权按照30万元残值作价处理。 3、满意度指标。项目实施后，项目收益首先用于脱贫户及防贫监测户增收、其他困难群众帮扶、村内基础设施改造提升，同时可以优先吸纳当地闲置劳动力稳定就业，提高马踏湖鸭苗养殖效率和产品质量，扩大养殖产业规模，群众满意度达90%以上。 | 1、吸纳农村劳动力稳定就业。带动当地的经济活力，切实提升群众生活水平，巩固脱贫攻坚成果，提升群众的幸福指数。2、促进农户共享资产收益。增加村集体收入，增加固定资产，带动部分劳动力，改善村内面貌，居住环境，民生福利等。3、发挥产业集群示范带动作用。推动区域养鸭产业整体升级转型，向周边养殖户传授先进技术与管理经验，加速建设养殖产业示范片区。
6 | 索镇街道 | 2025年桓台县索镇街道衔接资金固定资产建设项目 | 索镇街道办事处 | 产业项目 | 新建 | 索镇街道东镇村 | 2025年4月至2025年10月 | 项目建设地点位于索镇街道东镇村，在索镇卫生院以东 450 米、道路南侧，与立玛弹簧相对。该项目使用土地性质为建设用地。项目建设内容为拆除老年保健家园北侧原有楼房，新建一座三层楼房。该楼房长 50 米、宽 15 米、高 12 米，建筑面积为 750 平方米，采用装配式结构。 | 资金规模为800万元，筹措方式为上级衔接资金和村级自筹。 | 覆盖东镇村、三岔村、桃园村、刘家村、苏王村、花园村、于家磨村、马家村、东辛村9个村，覆盖共3688户10580人，其中脱贫享受政策户55户96人，动态监测户3户7人。东镇村共1224户3238人，其中脱贫享受政策户14户29人，动态监测户1户1人。三岔村共153户256人，其中脱贫享受政策户2户2人。桃园村共126户404人，其中脱贫享受政策户1户2人。刘家村共174户534人，其中脱贫享受政策户5户7人，动态监测户1户2人。苏王村共430户1382人，其中脱贫享受政策户13户21人。花园村共475户1687人，其中脱贫享受政策户4户9人。于家磨村共434户1165人，其中脱贫享受政策户7户12人。马家村共404户1239人，其中脱贫享受政策户3户4人。东辛村共268户675人，其中脱贫享受政策户6户10人。 | 1.产出指标：项目建设建筑面积为750平方米，预计实现年收益68.2万元左右。 2.效益指标：项目竣工验收后，按照项目村出资比例确定项目资产所有权，分别计入东镇村、三岔村、桃园村、刘家村、苏王村、花园村、于家磨村、马家村、东辛村固定资产。索镇街道办事处受东镇村、三岔村、桃园村、刘家村、苏王村、花园村、于家磨村、马家村、东辛村委托与桓台县老年保健家园签订租赁协议，明确各方的权利和义务。该项目采取租赁运营的模式运作，合作期限为20年，租赁方于2026年-2045年每年8月31日前将租赁费支付至索镇街道办事处，由索镇街道办事处按项目村出资额比例分配收益，并分别拨付项目村。合作到期后，项目资产作价20万元归桓台县老年保健家园所有。 3.满意度指标：项目收益计入项目村集体经营性收入，项目收益村集体分配比例达到100%，用于提高脱贫享受政策户脱贫享受政策户55户96人，动态监测户3户7人的家庭收入，也用于项目村巩固拓展脱贫攻坚成果、设立公益岗位、发展村级公益事业。受益建档立卡脱贫户及动态监测户满意度达90%以上。 | 项目建设过程中，优先雇佣脱贫人口、防止返贫监测帮扶对象和其他困难农户参与施工建设，预计带动困难农户就业50人。项目建成后，计划将项目资产对外租赁，年盈利约68.2万元。该项目一方面可有效提升项目村村集体经济收入，并将一部分项目收益用于脱贫户和防止返贫监测帮扶对象增收，另一方面可吸纳脱贫户和防止返贫监测帮扶对象就业，吸纳就业人数约15人。
7 | 索镇街道 | 2025年桓台县索镇街道兰柳村衔接资金厂房建设项目 | 索镇街道兰柳村 | 产业项目 | 新建 | 索镇街道兰柳村 | 2025年4月至2025年10月 | 项目建设地点为索镇街道兰柳村东北角农场内，使用土地性质为设施农用地。项目建设内容为：1.新建800平方米粮仓一座，粮仓长40米，宽20米，高6米，采用轻钢结构。2.改造农场内现有房屋为馒头制作车间。车间面积约200平方米，长25米 ，宽8米 ，高 3.5米，车间内部购置并安装蒸车、和面机、压面机、醒发箱、发酵机、推车、冷冻设备等。 | 资金规模为100万元，筹措方式为上级衔接资金和村级自筹。 | 覆盖兰柳村1个村，覆盖共285户850人，其中脱贫享受政策户13户20人。 | 1.产出指标：项目建设的粮仓面积为800平方米，预计实现年收益8万元左右；项目改建的馒头加工车间面积200平方米，预计实现年收益4万元左右。 2.效益指标：项目竣工验收后，项目资产所有权归兰柳村所有，计入兰柳村固定资产。项目建设的粮仓采取租赁运营的模式运作，由兰柳村与租赁方签订租赁协议，明确各方的权利和义务，合作期限为20年，租赁方于2025年-2044年每年7月31日前将租赁费支付至兰柳村委，合作到期后，项目资产归兰柳村所有；项目改建的馒头加工车间采取委托经营模式运作，兰柳村与桓台县索镇兰柳种植农民专业合作社签订委托协议，明确各方权利和义务，合作期限20年，合作社于2025年-2044年每年7月31日前将项目收益支付至兰柳村委。合作到期后，由兰柳村根据项目资产实际情况商议续签事宜。粮仓项目及馒头制作车间改建项目的项目收益均计入兰柳村村集体经营性收入。 3.满意度指标：项目收益计入兰柳村集体经营性收入，用于项目村巩固拓展脱贫攻坚成果、设立公益岗位、发展村级公益事业。项目受益村集体分配比例达到100%，用于提高脱贫享受政策户13户20人的家庭收入，也用于项目村巩固拓展脱贫攻坚成果、设立公益岗位、发展村级公益事业。受益建档立卡脱贫户及动态监测户满意度达90%以上。 | 项目建设过程中，优先雇佣脱贫人口、防止返贫监测帮扶对象和其他困难农户参与施工建设，预计带动困难农户就业15人。项目建成后，计划将项目资产对外租赁，年盈利约12万元。该项目一方面可解决土地和房屋资产闲置问题，有效提升项目村村集体经济收入，并将一部分项目收益用于脱贫户和防止返贫监测帮扶对象增收，另一方面可吸纳脱贫户和防止返贫监测帮扶对象就业，吸纳就业人数约10人。
8 | 索镇街道 | 2025年桓台县索镇街道张桥村衔接资金厂房建设项目 | 索镇街道张桥村 | 产业项目 | 新建 | 索镇街道张桥村 | 2025年4月至2025年10月 | 项目建设地点为索镇街道张桥村铁西路边空地处，使用土地性质为设施农用地。项目建设内容为新建仓库一间，长50米，宽25米。高7米，面积1250平方米，采用轻钢结构。 | 资金规模为125万元，筹措方式为上级衔接资金和村级自筹。 | 覆盖张桥村1个村，覆盖共610户1920人，其中脱贫享受政策户19户28人。 | 1.产出指标：项目建设的厂房面积为1250平方米，预计实现年收益10万元左右。 2.效益指标：项目竣工验收后，项目资产所有权归张桥村所有，计入张桥村固定资产。该项目采取租赁运营的模式运作，由张桥村与租赁方签订租赁协议，明确各方的权利和义务，合作期限为20年，租赁方于2025年-2044年每年7月31日前将租赁费支付至张桥村委，合作到期后，由张桥村根据项目资产实际情况商议续签事宜。 3.满意度指标：项目收益计入项目村集体经营性收入，项目受益村集体分配比例达到100%，用于提高脱贫享受政策户19户28人的家庭收入，也用于项目村巩固拓展脱贫攻坚成果、设立公益岗位、发展村级公益事业。受益建档立卡脱贫户及动态监测户满意度达90%以上。 | 项目建设过程中，优先雇佣脱贫人口、防止返贫监测帮扶对象和其他困难农户参与施工建设，预计带动困难农户就业15人。项目建成后，计划将项目资产对外租赁，年盈利约10万元。该项目一方面可解决土地闲置问题，有效提升项目村村集体经济收入，并将一部分项目收益用于脱贫户和防止返贫监测帮扶对象增收，另一方面可吸纳脱贫户和防止返贫监测帮扶对象就业，吸纳就业人数约10人。
9 | 唐山镇 | 2025年桓台县唐山镇邢家村衔接资金种植大棚建设项目 | 唐山镇邢家村村民委员会 | 产业项目 | 新建 | 桓台县唐山镇邢家村西南大棚区 | 2025年4月至2025年10月 | 该项目建设地点位于邢家村西南角，地块土地性质属于基本农田。计划建设内容为：新建蔬菜大棚，拆除原有老旧设施，新建水肥一体化、电脑温控的全自动温室大棚共 18 个。每个大棚长 80 米、宽 17 米，并进行大棚外部排水渠建设。道路硬化：对大棚外部三条主要道路进行硬化，硬化长度约 450 米，面积约 1500 平方米。 | 该项目预计总投资约360万元，资金来源为上级衔接资金与村级自筹资金。 | 覆盖唐山镇邢家村。邢家村共有人口158户510人，其中脱贫享受政策户6户10人。 | 1.产出指标：为邢家村新建原有老旧蔬菜大棚18个，并完善相应配套设备； 2.绩效指标-社会效益指标：预计每年产出黄瓜、西红柿等蔬菜26万公斤左右。大棚使用年限为15年，预计每年项目收益为36.4万元，用于保障优化农村居民收入； 3.满意度指标-服务对象满意度指标达到90%以上。 | 吸纳农村劳动力稳定就业。通过积极扩大用工数量，规范用工方式，帮助弱劳力实现就业增收、吸纳农村劳动力稳定就业，切实增加农村劳动力工资性收入。 以政策扶持促联农带农。健全完善帮扶产业项目联农带农机制，通过建设农业种植基地，帮助蔬菜种植农户共同参与农业生产活动，让农民获得更多的参与感和归属感，提高他们的积极性和创造性，以利益联结为纽带，提高农业生产综合竞争力，促进稳定可持续发展，提升农业生产现代化水平，推动小农户与现代化生产流通和市场有机衔接。
10 | 唐山镇 | 2025年桓台县唐山镇东营村衔接资金中心大街翻新建设项目 | 唐山镇东营村村民委员会 | 基础设施建设项目 | 翻建 | 桓台县唐山镇东营村中心大街 | 2025年4月至2025年10月 | 东营村中心大街翻新，工程东至唐华路，西至东营村村西边界，东西长 730 米，南北至村耕地边界，南北长 720 米，路面宽均为 10 米。具体包括路面地基处理、新建排水管道、水稳基础 18厘米、沥青路面 5厘米、路牙石更换。 | 该项目预计总投资约210万元，资金来源为上级衔接资金与村级自筹。 | 项目为村级项目，覆盖唐山镇东营村。东营村共有人口806户，人口2471人，其中脱贫享受政策户25户36人。 | 1.产出指标：为东营村翻建村中心大街两条分别为730米、720米，宽均为10米，并完善相应配套设备； 2.绩效指标-社会效益指标：改善农村的交通状况，提高农民的生产效率，也为居民的日常出行提供便利，切实改善村民的生活质量； 3.满意度指标-服务对象满意度指标达到90%以上。 | 吸纳农村劳动力稳定就业。积极扩大用工数量，规范用工方式，帮助弱劳力实现就业增收、吸纳农村劳动力稳定就业，切实增加农村劳动力工资性收入，巩固脱贫攻坚成果。 完善基础设施建设。投入衔接资金修建更为便捷的道路，方便农民运输农产品、进出城市，改善农村基础设施,带动公共服务建设，提升农村生产和生活水平，推动农村经济健康发展。
11 | 田庄镇 | 2025年桓台县田庄镇衔接资金产业发展项目 | 田庄镇人民政府 | 产业项目 | 新建 | 桓台县田庄镇牛旺村、小寨村 | 2025年4月至2025年10月 | ①牛旺村工业园区提升改造建设：建设地点为牛旺村工业园，新建和改建园区长50m，宽30m，高9m的钢结构厂房4个，建设面积6000㎡，配套4部16吨行车，用于对外出租，投资概算520万元，其中市级衔接资金500万元，自筹资金20万元。 ②小寨村仓储车间建设：建设地点为小寨村闲散建设用地，计划建设钢结构加砖混结构仓储车间1座，长65m，宽30m，高7.5m，建设面积1950㎡。投资概算125万元，其中市级衔接资金120万元，自筹资金5万元。 | 资金规模645万元，筹措方式上级衔接资金及项目建设单位自筹。 | 覆盖西埠村、文庄村、牛旺村、东埠村、李寨村、小寨村6个村，共3889户11770人，其中脱贫享受政策户134户288人，动态监测户2户10人。 | ①产出指标。新建和改建园区钢结构厂房4个，建设面积6000㎡，配套4部16吨行车；新建1处仓储设施，面积1950㎡。建成后牛旺村、小寨村将采用资产出租方式进行运营，产生的收益计入村集体经营性收入，首先用于低收入群体的增收，剩余收益可用于发展公益事业，巩固提升脱贫攻坚成果。 ②效益指标。项目覆盖西埠村、文庄村、牛旺村、东埠村、李寨村、小寨村6个村，共3889户11770人，其中脱贫享受政策户134户288人，动态监测户2户10人。项目将采用对外租赁模式，合作期限20年，自2026年1月至2045年12月。牛旺村工业园区预计每年收益不低于42万元；小寨村仓储车间预计每年收益不低于10.08万元，项目合作到期后根据情况进行续签。项目建成后，劳动岗位增加，带动周边村民就业，村民收入提高。 ③满意度指标。项目建成后带动群众增收，项目收益可用于脱贫享受政策户及动态监测户增收、村内公益性基础设施建设，提升群众幸福感，群众满意度达90%以上。 | 一是吸纳农村劳动力稳定就业，预计可吸纳就业用工人数55人，带动当地的经济活力，切实提升群众生活水平，巩固脱贫攻坚成果。 二是促进农户共享资产收益，通过项目建设，可增加村固定资产，提高产品附加值，增加村集体收入，村民共享的资产和福利增多，村民生活水平进一步提升，同时项目收益还可用于改善村内人居环境，群众幸福指数不断提升。
12 | 田庄镇 | 2025年桓台县田庄镇衔接资金基础设施建设项目 | 田庄镇人民政府 | 基础设施建设项目 | 新建 | 桓台县田庄镇牛旺村、旬东村、旬西村、李寨村、大寨村 | 2025年4月至2025年10月 | ①牛旺村群众服务中心建设：建设地点为牛旺村西侧沿街空闲地，新建两层砖混结构楼房1栋，长37.8m，宽12m，高7m，建设两层房屋面积为907㎡。投资概算210万元，其中县级衔接资金200万元，自筹资金10万元。 ②旬东村活动广场建设：建设地点为旬东村南侧，建设长57m，宽8m的活动广场一处，用混凝土进行地面硬化，建设面积为400㎡，并购置配套设施，平整200㎡大湾及铺设防护花墙。投资概算共9万元，其中市级衔接资金8万元，自筹资金1万元。 ③旬西村群众服务中心及活动广场建设：建设地点为旬西村，其中旬西村村委大院内建设群众服务中心1处，建设长25m，宽8.5m，高4m的砖混结构房屋一座，建设面积为212.5㎡，并购置配套桌椅等设施，拟投入资金35万元。旬西村村北侧建设长29m，宽7.5m，群众活动广场1处，用混凝土进行地面硬化，建设面积217.5㎡，并购置配套设施，拟投入市级衔接资金9万元。投资概算共44万元，其中市级衔接资金42万元，自筹资金2万元。 ④李寨村活动广场建设：李寨村在村西侧原长50m,宽45m，面积为2250㎡活动广场处进行提升改造并购买相关配套设施。投资概算37万元，其中市级衔接资金36万元，自筹资金1万元。 ⑤大寨村道路基础设施建设：建设地点为大寨村中心路、工业园路，其中对大寨村中心路进行沥青罩面，路面长1000m，宽10m，铺筑厚度为5cm，投资概算共62万元，其中市级衔接资金60万元，自筹资金2万元。 ⑥环境整治提升：实施地点为东外环路东侧，对原有绿化进行补植，铺设便道，安装灌溉设施，清理环境卫生。投资概算45万元，其中市级衔接资金40万元，自筹资金5万元。 | 资金规模407万元，筹措方式上级衔接资金及项目建设单位自筹。 | 牛旺村、旬东村、旬西村、李寨村、大寨村共5村脱贫享受政策户67户127人。 | ①产出指标。新建牛旺村群众服务中心，建设面积为907㎡；旬东村活动广场，建设面积400㎡；旬西村群众服务中心及活动广场，建设面积430㎡；李寨村面积2250㎡活动广场提升改造；大寨村道路基础设施建设，建设面积10000㎡；环境整治提升。 ②效益指标。项目覆盖5村脱贫享受政策户67户127人，营造良好文化氛围，美化村居环境，提升农村治理模式，深化服务型村组织建设。 ③满意度指标。真正在服务基层、服务群众中不断提升工作满意度，改善居住环境，提升群众幸福感，群众满意度达90%以上。 | 项目建设中，大力发挥联农带农机制，不断提高衔接资金使用效益。项目施工时，采取以工代赈，根据实际情况提供工作岗位并优先选用当地脱贫享受政策户及周边农户。在项目后续运营时也会根据实际情况优先给当地脱贫享受政策户及周边农户提供岗位，带动他们共同致富。发挥联农带农机制“带得准”、“带得稳”、“带得久”的优点，做到既能带动脱贫户增收，又能促进项目建成发展。为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力支持。
13 | 果里镇 | 2025年桓台县果里镇衔接资金光伏发电站建设项目 | 果里镇人民政府 | 产业项目 | 新建 | 果里镇龙东村 | 2025年5月-2025年10月 | 建设地点在龙东村旧村拆除后的位置，现该土地性质为建设用地，建设地面桩基分布式光伏发电站，预计容量1.5兆瓦，项目建成后接入10kV龙凤线龙东支线，项目发电后全额上网。 | 投资概算450万元，资金来源于上级衔接资金及自筹资金。 | 东果里村人口423户，1570人，其中受益脱贫人口不低于16户，33人。 | 1、产出指标--数量指标：建设地面桩基分布式光伏发电站1座，预计容量1.5兆瓦。2、效益指标--经济效益指标：该项目预计使用年限25年，年发电量预计180万度，年收入63万元。项目建成后为确保发电量需委托专业机构进行运维，按照市价每度电运维费月0.05元，预计花费9万/年，扣除相关运维费后剩余收益约54万元确权至相关村。项目按比列确权至东果里村等，惠及人口不低于423户，1570人，其中受益脱贫人口不低于16户，33人。3、满意度指标：服务对象满意度指标达到90%以上。 | 大力发挥联农带农机制，不断提高衔接资金使用效益。在设备入场前清理现场环节，可为低收入人口和脱贫人口单独设立乡村公益性岗位，从事环境保洁、安全巡查等，进一步吸纳农村劳动力。建设环节中，可以聘用当地农民，特别是低收入人口，参与光伏面板的日常维护和清洁等公益性岗位，从而增加他们的收入来源。通过这些措施的实施，光伏项目不仅能为当地带来清洁的能源供应，还能有效带动农户增收致富，促进乡村全面振兴。
14 | 果里镇 | 2025年桓台县果里镇衔接资金基础设施提升项目 | 果里镇人民政府 | 基础设施建设项目 | 新建 | 果里镇辛兴村、李王村、荣家村 | 2025年5月-2025年10月 | 1、道路提升改造：对辛兴村和荣家村部分道路铺设沥青，使用AC-13细粒式沥青混凝土罩面，厚度3cm，总铺设面积8010平方米。其中辛兴村村委前街道路长390米，宽6米；村中街道路长390米，宽5米；村后街道路长390米，宽7米，总面积7020平方。荣家村村北首东西道路长180米，宽5.5米，面积990平方。 2、新建路灯：李王村新建路灯127盏（LED光源60瓦，带灯罩TP654），配电线9000米，太阳能杆10杆。 | 资金规模为150万元，其中辛兴村概算110万、李王村概算20万、荣家村概算20万，资金来源于上级衔接资金。 | 覆盖3个村，共计1554户，4416人，其中建档立卡脱贫户40户，79人。辛兴村154户，446人，脱贫户3户，4人；李王村576户，1558人，脱贫户15户，37人；荣家村824户，2412人，脱贫户22户，35人，动态监测户1户3人。 | 产出指标--数量指标：项目建设后，共计安装路灯127组；沥青铺设主干道路8010平方米。效益指标--社会效益指标：项目惠及3个村，共计1554户，4416人，其中受益脱贫人口40户，79人，动态监测户1户3人。项目建成后为村民提供生活便利，提高生活质量。满意度指标：服务对象满意度指标达到90%以上。 | 在项目实施过程中吸纳农村劳动力参与建设，从而带动农户增收。开工建设时可根据实施情况建立优先聘用脱贫人口、农村低收入群体、防止返贫监测对象参与建设的用工机制，在此基础上再有序带动周边其他农户发展。这样不仅能提升农村基础设施水平，还能有效带动农户获取劳动报酬，增加其收入，真正实现助农惠农。
15 | 果里镇 | 2025年桓台县果里镇徐斜村农产品仓储项目 | 果里镇徐斜村村民委员会 | 产业项目 | 新建 | 桓台县果里镇徐斜村生态农业农民专业合作社园内 | 2025年5月-2025年10月 | 建设蔬菜低恒温仓库1个，长48米、宽36米、高6米，项目主体为轻钢结构，墙体及屋面为10cm厚岩棉夹心保温板，主要用于温室蔬菜的生产、短期存放、分拣等工作。建设分类仓储保鲜库10个，长5m，宽4m，高3m，围护结构为10cm厚聚氨酯冷库板，主要用于部分蔬菜的较长储存。 | 项目资金总投资260万元。资金来源为乡村振兴衔接资金230万元及自筹资金30万元。 | 徐斜村受益人口415户，1230人，其中受益脱贫人口16户，25人 | 产出指标--数量指标：项目建成后共占地1928平方，建设蔬菜低恒温仓库1个，分类仓储保鲜库10个。效益指标--社会效益指标：项目惠及徐斜村等，受益人口不低于415户，1230人，其中受益脱贫人口16户，25人。项目建成后可提高货物品质、增加供应链灵活、减少食品浪费，提高生产效益从而带动经济效益。满意度指标：服务对象满意度指标达到90%以上。 | 1、吸纳农村劳动力稳定就业。积极推动经营主体通过吸纳就业、增加就业岗位带动就业人员10余人。 2、 促进农户共享资产收益。该项目建设完成投入使用后计入村集体固定资产，将产生的收益与村“一网三联”乡村治理机制相结合，收益产生前村确定项目收益分配实施方案，将收益按村内实际情况进行合理分配，实现农户共享资产收益。 3、充分配合“梦之店”联村党委工作部署，带动联村党委其他联建村蔬菜种植，实现联村规模化经营，集中分拣、销售，实现共同发展，共同富裕。
16 | 新城镇 | 2025年桓台县新城镇衔接资金基础设施建设项目 | 新城镇人民政府 | 基础设施建设项目 | 新建 | 新城镇城东村、邢家村、河南村 | 2025年4月至2025年10月 | 标段一：道路提升改造项目 1、翻修城东村文昌路从北至南长700米，道路两侧辅路宽4米，共计5600平方米。计划将该辅路段路面及基层铲除，重新将基层压实，铺设20厘米混凝土压实，再铺设5厘米沥青压实。 2、建设邢家村村南进村主干道总长约750米，宽8米。计划将该路段路面及基层铲除，重新将基层压实，铺设30厘米 3：7灰土垫层压实，中间铺设30厘米水泥碎石混合料整平、压实，再铺设6厘米沥青砼整平、压实。 标段二：群众活动中心建设项目 为河南村建设长25米，宽18米，檐下6米的群众活动中心。群众活动中心主体框架钢结构，地下浇筑钢筋混凝土地桩，地上H钢立柱，周边墙面采用轻体切块筑墙体；檐下距地面6米，复合保温板钢构屋顶；门窗为隔热断桥铝材质；室内地面为灰土基础，C30混凝土6厘米垫层硬化，上面铺设瓷砖；内墙和顶棚为现代化塑料扣板装修，室外水泥抹灰后真石漆上白下灰喷涂。 | 项目总投资预计155万元。道路提升改造项目95万元，群众活动中心建设项目60万元 资金来源为上级衔接资金与村自筹资金。 | 城东村村民350户1020人，其中脱贫享受政策户15户21人；邢家村村民1148户2969人，其中脱贫享受政策户34户59人;河南村村民209户576人，其中脱贫享受政策户8户18人。 | 产出指标——数量指标：道路提升改造项目建成后，预计城东村、邢家村道路容貌得到极大提升并长期使用，解决改善村民出行问题；群众礼堂建设项目为村内576人提供文艺娱乐的场地，文化效应辐射周边邢庙村、宫家村、崔家村2000余人。 2．效益指标——社会效益指标：受益脱贫享受政策人口98人。 3．满意度指标——服务对象满意度指标达到90%以上。 | 在项目实施过程中吸纳农村劳动力参与建设，从而带动农户增收。开工建设时可根据实施情况建立优先聘用脱贫人口、农村低收入群体、防止返贫监测对象参与建设的用工机制，在此基础上再有序带动周边其他农户发展。这样不仅能提升农村基础设施水平，还能有效带动农户获取劳动报酬，增加其收入，真正实现助农惠农。
17 | 新城镇 | 2025年桓台县新城镇刘三里村鲜花大棚建设项目 | 新城镇人民政府 | 产业项目 | 新建 | 刘三里村 | 2025年4月至2025年10月 | 利用刘三里村村南50.6亩林地建设6个东西长60米，南北宽10米的鲜花种植大棚。 | 项目总投资600万元，资金来源为上级衔接资金与村自筹资金 | 刘三里村村民579户1640人，其中脱贫享受政策户9户23人。 | 1.产出指标——建设鲜花种植大棚6个，项目实施年限20年，预计年收益46.9万元。2．效益指标——社会效益指标：受益脱贫享受政策人口23人。 3．满意度指标——服务对象满意度指标达到95%以上。 | 在项目实施过程中吸纳农村劳动力参与建设，从而带动农户增收。开工建设时可根据实施情况建立优先聘用脱贫人口、农村低收入群体、防止返贫监测对象参与建设的用工机制，在此基础上再有序带动周边其他农户发展。这样不仅能提升农村基础设施水平，还能有效带动农户获取劳动报酬，增加其收入，真正实现助农惠农。
18 | 新城镇 | 2025年桓台县新城镇衔接资金产业发展项目 | 新城镇人民政府 | 产业项目 | 新建 | 新城镇城东村、城北村、河南村 | 2025年4月至2025年10月 | 标段一：便民市场建设项目 城东村便民市场建设总占地面积4104平方米，其中：计划建设钢结构便民市场大棚一处，东西长50米，南北长60米，建筑面积3000平方米，高度7米，一层；大棚南侧建设停车场一处，东西长57米，南北长8.5米，占地面积484.5米；大棚西北侧建设卸货和转运通道一处，东西长25米，南北长20米，占地面积500平方米；大棚东侧、西侧和北侧建设宽度为3.5米的消防通道，总长度177米，占地面积619.5平方米。在该项目南侧和西北侧建设出入口两处，高度3米，长度6米，使用铝合金电动伸缩门。便民市场大棚内计划建设摊位50处，单个摊位高度1米，长宽均为6米，计划采用砖混结构。 标段二：小百货批发市场改扩建工程项目 建设城北村批发市场中间段商铺总面积为东西长53米，南北宽23米，1219平方米的商铺16户。具体采用钢结构间隔模式，室内地面铺瓷砖，门窗采用断桥铝型材，门前安装雨罩。商铺总高度为6米，分为上下两层，第一层高3.3米，第二层高2.7米。一层一户面积为75.9平方米，上下两层共151.8平方米，每户设有楼梯。 标段三：种植机械购置项目 为河南村购置100马力拖拉机、挖沟宽度20厘米以上链条山药挖沟机、旋耕机、收获机、平板运输车各一台。 标段四：民宿建设项目 建设刘三里村文旅一条街，依托特色餐饮打造精品民宿，2处民宿共占地约450平方米，民宿中配备床、空调、油烟机、冰箱、热水器、电视、网络、沙发、橱柜、洗地机等设备。 | 项目总投资预计470万元。便民市场建设项目150万元，小百货批发市场改扩建工程项目130万元，种植机械购置项目40万元，民宿建设项目150万元。资金来源为上级衔接资金与村自筹资金。 | 新城镇城东村村民350户1020人，其中脱贫享受政策户15户21人；河南村村民209户576人，其中脱贫享受政策户8户18人；城北村村民310户，875人，其中脱贫享受政策户9户13人； | 产出指标——效益指标：便民市场建设项目实施年限8年，预计年收益19.5万元。种植机械购置项目实施年限8年，预计年收益5.18万元；民宿建设项目实施年限20年，预计年收益11.98万元；小百货批发市场改扩建工程项目实施年限10年，预计年收益13.5万元。 2．效益指标——社会效益指标：受益脱贫享受政策人口52人。 3．满意度指标——服务对象满意度指标达到95%以上。 | 在项目实施过程中吸纳农村劳动力参与建设，从而带动农户增收。开工建设时可根据实施情况建立优先聘用脱贫人口、农村低收入群体、防止返贫监测对象参与建设的用工机制，在此基础上再有序带动周边其他农户发展。这样不仅能提升农村基础设施水平，还能有效带动农户获取劳动报酬，增加其收入，真正实现助农惠农。
19 | 马桥镇 | 2025年桓台县马桥镇衔接资金基础设施提升项目 | 马桥镇人民政府 | 基础设施建设项目 | 新建 | 马桥镇宗崔村、东潘村、西潘村、郝寨村、木佛村、北二村 | 2025年5月至2025年10月 | 对6个村破损道路进行提升改造，使用细粒式沥青混凝土罩面，总铺设面积35101.5平方米。其中，宗崔村3段道路，分别为260米*5.3米、310米*4.3米、260米*4.3米；东潘村北香菇大棚冷库南边路段95米*5.5米，冷库东边路段70米*7米；西潘村主干道1条490米*宽6米，小巷3条分别为640米*6米、550米*6米、430米*8米；郝寨村南东西大街（丁字路口）215米*6米，中间大湾东85米*6米，村西广场南北大街90米*6米；木佛村西主路550米*8米；北二村提升改造道路面积约10000平方米。 | 资金规模为338万元，其中宗崔村概算39万元、东潘村概算15万元、西潘村概算120万元、郝寨村概算23万元、木佛村概算46万元、北二村概算95万元，资金来源于上级衔接资金。 | 覆盖6个村，共计1580户，4408人，其中建档立卡脱贫户41户，71人。宗崔村330户，1107人，脱贫户9户，19人；东潘村93户，291人，脱贫户4户，6人；西潘村302户，611人，脱贫户5户，6人；郝寨村78户，253人，脱贫户2户，4人；木佛村270户，711人，脱贫户5户，8人；北二村507户，1435人，脱贫户16户，28人。 | 产出指标--数量指标：项目建成后，提升改造沥青路面35101.5平方米。效益指标--社会效益指标：项目惠及6个村，共计1580户，4408人，其中受益脱贫人口41户，71人。项目建成后极大提高各村交通条件，恢复部分村公交车通行，为村民提供生活便利，提高群众生活质量。满意度指标：服务对象满意度指标达到90%以上。 | 在项目实施过程中吸纳农村劳动力参与建设，从而带动农户增收。开工建设时可根据实施情况建立优先聘用脱贫人口、农村低收入群体、防止返贫监测对象参与建设的用工机制，在此基础上再有序带动周边其他农户发展。这样不仅能提升农村基础设施水平，还能有效带动农户获取劳动报酬，增加其收入，真正实现助农惠农。
20 | 马桥镇 | 2025年桓台县马桥镇罗家村衔接资金豆腐坊扩建项目 | 罗家村村民委员会 | 产业项目 | 新建 | 罗家村 | 2025年5月至2025年10月 | 该项目建设地点位于罗家村村南路东首，项目用地为建设用地，新建厂房一座，（长 30 米，宽30米，高5米，占地900平方，采用钢构、砖混结构建设。同时购置豆泡炸锅、豆干机设备各1套，增加冷链运输车辆1辆及小型冷库制冷设备一套。 | 项目总投资110万元。资金来源为上级衔接资金与自筹资金。 | 项目覆盖罗家村190户557人、其中受益脱贫户3户6人，动态监测户5户12人。 | 产出指标--数量指标：项目建成后，新增厂房一座，购置豆泡炸锅、豆干机设备各1套，增加冷链运输车辆1辆及小型冷库一处。效益指标--社会效益指标：项目惠及罗家村190户557人、其中受益脱贫户3户6人，动态监测户5户12人。项目建成后预计为村集体每年增收30万元，可用于提升村内基础设施建设，为村民提供生活便利，提高群众生活质量。满意度指标：服务对象满意度指标达到90%以上。 | 该项目可对现有豆腐加工工艺向下游进行延伸，新增的多种豆制品产品便于进一步开拓市场，冷链运输及冷藏设施可提高抗风险能力。项目建设及后期运行可根据情况建立优先聘用脱贫人口、农村低收入群体、防止返贫监测对象参与建设的用工机制，在此基础上再有序带动周边其他农户发展。项目收益可用于提升村内基础设施建设，为村民提供生活便利，提高群众生活质量。
21 | 桓台县 | 2025年桓台县雨露计划 | 桓台县乡村振兴局 | 巩固保障成果 | 新建 | 桓台县 | 2025年1月-2025年12月 | 为符合条件的贫困学生按照每学年3000元/学年/人标准发放雨露计划补助。 | 衔接资金69万元 | 符合条件的贫困学生214人。 | 实施雨露计划项目，确保脱贫户家庭子女平等接受教育，提高农村脱贫户人口基本素质和自我发展能力，充分发挥教育强民、技能富民、资助惠民的作用。 | 实施雨露计划项目，确保脱贫户家庭子女平等接受教育，提高农村脱贫户人口基本素质和自我发展能力，充分发挥教育强民、技能富民、资助惠民的作用。
22 | 桓台县 | 防止返贫帮扶救助金 | 桓台县乡村振兴局 | 巩固保障成果 | 新建 | 桓台县 | 2025年1月-2025年12月 | 为防止脱贫户和动态监测帮扶对象因患大病、长期慢性病、因灾、因意外等情况出现返贫，根据工作实际，建立防返贫帮扶救助金委托代办机制，针对医保政策调整后，脱贫享受政策人口和防返贫动态监测帮扶对象中不再享受医疗政策人群开展帮扶救助。 | 衔接资金162.94万元 | 根据实际情况救助。 | 建立防返贫帮扶救助金委托代办机制，针对医保政策调整后，脱贫享受政策人口和防返贫动态监测帮扶对象中不再享受医疗政策人群开展帮扶救助，确保不出现返贫现象。 | 建立防返贫帮扶救助金委托代办机制，针对医保政策调整后，脱贫享受政策人口和防返贫动态监测帮扶对象中不再享受医疗政策人群开展帮扶救助，确保不出现返贫现象。
23 | 桓台县 | 2025年孝善扶贫奖补 | 桓台县乡村振兴局 | 巩固保障成果 | 新建 | 桓台县 | 2025年1月-2025年12月 | 参与“孝善扶贫”的贫困老年人共计1017人，发放至各镇用于孝善扶贫补助。 | 衔接资金49.04万元 | 符合条件的贫困老人1017人。 | 实行精准扶贫与“四德工程”有机结合，按照“子女尽孝、家庭为主、政府引导、社会捐助”原则，面向全县农村建档立卡脱贫人口60周岁以上老人，以全面解决农村老人赡养问题为目标，通过村民自治和村规民约的约束作用，倡导移风易俗新风尚，逐步建立正面激励、道德约束、舆论监督联动机制，实现农村老人老有所依、老有所养。 | 实行精准扶贫与“四德工程”有机结合，按照“子女尽孝、家庭为主、政府引导、社会捐助”原则，面向全县农村建档立卡脱贫人口60周岁以上老人，以全面解决农村老人赡养问题为目标，通过村民自治和村规民约的约束作用，倡导移风易俗新风尚，逐步建立正面激励、道德约束、舆论监督联动机制，实现农村老人老有所依、老有所养。
24 | 桓台县 | 2025年桓台县扶贫专岗 | 桓台县乡村振兴局 | 巩固保障成果 | 新建 | 桓台县 | 2025年1月-2025年12月 | 对从事扶贫专岗工作的建档立卡贫困户294人进行岗位补贴。 | 衔接资金123万元 | 符合条件的294人。 | 通过设置“扶贫专岗”，聘任有劳动能力的脱贫户人员为失能、半失能脱贫户人员提供生活照料、医疗保健、生活代办及心理疏导等服务，开发适宜贫困人口自身条件的公益岗位，比如保洁、保安、护林员等岗位，每月可为专岗人员增加300-500元的收入，既让上岗人员实现就近就业脱贫，又使深度贫困群体实现脱困、改善生活质量。 | 通过设置“扶贫专岗”，聘任有劳动能力的脱贫户人员为失能、半失能脱贫户人员提供生活照料、医疗保健、生活代办及心理疏导等服务，开发适宜贫困人口自身条件的公益岗位，比如保洁、保安、护林员等岗位，每月可为专岗人员增加300-500元的收入，既让上岗人员实现就近就业脱贫，又使深度贫困群体实现脱困、改善生活质量。
25 | 桓台县 | 2025年桓台县发展新型农村集体经济项目 | 桓台县委组织部 | 巩固保障成果 | 新建 | 桓台县 | 2025年1月-2025年12月 | 为进一步发展壮大村集体经济，结合基层组织建设，充分发挥财政资金引导和撬动作用，重点向经济薄弱村、有发展潜力和辐射带动能力的村倾斜，带动村集体经济高质量发展。 | 衔接资金60万元 |  | 按计划完成项目建设，带动项目村集体增收，提高受益群众满意度。 | 按计划完成项目建设，带动项目村集体增收，提高受益群众满意度。
26 | 桓台县 | 2025年度公益岗位补贴 | 桓台县人社局 | 巩固保障成果 | 新建 | 桓台县 | 2025年1月-2025年12月 | 对人社局认定的252名从事公益岗位人员发放工资。 | 衔接资金181万元 | 符合条件的252人。 | 大力拓展就业渠道，开发公益性岗位，优先安置脱贫人口，为有劳动能力但就业困难的脱贫群众提供了稳定的就业机会，有效促进了脱贫人口的持续增收和稳定脱贫。 | 大力拓展就业渠道，开发公益性岗位，优先安置脱贫人口，为有劳动能力但就业困难的脱贫群众提供了稳定的就业机会，有效促进了脱贫人口的持续增收和稳定脱贫。