附件：

2020年度县政府工作报告落实措施及工作进展

| 序号 | 年度工作目标 | 具体工作措施 | 上半年工作进展 |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | 完成农村集体产权制度改革，启动农村房地一体化不动产确权登记，力争土地流转率达80%以上。 | 1. 对照“农村集体产权制度改革问题清单”提出的清产核资、成员确认、档案整理等8个方面40项具体问题，对标对表做好“十看”，突出落实村集体经济组织成员追认和退出机制，补充完善整理产权改革档案，改革资料录入省农村集体产权改革管理系统。
2. 充分发挥村党支部的政治引领和村集体经济组织“统”的功能，促进农村土地向新型农业经营主体流转，发展农业适度规模经营。
 | 1. 农村集体产权制度改革工作基本完成，基本建立起符合市场经济要求的农村集体经济运行新机制。
2. 县政府出台《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见》和《2020年全县加快农村土地流转促进适度规模经营实施方案》，2020年新流转土地近1万亩。
 |
| 92 | 坚持用工业化思维抓农业，抢抓农业3.0时代发展机遇，在生产、储运、销售等环节加速数字化、智能化改造，以数字经济赋能农业全产业链转型发展。 | 积极运用农业互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、5G、区块链等先进技术，对农业产业全链条、农村社会各领域进行数字化、信息化、智能化、智慧化嫁接改造，着力推动农业农村发展模式迭代升级，培育农业农村高质量发展新动能。 | 1.与财政、自然资源等部门对接桓台县智慧农业项目。与青岛浩丰对接项目选址等事项。2.与浙江国誉对接数字物流仓储项目建设情况。3.提报上级部门数字农业项目8个，我县智慧农业项目、泓基农业高效数字农业项目、智慧村居项目被初步选定。 |
| 93 | 年内新建3.42万亩高标准农田，力争耕种收综合机械化率达99%以上。 | 将任务分解至果里、唐山、田庄、马桥、荆家等5个镇。组织各镇与设计单位，勘察测量，编制《实施方案》。指导各镇按照法人制、招标制、监理制、合同制等四项制度，组织项目实施。加强项目建设管理与服务指导，强化质量与进度监督，确保项目高质量落实。 | 1.组织5个项目镇完成了实施方案编制；市级完成了对3.42万亩高标准农田建设项目的评审。2.2020年，我县目前已落实购机补贴资金350万元，吸引农民投入850万元，共计补贴农业机械及配套机具200台，受益农户168户。 |
| 94 | 开展“百企建百园”行动，三年内建成县级以上现代农业产业园15家。 | 按照市局《2020年“百企建百园”工程工作方案》要求，我局从2020年“三农”领域补短板项目库中遴选出了阡陌生态园、新坐标特色生态园等8个项目，建立“百企建百园”台帐。为提高创建项目质量和可行性，下一步将安排创建企业做详细项目建设方案。 | 完成了市级桓台县粮食现代农业产业园规划和申报工作。积极准备省级现代产业园的申报工作。 |
| 95 | 大力推广“合作社+农户+基地”经营模式和利益联结机制，提升农业生产组织化、标准化水平。 | 1.实施农业生产托管服务项目；2.统筹资金，开展小麦根病统防统治和小麦“一喷三防”技术落实社会化服务； | 统筹资金800余万元，3月、5月分别对全县小麦开展了根病统防统治和“一喷三防”技术落实社会化服务，社会化服务面积达到67万余亩。 |
| 96 | 强化重要农产品稳产保供，市场化推动优质农产品上线、触网。 | 1.巩固“国家农产品质量安全县”创建成果，试行食用农产品合格证制度，强化重要农产品稳产保供。2.抓好生猪疫病防控；提高生猪保险金额，将能繁母猪保额提高至1500元，育肥猪提高到800 元，能繁母猪保费由县级财政承担。  | 1.抓好稳产保供，“三品一标”认证农产品保有量34个；市级以上知名农产品品牌19个，市级以上农业标准化示范基地17家，农产品质量安全监测合格率 99.77%，试行食用农产品合格证制度。组织蔬菜合作社、种植户精准对接市场需求，开拓网上销售渠道，实行线上销售、线下配送。2. 严格落实养殖场各项非洲猪瘟防控措施。印制了3000份农业农村部第285号公告“十不得”发放到广大养猪场户，提高养殖场户守法经营意识；完成生猪保险投保工作。承保能繁母猪保险280户，承保3458头，育肥猪保险239户，承保73282头。  |
| 97 | 扎实开展省财政金融政策融合支持实施乡村振兴战略制度试点工作，持续用好“鲁农担”“强村贷”等惠农金融产品，提升农业农村金融服务能力。 | 1、制定生猪企业贷款贴息方案，缓解养殖企业流动和建设资金压力。 | 与县财政局、淄博银保监局桓台监管组联合行文，下发《关于进一步加大支持力度促进生猪稳产保供的通知》。 |
| 98 | 深入开展农村人居环境整治，统筹推进村容村貌提升、“美在家庭”创建等重点任务，完成3个省级美丽乡村示范村创建，抓好5个精品示范片区项目建设。 | 1.深入推进农村人居环境大会战，开展“优环境、防疫情、保健康”专项行动。开展全 域村庄清洁行动，牵头各部门完成人居环境三年行动多项任务。2.高标准设计，高质量推进。围绕“提档次、出精品”这一目标，全面提升建设质量和水平。强化项目管理，狠抓工程质量。严格工程质量，确保建设项目程序规范、质量达标，形成示范带动效益。严格考核奖惩，落实管护措施。认真落实美丽乡村长效管护办法，确保建成的美丽乡村长期发挥效益。 | 1. 印发《全县农村开展“优环境、防疫情、保健康”专项行动深化提升农村人居环境整治实施方案》，印发《桓台县2020年农村人居环境整治工作要点》。坚持周调度、月总结，每周对各镇、各责任单位整治工作推进情况进行调度汇总。按前期巡查的1744个问题和市第三方测评问题进行“回头看”，重点针对村中死角、立面整治、残垣断壁、污水横流等问题进一步深入巡查，建立未整治问题工作台账。2.截至6月，我县建设的3个省级村（跨年度建设）其中2个村已完成项目建设，1个村已进入扫尾阶段；新建的5个示范片区已完成项目的80%。 |
| 99 | 深入实施集体经济发展三年行动计划，年内全面消除村集体经营性收入5万元以下的村，10万元以上的村达90%以上。 | 1、立足产业优势，各村制定增收工作方案，明确时间表、路线图。2、各镇村通过土地流转、清理合同、利用政府帮扶资金上项目，积极促进村集体增收。 | 1、出台《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见》《2020年全县加快农村土地流转促进适度规模经营实施方案》，各镇村动员力量加快土地流转，家庭承包地流转20.35万亩。2、促进农村土地向新型农业经营主体流转，发展农业适度规模经营。 |
| 100 | 建设乡村振兴专家服务基地，开展青年农场主等各类培训，打造“爱农业、懂技术、善经营”的农村人才队伍。 | 持续开展农民专项培训、高素质农民培训等农民培训项目。 | 开展农民专项培训6个班次、300余人。 |
| 115 | 开展化工聚集区地下水污染治理，加强农业面源污染及农村生活污水治理，力争主要河流断面COD和氨氮稳定达到Ⅳ类水体要求。 | 有效防治农业面源污染，测土配方施肥技术推广覆盖率90%以上，化肥利用率提高10%以上，农药利用率达到40%，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到30%以上 | 1、小麦上根病防治、小麦后期“一喷三防”，及时发布病虫情报，指导农户进行病虫防治；2、到田间进行现场技术指导；3、联合省市电视台制作小麦条锈病防控宣传4、推广测土配方技术，加大精准配肥力度。 |
| 116 | 系统推进土壤污染防治，开展窑湾、坑塘综合整治和农业投入品减量行动，加强固废处置能力建设。 | 耕地安全利用方面：加强部门协作全面收集基础数据，与第三方机构（山东大学）开展耕地类别划分。 | 6月17日，桓台县耕地类别划分成果通过省专家评审验收。 |