桓台县人民政府

关于印发桓台县创建“全国义务教育优质均衡发展县”实施方案的通知

桓政发〔2017〕21号

各镇人民政府，城区街道办事处，县政府各部门，各有关单位：

《桓台县创建“全国义务教育优质均衡发展县”实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

桓台县人民政府

2017年12月21日

桓台县创建“全国义务教育优质均衡发展县”

实施方案

为认真贯彻落实《国务院教育督导委员会办公室关于做好县域义务教育优质均衡发展督导评估工作的通知》（国教督办〔2017〕61号）及《山东省教育厅关于印发义务教育优质均衡发展县（市、区）创建工作方案的通知》（鲁教督字〔2017〕3号）文件精神，结合我县实际，2018年启动创建“全国义务教育优质均衡发展县”工作。为圆满完成创建工作任务，确保顺利通过市级复评、省级评估、国家级审核认定，实现我县义务教育优质均衡发展目标，特制定本方案。

一、指导思想

深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针政策，扎实巩固我县义务教育基本均衡发展成果，不断提高政府对义务教育的保障能力，进一步缩小县域义务教育城乡和校际差距，逐步扩大优质教育资源，推动县域义务教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。

二、工作目标

以办好人民满意的教育为目标，立足高位优质均衡特色发展，按照“内涵提升、品质发展”的工作思路，深化基础教育综合改革，全力落实教育民生事项，有计划、有步骤地推进我县义务教育优质均衡发展，到2018年底实现县域内所有义务段学校达到《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》（以下简称《评估办法》）中的评估标准，进一步促进教育公平、提高教育质量。经市级复核、省级评估后，最终通过国务院教育督导委员会办公室审核认定。

三、主要措施

主要实施“六大工程”：

（一）实施办学条件提升工程

按照国家和省督导评估标准，加大资金投入，对学校音乐、美术专用教室进行改扩建提升，购置补充教学仪器设备，同时，对部分学校操场进行塑胶化改造提升。

（二）实施校园环境美化工程

坚持因地制宜，对部分中小学建筑墙体进行粉刷，加强环境文化建设，提升学校文化品位，打造绿色、生态、人文校园。

（三）实施智慧教育建设工程

全面落实《教育信息化十三五规划》，依托“智慧城市”建设，打造“智慧教育”，建成县域教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台，实现信息技术与课堂教学深度融合，积极推进敏特英语、电子书包、一对一数字化教学、作业盒子等软件的应用，积极参加NOC创新大赛，确保数字化校园建设走在全市前列。全县中小学均建立学校创客空间。

（四）实施新建学校及消除大班额配套设施建设工程

抓住编制《桓台县城市总体规划（2016-2035）》的有利契机，搞好中小学、幼儿园布局规划，预留足够的学校建设用地。根据《桓台县2018-2020年消除大班额专项规划》，从2018年开始在城区西南部规划筹建一处九年一贯制学校。稳妥推进合班并校。科学制定划片招生政策，建立并逐步完善城乡义务教育学校生源变化动态监测机制，杜绝起始年级出现大班额。2018年计划招聘教师110名，加大体育、艺术等专任教师的招考比例，优化教师学科结构。

（五）实施教育发展动能提升工程

深入推进县管校聘、校长职级制、学区制和校长教师交流轮岗等方面的基础教育综合改革，激发和增强教育发展内部活力。围绕“五个一”（一校一章程、一校一制度、一校一规划、一校一评价、一校一特色），积极推进现代学校制度建设，建立“依法办学、自主管理、民主监督、社会参与”的现代学校制度。大力推进依法治校工作，切实提高学校运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。继续深化“共同体＋联盟”集团化办学，2018年，各镇中小学纳入集团化办学比例达到80%以上，到2020年，集团化办学实现县域内所有镇义务教育学校全覆盖。

（六）实施教育教学质量提升工程

进一步提升德育课程一体化建设水平。深化“互联网+家校共育”新机制建设，健全完善学校、家庭、社会相结合的“三位一体”教育体系，把培育践行社会主义核心价值观，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力作为重点任务贯彻到德育教育全过程，深入推进中小学生研学旅行和中小学文明校园创建活动，构建以社会主义核心价值观为引领的中小幼一体化德育体系。进一步提升课程和课堂教学改革水平。以课程体系建设示范学校创建为抓手，提高学校课程体系建设质量。积极推进《渔洋文化》《马踏湖文化》等地方课程与校本课程建设。深化阳光体育运动，完善足球、篮球、乒乓球班级联赛机制，全面开展游泳进课堂活动，抓好学生艺术素质测评，扎实推进义务教育学校自主选课学习日规范实施，普及提升学生艺体素养。持续推进桓台县课堂教学“12345”工程，深化“一师一优课、一课一名师”活动，组织同课异构、城乡交流，实施“课改典型”带动战略。推进全县网络教研，加强教学质量调研、检测和监控。认真实施好“三项工程、六大项目”（即学校文化建设工程、名师培养工程、名校长（园长）培养工程；学校（幼儿园）文化建设项目、班级文化建设项目、中小幼“说课标（指南）说教材”与“说课”项目、教改大课堂项目、中小学课堂“三级建模”项目、名师名校长培养项目），抓好各级各类校长教师培训，同时深入实施“青蓝工程”，不断提升名师名校长培养水平。

四、实施步骤

（一）前期准备阶段（2017年12月）

1.学习培训：各镇、各相关部门要认真学习领会，准确把握《评估办法》的相关要求。县教体局作为牵头部门，要积极组织相关科室及各学校认真学习《评估办法》，明确工作标准和工作要求。（完成时限：2017年12月5日前）

2.搞好自查：对照《评估办法》及《2017年度桓台县教育系统事业单位统计报表》数据，逐项进行自查，详细查找差距，列出问题与清单，并制定具体工作措施。同时，结合年度预算，加大财政投入。（完成时限：2017年12月10日前）

3.制定方案：根据《山东省教育厅关于印发义务教育优质均衡发展县（市、区）创建工作方案》通知精神，县教体局牵头制定《桓台县创建“全国义务教育优质均衡发展县”实施方案》。（完成时限：2017年12月30日前）

（二）推进阶段（2018年1月-9月）

1.动员部署：召开全县创建“全国义务教育优质均衡发展县”工作动员大会，研究部署创建工作任务。各镇、各相关部门要根据县政府的统一部署要求，分层次召开会议，进一步统一思想，提高认识，营造创建工作的良好氛围。（完成时限:2018年1月20日前）

2.组织各学校自查：县政府教育督导室负责组织教体局各科室及各学校对照《评估办法》自查，彻底摸清“家底”，实事求是地填写相关统计表格，并对照指标要求，对不达标情况进行分析评价，列出问题清单，确定整改措施和整改时限。（完成时限：2018年1月31日前）

3.县级自评：组织各镇、各有关部门及单位认真填报《义务教育优质均衡发展县基本情况表》、《小学、初中资源配置基本情况总表（分学校）》及《县域义务教育校际均衡情况表》。同时形成自评报告。（完成时限：2018年3月31日前）

4.抓好整改：对查摆出的问题，各学校能够解决的要尽快解决（4月底）；确实有困难学校自身解决不了的，各镇党委、政府和相关部门要积极协调解决（5月底）。所有在市级复评、省级评估中反馈的问题，要于9月底前全部整改到位。（完成时限：贯穿整个创建过程，发现问题立即整改）

（三）迎接检查阶段（2018年3月-9月）

1.市级复评：采取全面督查与重点督查相结合的方式，通过责任督学和包校人员对各镇校进行排查，发现问题，限期整改；指导督促各学校做好迎检工作；协调县直各相关部门及教体局各科室认真做好相关准备工作，确保市级复评顺利通过。

2.省级评估：根据市级复评发现的问题，加大整改力度，确保省级评估一次通过。

3.国家级认定：在省级评估反馈问题的基础上，对照标准，进一步查缺补漏，完善档案，全力抓好各方面工作，确保国家级认定顺利通过。

五、工作要求

（一）加强组织领导。创建“全国义务教育优质均衡发展县”承载着全县人民群众对教育公平和优质教育的热切期盼。为加强对创建工作的领导，成立由县长任组长的创建工作领导小组，建立完善相应工作机制，统一组织、协调和指导各项创建工作，确保各项任务的落实。

（二）落实工作职责。建立部门联席会议制度，及时研究解决创建工作中遇到的问题。县政府教育督导室针对我县存在的问题，制定《创建工作任务分解表》，各镇、各相关部门要对照问题，认真列出任务清单和工作关键点、攻坚点，学校要做到“一校一案”，制定创建工作“路线图”和“时间表”，明确责任人和完成时限，确保创建工作任务落到实处、按时完成。

（三）加强督导检查。县政府与各镇、各相关部门及单位签订《目标责任书》，将推进全县义务教育优质均衡发展工作列入政府重点督查项目，并计入年度督导考核。县政府教育督导室要加强对创建工作的专项督导检查，及时通报推进情况，督促整改进度，确保各项工作任务顺利完成。

（四）营造浓厚氛围。多途径、多形式广泛宣传创建“全国义务教育优质均衡发展县”的重要意义和政策措施，依法推进学校信息公开，加大对创建工作的综合宣传和政策解读力度，努力在全县营造关心支持义务教育发展的浓厚氛围，不断提高教育群众满意度。

附件：1.桓台县创建“义务教育优质均衡发展县”工作领导小组

2.义务教育优质均衡发展创建任务分解表

附件1

桓台县创建“义务教育优质均衡发展县”

工作领导小组

组  长：边江风   县委副书记、县长

副组长：毕宝锋   县政府副县长

成  员：赵曰珠   县政府办公室主任

李仁智   县委组织部副部长，县编办主任

李学芳   县妇联主席

陈  琛    团县委书记

朱文成   县发改局局长

荣若平   县教体局局长

董兆清   县财政局局长

樊  霞   县人社局局长

高圣明   县国土局局长

宗可东   县住建局局长

伊丕涛  县残联理事长

王新忠   县规划局局长

辛承利   县国税局局长

邢博生   县地税局局长

何玉金   索镇政府镇长

田美峰   唐山镇政府镇长

周  刚   果里镇政府镇长

王开永   马桥镇政府镇长

黎  芳   新城镇政府镇长

任朝宇   田庄镇政府镇长

张  超   起凤镇政府镇长

荆茂田   荆家镇政府镇长

领导小组下设办公室，办公室设在县教体局，荣若平同志兼任办公室主任。

附件2

义务教育优质均衡发展创建任务分解表

| 一级 指标 | 二级指标 标准 | 存在的问题 （截至2017年底） | 解决办法 及提升措施 | 完成 时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 资 源 配 置 共 7 项 指 标 每所学校至少6项指标达到上述要求，余项不 能低于要求的85%;所有指标校际差异系数，小学均小于或等于0.50，初中均小于或等于0.45。 | B1每百名学生拥有高于规定学历教师数：小学、初中分别达到4.2人以上、5.3人以上 | 达标。 | 2018年公开招考教师，进一步提高教师学历配备水平。通过教师交流轮岗，加大教师的均衡配置力度。 |  | 县编办、县人社局、县教体局 |
|  | B2每百名学生拥有县级以上骨干教师数：小学、初中均达到1人以上 | 达标。 | 深入实施“青蓝工程”，充分发挥名优骨干教师在课改中的示范和带动作用，建设完善好名师工作室。2017年12月组织桓台县骨干教师评选。 |  | 县人社局、县教体局 |
|  | B3每百名学生拥有体育、艺术(美术、音乐)专任教师数：小学、初中均达到0.9人以上 | 不达标。小学达1.5人，差异系数为0.5046；初中达1.13人，差异系数为0.3029。部分学校不达标。 | 2017年12月对体育、艺术配备情况进行调研，启动2018年教师招聘工作；2018年计划招聘教师110名，加大体育、艺术等专任教师招考比例，优化教师学科结构，8月底将新招聘教师及交流轮岗教师合理配备到相关学校。 | 2018年 9月30日 | 县编办、县人社局、县教体局 |
|  | B4生均教学及辅助用房面积：小学、初中分别达到4.5平方米以上、5.8平方米以上 | 不达标。小学生均值为5.26平方米，差异系数为0.4685；初中生均值为5.83平方米，差异系数为0.3483。部分学校不达标。 | 2018年9月开学，通过调整招生片区，合理分流学生，使全县中小学生均教学及辅助用房面积达到标准要求。 | 2018年 9月30日 | 县财政局、县住建局、县教体局、各镇政府 |
|  | B5生均体育运动场馆面积: 小学、初中分别达到7.5平方米以上、10.2平方米以上 | 不达标。小学达13.63平方米，差异系数为0.769；初中达17.21平方米，差异系数为0.674。差异系数均不达标。部分学校不达标。 | 对部分学校操场进行塑胶化改造提升。稳妥推进合班并校，合理调整招生划片区域，通过分流学生，使全县中小学生均体育运动场馆面积达到标准要求。 | 2018年 9月30日 | 县财政局、县教体局、各镇政府 |
|  | B6生均教学仪器设备值：小学、初中分别达到2000元以上、2500元以上 | 不达标。小学生均值为2084元，差异系数为0.31；初中生均值为2813元，差异系数为0.428。部分学校不达标。 | 购置补充教学仪器设备。2017年12月，城南学校完成教学仪器设备购置。2018年初，不达标学校开始分批次进行购置补充，确保6月底所有学校生均教学仪器设备值达标。 | 2018年 9月30日 | 县财政局、县教体局 |
|  | B7每百名学生拥有网络多媒体教室数：小学、初中分别达到2.3间以上、2.4间以上 | 达标。 | 积极推进学校信息化教学。 |  | 县教体局 |
| A2 政 府 保 障 共 15 项 指 标 15项指标均要达到要求 | B8县域内义务教育学校规划布局合理，符合国家规定要求 | 达标。 | 抓住编制《桓台县城市总体规划（2016-2035）》的有利契机，搞好中小学、幼儿园布局规划，预留足够的学校建设用地。根据《桓台县2018-2020年消除大班额专项规划》，从2018年开始在城区西南部规划筹建一处九年一贯制学校。 |  | 县规划局、县教体局 |
|  | B9县域内城乡义务教育学校建设标准统一、教师编制标准统一、生均公用经费基准定额统一、基本装备配置标准统一 | 达标。 | 严格按照规定执行相关标准。 |  | 县住建局、县编办、县财政局、县人社局、县教体局 |
|  | B10所有小学、初中每12个班级配备音乐、美术专用教室1间以上;其中，每间音乐专用教室面积不小于96平方米，每间美术专用教室面积不小于90平方米 | 不达标。义务教育段学校，县实验学校、县城南学校、一中附属学校等三所新建学校的专用功能房面积能够达到标准。其余学校单个功能房面积均在56-60平方米之间。 | 利用2017年寒假及2018年暑假，对音乐美术专用教室进行改扩建提升，确保9月底全部提升完成。 | 2018年 9月30日 | 县财政局、县住建局、县教体局、各镇政府 |
|  | B11所有小学、初中规模不超过2000人，九年一贯制学校、十二年一贯制学校义务教育阶段规模不超过2500人 | 不达标。我县目前有4所小学、初中超过规模。 | 随着“两扩两建”工程相关校舍陆续投入使用，新增7300个优质学位，有效缓解我县学校的招生压力。2018年9月开学，通过调整招生片区，合理分流学生。 | 2018年 9月30日 | 县编办、县教体局（基教科） |
|  | B12小学、初中所有班级学生数分别不超过45人、50人 | 不达标。超过45人的小学班级59个，超过50人的初中班级4个。 | 桓台经济开发区实验学校扩建项目及桓台一中附属学校新建项目已完工且投入使用，进一步缓解我县中小学大班额问题。2018年9月开学，通过调整招生片区，拆分大班额，毕业年级自然离校等方式，有效解决中小学大班额问题。 | 2018年开始筹建学校，2020年建设完成。 | 县发改局、县国土局、县住建局、县规划局、县财政局、县教体局 |
|  | B13不足100名学生村小学和教学点按100名学生核定公用经费 | 达标。 | 足额拨付 |  | 县财政局、县教体局（计财科） |
|  | B14特殊教育学校生均公用经费不低于6000元 | 达标。 | 足额拨付 |  | 县财政局、县教体局 |
|  | B15全县义务教育学校教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平，按规定足额核定教师绩效工资总量 | 达标。 | 严格按照规定发放工资 |  | 县财政局、县人社局、县教体局 |
|  | B16教师5年360学时培训完成率达到100% | 达标。 | 严格按照相关规定，组织教师完成培训 |  | 县人社局、县教体局 |
|  | B17县级教育行政部门在核定的教职工编制总额和岗位总量内，统筹分配各校教职工编制和岗位数量 | 达标。 | 按照规定，统筹分配各校教职工编制和岗位数量。 |  | 县编办、县人社局、县教体局 |
|  | B18全县每年交流轮岗教师的比例不低于符合交流条件教师总数的10%;其中，骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20% | 达标。 | 深入推进县管校聘、校长职级制、学区制和校长教师交流轮岗等方面的管理改革。全县每年交流轮岗教师的比例不低于符合交流条件教师总数的10%；其中，骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20%。同时，积极培养、评选一批新的骨干教师，壮大骨干教师力量。 |  | 县教体局 |
|  | B19专任教师持有教师资格证上岗率达到100% | 达标。 | 我县专任教师全部持有教师资格证。 |  | 县教体局 |
|  | B20城区和镇区公办小学、初中(均不含寄宿制学校)就近划片入学比例分别达到100%、95%以上 | 达标。 | 坚持就近入学原则及县属学校“零择校”。 |  | 县教体局 |
|  | B21全县优质高中招生名额分配比例不低于50%，并向农村初中倾斜 | 达标。 | 继续坚持全县优质高中招生名额分配比例70%原则。 |  | 县教体局 |
|  | B22留守儿童关爱体系健全，全县符合条件的随迁子女在公办学校和政府购买服务的民办学校就读的比例不低于85% | 达标。 | 健全以县政府为主导、县教体局和县妇联、团县委等相关职能部门、社会团体广泛参与的农村留守儿童关爱服务体系，为农村留守儿童创设优良的教育环境。 |  | 县教体局、县妇联、团县委 |
| A3 教 育 质 量 共 9 项 指 标 9项指标均要达到要求 | B23全县初中三年巩固率达到95%以上 | 达标。 | 坚决贯彻落实相关政策措施，继续保持巩固率 |  | 县教体局 |
|  | B24全县残疾儿童少年入学率达到95%以上 | 达标。 | 坚决贯彻落实相关政策措施，继续保持入学率达标 |  | 县教体局、县残联 |
|  | B25所有学校制定章程，实现学校管理与教学信息化 | 达标。 | 围绕“五个一”建设，积极推进现代学校制度建设。依托“智慧城市”建设，打造“智慧教育”，建成县域教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台。 |  | 县教体局 |
|  | B26全县所有学校按照不低于学校年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费 | 达标。 | 认真实施好“三项工程、六大项目”。认真开展师资培训。抓好各级各类校长教师培训，同时深入实施“青蓝工程”，不断提升名师名校长培养水平。 |  | 县财政局、县教体局 |
|  | B27教师能熟练运用信息化手段组织教学，设施设备利用率达到较高水平 | 达标。 | 积极推进敏特英语、电子书包，一对一数字化教学、作业盒子等软件的应用，积极参加NOC创新大赛，确保数字化校园建设走在全市前列。全县中小学均建立学校创客空间。 |  | 县教体局 |
|  | B28所有学校德育工作、校园文化建设水平达到良好以上 | 达标。 | 进一步提升德育课程一体化建设水平。深化“互联网+家校共育”新机制建设，健全完善学校、家庭、社会相结合的“三位一体”教育体系，把培育践行社会主义核心价值观，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力作为重点任务贯彻到德育教育全过程，深入推进中小学生研学旅行和中小学文明校园创建活动，构建以社会主义核心价值观为引领的中小幼一体化德育体系。认真实施学校文化建设工程。 |  | 县教体局 |
|  | B29课程开齐开足，教学秩序规范，综合实践活动有效开展 | 达标 | 进一步提升课程和课堂教学改革水平。以课程体系建设示范学校创建为抓手，提高学校课程体系建设质量。积极推进《渔洋文化》《马踏湖文化》等地方课程与校本课程建设。深化阳光体育运动，完善足球、篮球、乒乓球班级联赛机制，全面开展游泳进课堂活动，抓好学生艺术素质测评，扎实推进义务教育学校自主选课学习日规范实施，普及提升学生艺体素养。 |  | 县教体局 |
|  | B30无过重课业负担 | 达标。 | 严格落实《山东省普通中小学管理基本规范（试行）》。 |  | 县教体局 |
|  | B31在国家义务教育质量监测中，相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上，且校际差异率低于0.15 | 达标。 | 积极组织参加国家义务教育质量监测。 |  | 县教体局 |