附件：

2023年《政府工作报告》工作落实情况表（第1季度）

填报单位：桓台县住房和城乡建设局 联系人： 联系方式：6278311

| 序号 | 年度工作目标 | 第1季度目标 | 工作落实情况 | 存在问题 | 下一步工作措施 | 县政府  责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 扎实推进建筑业高质量发展三年行动，支持骨干企业通过股权合作、项目合作、劳务合作等方式，与大型央企、国企及优势民企联合开拓外埠市场，加速工业化、数字化、智能化转型，力争完成建筑业总产值630亿元。 | 全力落实建筑业高质量发展三年行动，鼓励我县企业与大型国企、央企共同承建大型建设项目,力争完成建筑业总产值48亿元。 | 预计完成建筑业产值48亿元，同比增长14.2%。 | 无 | 1. 利用好建筑业扶持政策，解决企业融资难题，加大工程项目承接力度。 2. 搭建合作平台，支持县内优质企业借船出海，参与承建省外建设项目，实现外出施工产值较大幅度的提高。 | 周 刚 | 县住房城乡  建设局 |
| 30 | 有序推进城市更新，完善城市路网，打通一中西路、镇南大街、渔洋街等梗阻道路，实现建成区雨污合流管网全面清零。 | 1.完成一中西路、镇南大街、渔洋街等梗阻道路的施工图纸优化设计。  2.有序推进张北路、中心大街、背街小巷、建筑小区等管网改造施工。 | 1.交警队、执法局等部门完成设计审查；已委托第三方完成设计优化。  2.张北路、中心大街、背街小巷、建筑小区等管网改造有序推进，已完成施工总量的76%。 | 无 | 1.完成文物勘察，组织编制文物评估报告及文物保护方案报省厅审批。  2.按施工阶段分解，制定施工细则与作业方案，统筹考虑汛期来临前的各种不利因素，保证管网改造顺利完成。 | 周 刚 | 县住房城乡  建设局 |
| 32 | 改造完成木佛闸、乌东闸等7座水闸，实施杏花河大桥建设，抓好城区易涝点和积水点整治，让城市发展更富韧性、更加安全。 | 开展卫生街、张北路（建设街-公安街）西侧、中心大街（一中西路-东猪龙河）等管网改造施工。 | 张北路、中心大街、背街小巷、建筑小区等管网改造有序推进，已完成施工总量的76%。 | 无 | 按施工阶段分解，制定施工细则与作业方案，统筹考虑汛期来临前的各种不利因素，保证管网改造顺利完成。 | 崔 锋  周 刚 | 县住房城乡  建设局  县水利局 |
| 54 | 深入打好污染防治攻坚战，实施涉气企业品质提升行动，强化夏季臭氧管控，统筹抓好扬尘、移动污染源等综合治理，做好重污染天气应急管控，推动环境空气质量持续改善。 | 持续推动建筑施工扬尘污染专项治理，开展“四不两直”检查，确保施工现场严格落实扬尘治理8个100%要求。 | 持续推动建筑施工扬尘污染专项治理，开展日常“四不两直”检查和全县房屋市政工程扬尘专项检查，通过两种方式对施工现场扬尘防控工作进行全面检查，实施“一二三工作法”对企业进行告知、约谈和处罚，确保扬尘治理8个100%落实到位。 | 无 | 持续推动建筑施工扬尘污染专项治理，开展“四不两直”和扬尘专项检查行动，确保施工现场严格落实扬尘治理8个100%要求。 | 李四海  崔 锋  周 刚 | 县住房城乡  建设局  市生态环境局桓台分局  县交警大队 |
| 56 | 持续抓好问题排口分类整治，加快推进直排企业污水处理提标改造工程，加强湿地运维管护，确保主要河流水质稳定达标。 | 1.雨污分流项目，张北路、中心大街、背街小巷、建筑小区等管网改造施工。 | 张北路、中心大街、背街小巷、建筑小区等管网改造有序推进，已完成施工总量的76%。 | 无 | 按施工阶段分解，制定施工细则与作业方案，统筹考虑汛期来临前的各种不利因素，保证管网改造顺利完成。 | 周 刚  崔 锋 | 县住房城乡  建设局  市生态环境局桓台分局 |
| 68 | 积极推进义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠发展，加快推进红莲湖学校小学部、东和嘉园小学、风华小学、华山路学校等项目建设，新建、改扩建幼儿园6处，做实城乡教育联合体，推动优质教育资源向基层延伸。 | 1.东和嘉园小学教学楼A、B座一、二次结构完成。综合楼一次结构施工完成，二次结构2、3层砌筑完成，4层完成80%。风雨操场钢结构安装完成。  2.红莲湖学校小学部、共享部完成总工程量的90%。 | 1.东和嘉园小学教学楼A、B座一次结构施工完成。综合楼一次结构施工完成。风雨操场柱、梁钢结构安装完成。  2.已经完成红莲湖学校小学部、共享部总工程量的90%。 | 东和嘉园小学建设资金缺口大，项目未复工。 | 1.下一步积极协调县财政局等部门加快解决资金缺口问题，协调中铁二十局尽快复工。  2.加大工程项目监管力度，保障工程质量安全。 | 王 帝  周 刚 | 县教育体育局  县住房城乡  建设局 |