## 项目名单
附件1
2022年桓台县重点项目清单
注：标“★”为2022年市级重大项目，投资数据以市项目办认定情况为准；“▲”为2022年省级重大项目，县重点项目投资数据依据各单位核实情况，责任单位一栏涉及多个单位的首个单位为问题解决牵头单位。 单位：万元，亩
序号 | 项目单位及项目名称 | 建设规模及建设内容 | 所属行业 | 挂包领导 | 手续代办员 | 建设 阶段 | 建设期限 | 总投资 | 2022年计划投资 | [7 empty] | 开工个数 | 竣工个数 | 是否开工/复工 | 产值 | 利润 | 税收 | 手续办理情况 | [8 empty] | 存在的问题 | 责任 单位 | 时限及进展 | 联系人及 联系电话 | 备注
[10 empty] | 年度完成投资 | 5月完成投资 | 土建工程 | 设备购置安装 | 土地等费用 | 投资完成率 | 形象进度 | [6 empty] | 立项 | 环评 | 能评 | 能耗/万吨标准煤（当量值） | 土地 | 需新增土地 指标 | 规划 | 施工 | 安全 三同时
合计：131个 | [7 empty] | 6122907 | 1178800 | 301937.5 | 62134.17 | [5 empty] | 73 | 5
索镇：13个 | [7 empty] | 149493 | 62900 | 2363.5 | 1268 | [5 empty] | 2 | 0
一、工业项目：6个 | [7 empty] | 39575 | 15500 | 1343.5 | 248
1 | ★山东凯瑞宠物用品有限公司 高档宠物用品生产项目 | 年产猫爬架250万个、宠物窝200万个；总建筑面积7.1万平方米，占地100亩；主要建设车间、仓库，研发、展示中心，辅助用房等，购置主要生产设备206台（套） | 轻工 | 徐庆堂 | 王心达13583332318 | 续建 | 2021.03-2022.10 | 18000 | 5000 | 827.5 | 92 |  |  |  |  | 2#车间已竣工，3#车间内装，1#车间内装，办公楼、研发楼、综合楼土建施工 | 1 | 0 | 是 | 50000 | 5000 | 2000 | 2020-370321-41-03-125509 | 202037032100000356 | 节能承诺书 |  | 鲁（2020）桓台县不动产权第0011391号 |  | 建字第370321202121015 | 370321202103220501、370321202103220101、370321202103220201 | 企业自行组织备查。安全设施设计编制完成，项目建成后进行安全验收 |  |  |  | 赵庚13505330532
2 | 淄博佰仕智能家居有限公司 智能家具项目 | 年产10万套智能家具，占地102亩，总建筑面积3万平方米，购置主要生产及配套缝纫机、CNC开料机床、海绵切割机等设备312台（套） | 互联网科技 | 徐庆堂 | 王心达13583332318 | 新开工 | 2022.04-2023.04 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 手续办理 | 0 | 0 | 否 | 25000 | 2000 | 1000 | 2111-370321-89-01-330480 | 正在办理 | 节能承诺2021213 |  | 待企业资金到位后挂牌，100亩 | 0 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 环评手续因镇工业聚居区整体环评手续尚未完成，该区域内的项目环评暂待批复。 |  |  | 董绪伟 8181810
3 | 淄博杰乐宝恩生物科技有限公司 年产1200吨食用明胶技术改造项目 | 占地面积4亩，建设实验室、生产车间、原料和成品库房等1200m2，购置喷雾干燥塔、软化水设备、反应釜等设备30台（套） | 轻工 | 陈之远 | 王心达13583332318 | 新开工 | 2021.11-2022.11 | 3575 | 3500 | 390 | 30 |  |  |  |  | 基础辅助设施建造 | 0 | 0 | 是 | 10500 | 1575 | 393.75 | 2020-370321-14-03-120471 | 桓环许字[2021]73号 | 节能承诺2020207 |  | 无需办理 |  | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  | 董绪伟 8181810
4 | 山东凯高国际贸易有限公司 宠物用品技改项目 | 占地32亩，利用原有车间6000平方米，新增生产线2条 | 智能化设备 | 陈之远 | 王心达13583332318 | 新开工 | 2022.01-2022.10 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 安全三同时手续办理中 | 0 | 0 | 否 | 7000 | 700 | 300 | 2108-370321-89-02-221742 | 无需办理 | 节能承诺2021146 | 0.00197 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 安全三同时所需要证件正在办理中，所以无法进行后续申请贷款事宜。 |  |  | 张淑芳 13605338528 | 2022.04
5 | 山东阳博机械设备有限公司 印染设备及制药设备制造建设项目 | 占地29亩，总建筑面积1.54万平方米，购置印染和制药设备等配套加工设备126台 | 装备制造 | 徐庆堂 | 王心达13583332318 | 续建 | 2021.06-2021.12 | 11000 | 1000 | 126 | 126 |  |  |  | 12.6% | 订购设备 | 0 | 0 | 否 | 3000 | 200 | 120 | 2020-370321-41-03-146282 | 无需办理 | 节能承诺2020273 | 0.015 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 |  |  |  | 陈荧婕18505337586 | 2022.05
6 | 桓台县索镇任庄村村民委员会生产厂房、存储仓库建设项目 | 占地25.5亩，总建筑面积9800平方米，新建1#生产厂房建筑面积3800平方米，钢结构；2#生产厂房建筑面积2400平方米，框架结构。存储仓库建筑面积3600平方米，钢结构 | 其他 | 徐庆堂 | 王心达13583332318 | 准备 | 2022.01-2022.12 | 1000 | [6 empty] | #DIV/0! | 项目变更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 |  | 无需办理 |  | 建字第370321202121096 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 耿浩13589591972 | 项目不再实施
二、现代服务业项目：1个 | [7 empty] | 18000 | 18000 | 0 | 0
1 | ★中央准备粮淄博直属库有限公司 粮食仓储项目 | 设计总仓容量11万吨，总建筑面积1.5万平方米，主要建设浅圆仓（自动化立体仓库）11栋，单仓仓容1万吨，建设浅圆仓配套工作塔、卸粮站、一站式服务中心、消防设施等附属设施 | 物流 | 徐庆堂 | 王心达13583332318 | 新开工 | 2022.07-2022.12 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 手续办理 | 0 | 0 | 否 | 1378.67 | 565.15 | 不向地方纳税 | 21083703218901178577 | 无需办理 | 节能承诺书2021155 |  | 鲁（2021）桓台县不动产权第0001746号 |  | 1月30日委托郑州中粮设计院编制工程规划方案，尚未完成 | 1月30日委托郑州中粮设计院编制施工图，尚未编制完成 | 尚未办理 |  |  |  | 刘鹏 13583311070 | 2022.04
三、乡村振兴和社会民生项目：6个 | [7 empty] | 91918 | 29400 | 1020 | 1020
1 | ★桓台县医养结合保健服务中心项目（一期） | 安置床位700张；总建筑面积11.5万平方米，占地60亩；主要建设项目，主要包含急诊大厅、门诊大厅、健康管理中心等十大医疗中心及其他辅助设施 | 医疗 | 王帝 | 王心达13583332318 | 续建 | 2021.07-2022.12 | 60000 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 土方开挖70% 基坑支护80% 基础浇筑50% | 0 | 0 | 否 | 无法预计 | 无法预计 | 无法预计 | 2020-370321-84-03-100208 | 202037032100000359 | 桓行审项[2020]15号 |  | 鲁（2021）桓台县不动产权第0001531号 |  | 建字第370321202121022 | 370321202111190101 | 无需办理 |  |  |  | 陈莹 18505333997
2 | ▲桓台县人民医院颐养家园建设项目 | 占地20.82亩，总建筑面积5万平方米，地上建筑面积面积3.6万平方米，地下建筑面积1.4万平方米，项目容积率3.4。住宅楼均设置有无障碍设施，户型布置满足无障碍规范要求，可为老年人提供充足的养老条件 | 医养健康 | 王帝 | 王心达13583332318 | 续建 | 2020.10-2023.12 | 16000 | 5000 | 147 | 147 |  |  |  | 2.94% | 1#楼八层完成 2#楼一层完成 3#楼基础完成 商业楼负一层完成 | 0 | 0 | 否 | 无法预计 | 无法预计 | 无法预计 | 桓发改发【2020】18号 | 已办结 | 节能承诺书 2018124 |  | 鲁（2020）桓台县不动产权第0001027 |  | 建字第3703-6-2018335号 | 370321202012250201 | 已办结 |  |  |  | 刘泽华 18105333405
3 | 桓台县万泉供水有限责任公司桓台县供水设施优化提升工程项目 | 供水设施优化提升 | 其他 | 周刚 | 王心达13583332318 | 续建 | 2021.11-2022.11 | 6118 | 1500 | 370 | 370 |  |  |  | 24.67% | 完成管道铺设、设备安装65% | 0 | 0 | 否 | 3375.79 | 527 | 161 | 桓发改发【2020】176号 | 正在办理环评备案 | 节能承诺书2020202 | 5.19 | 无需 办理 |  | 无需 办理 | 编号：370321202111030102编号：370321202110290302编号：370321202110280302编号：370321202111030202编号：370321202111030302编号：370321202110280402 | 无需办理 |  | 县水利局 |  | 荆程17665103495
4 | 桓台骨伤医院门诊、病房楼建设项目 | 总建筑面积10236平方米，其中：地上建筑面积8221平方米，地上十层。地下建筑面积2015平方米，设立床位数108张 | 医养健康 | 王帝 | 王心达13583332318 | 续建 | 2021.03-2022.12 | 4600 | 1000 | 474 | 474 |  |  |  | 47.4% | 主体已完工，正在内部装修 | 0 | 0 | 否 | 2452 | —117 | 6 | 2020-37321-84-03-005702 | 桓环许字（2020）55号 | 节能承诺书 |  | 地字第3703-6-202011号 |  | 建字第370321202021057号 | 370321202012180101 | 无需办理 |  |  |  | 李欣琦13708948151
5 | 桓台县职业中等专业学校学生宿舍楼改建项目 | 占地6.6亩，建设2栋学生宿舍楼及相关配套总建筑面积8000平方米，地上5层框架结构 | 其他 | 王帝 | 王心达13583332318 | 续建 | 2021.05-2022.12 | 2700 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 正在进行室外绿化工程。 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 桓发改发[2020]117号 | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 建字第370321202121039号 | 370321202107290201 | 无需办理 |  |  |  | 焦传亮 18764365995
6 | 桓台县精神病医院新建病房楼项目 | 新病房楼共五层楼，建设规模5000平方米，建成后可容纳225人 | 医养健康 | 王帝 | 王心达13583332318 | 续建 | 2020.10-2022.05 | 2500 | 900 | 29 | 29 |  |  |  | 3.222% | 病房楼已竣工等待验收 | 1 | 0 | 否 | 886.76(住院收入） | 无法预计 | 无法预计 | 桓发改发【2020】118号 | 尚未办理，需要办理环评报告表 | 节能承诺书 |  | 桓政土（划拨【1994】24号 |  | 370321202021045 | 370321202010190101 | 尚未办理 | 环评手续未办理 | 县卫健局 | 正计划上污水处理设备 | 周敏18553305167 | 2021-10-30
唐山镇：27个 | [7 empty] | 954657 | 265300 | 94455 | 10316 | [5 empty] | 17 | 0
一、工业项目：21个 | [7 empty] | 700447 | 234000 | 90090 | 9519
1 | ▲★山东东岳化工有限公司含氟材料产业链配套项目 | 年产二氟一氯甲烷6万吨、R142b2.5万吨及R143a5000吨，占地11.25亩，主要建设R22生产装置及紧急吸收装置区、R142bR143a生产装置区及配套设施 | 新材料 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 新开工 | 2022.07-2023.12 | 48000 | 24000 | 150 | 50 |  |  |  |  | 2.5万吨/年R142b及配套5000吨/年R143a联产项目主装置已开始土建施工，其余三效蒸发、危险废弃物仓库、公用工程及附属设施正在进行设计审图。 | 0 | 0 | 否 | 110000 | 13300 | 4400 | 2108-370300-89-01-576692 | 淄环审[2021]74号、淄环审[2021]78号 | 鲁发改项审【2022】94号 | 1.5124 | 鲁（2019）桓台县不动产权第0005722号、鲁（2020）桓台县不动产权第0008190号 |  | 建字第370321202221008号 | 3月31日，审图意见书已批复 | 2月14日安全预评价报市应急管理局，待批复 |  |  |  | 崔坤伟 18560394108 | 5月
2 | ▲★山东华夏神舟新材料有限公司 聚偏氟乙烯项目 | 年产聚偏氟乙烯1万吨，占地9.5亩，总建筑面积1.48万平方米，主要建设聚偏氟乙烯厂房、聚偏氟乙烯生产线、公用系统配套设施 | 新材料 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 新开工 | 2022.02-2022.12 | 38000 | 15000 | 3741 | 230 |  |  |  |  | 土建施工阶段，正在进行聚偏氟乙烯主体施工 | 1 | 0 | 是 | 64200 | 16500 | 3500 | 2018-370300-26-03-068171 | 淄环审【2019】32号 | 鲁发改项审[2021]101号 | 1.1672 | 鲁（2019）桓台县不动产权第0009971号 |  | 建字第370321202221004号 | 尚未办理 | 安全条件审查和安全设施设计审查已通过，目前项目建设中 |  |  |  | 宋致升 18560282615 | 2月
3 | ▲★山东森荣新材料股份有限公司 PTFE电子专用材料制造项目 | 年产PTFE高频覆铜板30万张、碳氢类高频高速覆铜板160万张，占地110亩，总建筑面积5万平方米，主要建设生产厂房、综合研发中心，购置PTFE压机、双幅真空压机等主要生产及配套设备13台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 新开工 | 2022.06-2023.12 | 38000 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 征地正在进行，正在进行两规一致性调整 | 0 | 0 | 否 | 227000 | 26000 | 4600 | 2103-370321-04-01-658035 | 桓环许字[2021]28号 | 桓行审项〔2021〕15号 | 0.3898 | 有条件建设用地，正在进行两规一致性调整（16.67亩林地） | 110 | 尚未办理 | 尚未办理 | 综合分析报告已完成 | 高压线路迁改 |  |  | 张霞 13345210567 | 9月
4 | ★空气产品氢能源科技（淄博）有限公司 淄博东岳氢能综合利用项目 | 每小时提纯氢气3000标准立方米，占地20亩，总建筑面积6909平方米，建设氢气提纯装置、气体分析检验和压缩装置、附属办公区域和配套物流供应链设备，配套建设1800kg/天加氢站一座 | 新材料 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 新开工 | 2022.07-2023.07 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 否 | 9500 | 3600 | 1200 | 2108-370300-89-01-960166 | 桓环许字[2021]50号 | 10月20日节能报告报市发改委 |  | 鲁（2021）桓台县不动产权第0014576号 |  | 地字第370321202121058号 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 律德科18516773825 | 3月
5 | ▲山东华夏神舟新材料有限公司 氟橡胶及配套偏氟乙烯项目 | 年产偏氟乙烯产品20000吨，氟橡胶产品6000吨，占地20亩，总建筑面积14766.71平方米，建设厂房14766.71平方米，新上偏氟乙烯生产线1条，氟橡胶生产线1条；新上偏氟乙烯设备1套，氟橡胶设备1套 | 新材料 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 新开工 | 2022.07-2023.11 | 35900 | 15000 | 1766 | 320 |  |  |  |  | 配套偏氟乙烯部分目前处于土建施工阶段，氟橡胶部分正在设计 | 1 | 0 | 是 | 86700 | 13900 | 4100 | 2018-370300-26-03-068172 | 淄环审[2019]54号 | 鲁发改项审[2021]100号 | 1.8718 | 鲁（2019）桓台县不动产权第0009971号 | 8.98 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  | 宋致升18560282615
6 | ★山东东岳有机硅材料股份有限公司 有机硅单体及有机硅下游产品深加工项目 | 年产有机硅单体30万吨、有机硅下游深加工产品20万吨；总建筑面积28.8万平方米，占地424亩；主要建设30万吨有机硅单体、20万吨有机硅下游深加工产品装置及公共附属设施，购置设备2955台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2020.05-2021.10 | 300000 | 60000 | 36480 | 7000 |  |  |  |  | 目前有机硅20万吨下游产品深加工项目硅橡胶装置生胶已正常开车，且已产出合格产品；混炼胶计划4月底试车，乙烯基硅油目前正在进行钢构,设备安装, 计划6月份具备试车,开车条件；白炭黑装置目前正在进行设备安装,工艺配管等工作，计划6月份具备试车条件；高架仓库正在钢构安装，已完成30% | 1 | 0 | 是 | 350000 | 35000 | 10000 | 2018-370300-26-03-039272 | 淄环审[2018]48号 | 鲁发改政务（2021）129号（153853吨） | 15.3853 | 鲁（2018）桓台县不动产权第0011697号 |  | 建字第3703-6-2018470 | 370321201905270501 | 淄安监危化项目审字〔2018〕0021号 |  |  |  | 张科13969346096
7 | ★山东东岳高分子有限公司 高性能含氟聚合物项目 | 年产聚四氟乙烯分散树脂1万吨、聚四氟乙烯浓缩液1万吨、四氟乙烯2.4万吨，占地122亩,总建筑面积4万平方米,主要建设生产装置及辅助厂房；同时配套建设纯水装置、智能管控中心等，购置设备1172台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2021.06-2022.12 | 65000 | 49000 | 36480 | 1000 |  |  |  |  | 单体框架土建完成90%，制冷机房土建完成60% | 1 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 2018-370300-26-03-046433 | 淄环审[2019]50号 | 鲁发改政务[2021]150号（48246.03吨） | 4.8246 | 鲁(2020)桓台县不动产权第0007472号 桓国用（2016）第05117号 |  | 建字第3703-6-2019217号 | 370321202011040101、370321202103310101、370321202103310201、370321202103310301 | 淄安监危化项目审字[2019]0022号 |  |  |  | 崔坤伟 18560394108
8 | ★山东华夏神舟新材料有限公司 聚全氟乙丙烯、可熔性聚四氟乙烯及配套四氟乙烯项目 | 年产聚全氟乙丙烯5000吨、可溶性聚四氟乙烯2000吨、四氟乙烯1万吨；占地13.5亩；主要建设生产装置，购置设备384台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2021.01-2022.12 | 37000 | 27000 | 5262 | 50 |  |  |  |  | 正在进行设备安装 | 1 | 0 | 否 | 35000 | 7500 | 2500 | 2018-370300-26-03-063091 | 淄环审[2019]31号 | 鲁发改政务[2021]161号（12083.7吨） | 1.2 | 桓国用（2013）第04651号 |  | 建字第370-6-2020022号 | 370321202012310101 | 淄安监危化项目审字〔2018〕0027号 |  |  |  | 宋致升 18560282615
9 | ▲山东梨花面业有限公司 优质小麦深加工提升改造及智能配送项目 | 年加工小麦50万吨；总建筑面积4.2万平方米，占地48.9亩；主要建设制粉车间、原粮仓等，购置磨粉机等生产设备1300余台（套） | 轻工 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2021.02-2021.05 | 16000 | 2000 | 2262 | 360 | 400 | 647 |  |  | 进行设备安装 | 1 | 0 | 是 | 70000 | 2300 | 300 | 2020-370321-13-03-103934 | 桓环许字[2020]130号 | 桓行审项[2021]29号 | 0.36 | 鲁（2020）桓台县不动产权第0009819号 |  | 建字第370321202021052号 | 370321202011180101、370321202011180301、370321202011180201 | 安全条件论证报告、设计专篇已完成 |  |  |  | 陈超13287887640
10 | ★中恒新材料科技（山东）有限责任公司 高性能气体分离膜产业化项目 | 年产高性能气体分离膜400万平方米，租赁改造厂房1.55万平方米，购置膜元件检测设备、原料分析仪器、检测分析仪器等主要生产及配套设备30台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2021.07-2022.12 | 12000 | 5000 | 113 | 48 |  |  |  |  | 设备安装中 | 1 | 0 | 是 | 34000 | 11000 | 4177 | 2101-370321-04-01-718806 | 桓环许字[2021]11号 | 节能承诺2020194 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 企业自行组织备查。安全分析报告、安全设计专篇已完成 |  |  |  | 林岩 18605466320
11 | 山东惠生堂生物医药有限公司 医药辅料建设项目 | 占地22.7亩，新建药用辅料生产用标准厂房、综合楼，占地面积总计约1.5万平方米，其中：标准厂房面积1.3万平方米，办公及辅助设施综合楼面积2059平方米。购置10吨/年葡萄糖酸二酸钙生产所需的自动控制系统、空压机、冷冻机、离心机、干燥机、变压器、纯化水设备等葡萄糖二酸钙主要生产及配套设备 | 药品原料制造 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2020.02-2022.12 | 21000 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 一期完工 | 0 | 0 | 否 | 8000（一期） | 2500 | 1100 | 2019-370321-47-03-080861 | 桓环许字[2020]65号 | 办理完毕（简易） |  | 鲁（2019）桓台县不动产权地0011725号 |  | 建字第37 03-6-2019191号 | 370321201909120501 | 自行组织审查 |  |  |  | 赵新宇15853328995
12 | 有道轮胎有限公司 智能工厂大数据交互全过程自动化提升项目 | 对半成品车间，成型车间，硫化等全部车间进行设备技改升级，购置设备49台（套） | 其他 | 陈之远 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2021.04-2022.04 | 15000 | 6000 | 960 | 0 |  |  |  | 16% | 技改设备购置安装中 | 1 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 2104-370321-89-02-486836 | 无需办理 | 桓行审项[2021]74号 | 0.4 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 杜宗望15263837931
13 | 山东隆合化工科技有限公司 有机硅下游高附加值材料深加工项目 | 年产有机硅下游高附加值材料3.8万吨，占地25亩，总建筑面积2万平方米，建设生产车间、仓库等，购置主要生产及配套设备109台（套） | 其他 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2021.10-2023.12 | 13416 | 3000 | 56 | 0 |  |  |  | 1.867% |  | 0 | 0 | 否 | 58000 | 19000 | 7600 | 2019-370300-29-03-051258 | 桓环许字[2020]40号 | 淄发改能审[2019]12号 |  | 待完成基坑回填工作后进行挂牌，34.5亩 | 0 | 无需办理 | 无需办理 | 第三方验收 |  |  |  | 牛汝杰17663058597
14 | 淄博永丰环保科技有限公司 产品换代及废水处理技术改造项目 | 对2#机及5#机原有厂房及附属设备进行改建，实现产品更新换代 | 生态环保 | 陈之远 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2021.9-2022.9 | 8298 | 3000 | 218 | 1 |  |  |  | 7.267% | 正在对5号机湿强纸打浆设备进行安装 | 1 | 0 | 是 | 21000 | 6500 | 2177 | 2105-370321-89-02-389598 | 淄环审【2021】87号 | 无需办理 | -34.06 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 已办理安全三同时 |  |  |  | 张晓涵18265331187
15 | 山东东岳化工有限公司氟化氢装置自动化提升改造项目 | 对原有两万吨氟化氢装置进行改造，将两套小反应转炉更换为一台大型反应转炉，购置主要设备40台（套） | 其他 | 陈之远 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2020.05-2022.08 | 5600 | 1000 | 300 | 300 |  |  |  | 30% | 土建施工和框架完成30% | 1 | 0 | 是 | 44000 | 1200 | 620 | 淄经信许备【2018】9号 | 淄环审【2019】20号 | 桓经信许审字【2018】3号 | 0.4728 | 桓国用（2007）第（G07075）号桓国用（2007）第（G07076）号 |  | 建字第3703-6-2020021号 | 370321202004300101 | 淄应急危化项目审字【2019】1030号 淄安监危化项目审字【2018】0029号 |  |  |  | 都荣礼15053364806
16 | 山东华夏神舟新材料有限公司 废水综合利用项目 | 占地6.3亩，新建构筑物面积约1万平方米，建设内容包括废水综合利用装置一套、水处理车间一座、水池一座。项目建成后，可实现5000m³/d废水处理及再生利用能力 | 生态环保 | 崔锋 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2021.5-2022.5 | 5300 | 3000 | 784 | 100 |  |  |  | 26.13% |  | 1 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 2106-370321-89-01-184856 | 桓环许字【2021】65号 | 桓行审字【2021】49号 |  | 无需办理 |  | 建字第370321202121059号 | 370321202110130501 | 自行组织审查 |  |  |  | 宋致升18560282615
17 | 山东万吉塑胶有限公司车间智能化技术改造项目 | 在原有车间及附属设备基础上，对车间进行智能化技术改造，购置机械手、、终端采集装置等国产设备54台（套） | 其他 | 陈之远 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2019.01-2022.11 | 5000 | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 2018-370321-29-03-051298 | 无需办理 | 尚未办理 | 0.0023 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 田家喜13805338143
18 | 山东韵杰文化科技有限公司 胶装、精装书刊自动化智能化项目 | 占地94.5亩，租赁建筑物面积46529平方米，其中：生产厂房面积41246平方米，办公及铺筑设施面积5283平方米；项目主要扩充现有皇冠胶装生产线，对索力马自动装箱系统、自动码垛和机械手喂书系统、自动包装码垛生产线设备共6台（套）进行改造升级 | 其他 | 陈之远 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2020.09-2021.11 | 4300 | 1000 | 194 | 0 |  |  |  | 19.4% |  | 1 | 0 | 否 | 5000 | 1000 | 820 | 2020-370321-23-03-088528 | 桓环许字（2020）121号 | 节能承诺书2021092 | 0.00155 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 牟维来18906435635
19 | 淄博永丰环保科技有限公司 纸机信息化及设备智能化技术改造项目 | 项目无需新增土地,无动土建设，在原有厂房及附属设备基础上，对全厂1#、3#、5#、6#纸机的换卷系统、复卷系统、真空系统和能源及设备管控系统进行智能化改造 | 其他 | 陈之远 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2021.10-2022.10 | 1433 | 1000 | 1324 | 60 |  |  |  | 132.4% | 对6号车间进行施胶系统和清洗系统进行改造 | 1 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 2110-370321-89-04-937983 | 无需办理 | 节能承诺书2021196 | -0.0077 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 张晓涵18265331187
20 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 环保治理项目 | 占地15.7亩（包含焚烧装置、尾气罐组、高沸物储罐区、液体硅酸钠生产装置），新建建构筑物总面积9920平方米。购置主要生产及配套设备160台（套） | 其他 | 崔锋 | 张志伟15866268066 | 准备 | 2021.06-2023.12 | 16000 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 2108-370300-89-01-985825 | 正在办理 | 正在办理 |  | 鲁（2018）桓台县不动产权第0006046号 |  | 无需办理 | 无需办理 | 淄应急危化项目审字[2021]0107号 |  |  |  | 朱永和18560869615
21 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 液体胶装置技改扩产项目 | 占地2亩，利用原有建筑、构筑物总面积 2608.7平方米。项目所使用仪表气，氮气，循环水等公用工程依托于现有生产厂区公用工程，新增主要生产及配套设备84台（套） | 其他 | 陈之远 | 张志伟15866268066 | 准备 | 2021.10-2023.06 | 2200 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 否 | 12000 | 3000 | 800 | 2112-370321-89-02-827794 | 正在办理 | 正在办理 |  | 桓国用（2013）第04653号 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 朱永和18560869615
二、现代服务业项目：1个 | [7 empty] | 86000 | 20000 | 396 | 96
1 | ★山东东岳化工有限公司 环保制冷剂包装检测运输中心项目 | 年包装检测环保制冷剂20万吨；总建筑面积3.3万平方米，占地200亩；主要建设智能运输控制中心、环保制冷剂产品智能包装中心和压力容器检测标准站等，购置设备344台（套） | 现代物流 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 新开工 | 2021.10-2025.12 | 86000 | 20000 | 396 | 96 |  |  |  |  | 停车场地面硬化及停车位标线已完成，应急水池雨水池建设完毕，室外消防栓及气体探测仪已安装完成，消防水池已完成，分析检验室、备品备件库、维修车间均已建设到地面以上部分 | 1 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 2018-370321-54-03-051381 | 桓环许字[2019]118号 | 桓行审项[2019]4号 |  | 鲁（2021）桓台县不动产权第0010378号 |  | 建字第370321202121089 | 370321202112080101；370321202112080201 | 无需办理 |  |  |  | 孙森13793328113 | 2月
三、乡村振兴和社会民生项目：5个 | [7 empty] | 168210 | 11300 | 3969 | 701
1 | 桓台县唐山镇于堤村村民委员会唐山镇于堤村城边村棚户区改造项目 | 总建筑面积21.9万平方米，4栋23层、7栋17层住宅及配套 | 棚户区改造 | 周刚 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2020.03-2021.10 | 58312 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 尚未开工 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 桓发改项审[2017]65号 | 桓环许字[2017]781号 | 无需办理 | 0 | 鲁（2018）桓台县不动产权第0012117号 |  | 建字第3703-6-2018692号等 | 370321201901180101等 | 无需办理 |  |  |  | 于海滨18253378596
2 | 唐山镇郭家村城边村棚户区改造项目 | 占地70亩，建设7栋18层住宅楼及配套设施，总建筑面积126204.8平方米 | 棚户区改造 | 周刚 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2020.03-2021.10 | 46696 | 3000 | 2826 | 532 |  |  |  | 94.2% | 1-5#住宅楼内墙石膏抹灰1-4层完成,6#住宅楼内墙石膏抹灰1-6层完成，7#住宅楼内墙石膏抹灰1-8层完成，1-7#楼车库顶砼找坡层完成55%。商业沿街房s-1二层主题框架完成，s-2-1、北入口大堂一层主体框架完成，安装工程：s-1二层预留预埋完成，s-2-1、北入口大堂一层预留预埋完成。地下车库安装工程桥架完成90%。 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 桓发改项审[2017]67号 | 桓环许字[2017]783号 | 无需办理 | 0 | 桓政土（使用）[2019]8号等 |  | 建字第3703-6-2019218号建字第3703-6-2020014号 | 370321202004010101等 | 无需办理 |  |  |  | 张鲁军15253358067
3 | 桓台县唐山镇楼二村村民委员会桓台县唐山镇楼二村改造一期项目 | 总建筑面积3.86万平方米，7栋18层住宅及配套 | 棚户区改造 | 周刚 | 张志伟15866268066 | 续建 |  | 36839 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 正在进行审计工作 | 1 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 |  | 无需办理
4 | 桓台县唐山镇楼二村村民委员会桓台县唐山镇楼二村改造二期项目 | 总建筑面积3.86万平方米，7栋18层住宅及配套 | 棚户区改造 | 周刚 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2020.03-2021.10 | 25213 | 2000 | 932 | 169 |  |  |  | 46.6% | 3-4#楼主楼完成安装单位工程的墙体配管，线管预埋等工程。 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 桓发改发[2020]112号 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 地字第3703-6-2017019号 |  | 建字第3703212020221049号 | 370321202011020101等 | 无需办理 |  |  |  | 张鲁军15253358067
5 | 淄博齐林贵和热电有限公司 循环水供暖首站建设项目 | （1）换热器，（2）热网循环水泵，（3）凝结水泵，（4）厂区循环冷却水系统， （5）建设换热首站站房600平方米，（6）配套建设供热首站热力系统相关设备的汽水管路、阀件、疏水装置（含疏水泵）、电气配线和控制系统以及土建机房和内部照明、防火、排水、防雷保护、配电室等。购置主要生产及配套设备14台（套） | 供暖 | 周刚 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2021.05-2022.04 | 1150 | 300 | 211 | 0 |  |  |  | 70.33% | 正在试运行，完善管道中 | 1 | 0 | 是 | 3300 | 1200 | 300 | 21053703218901258375 | 无需办理 | 无需办理 |  | 桓国用（2002）字第00070号 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 张立新18653374957
田庄镇：1个 | [7 empty] | 1995 | 500 | 101 | 30 | [5 empty] | 1 | 0
一、工业项目：1个 | [7 empty] | 1995 | 500 | 101 | 30
1 | 山东淄博环宇桥梁模板有限公司 模板三维柔性设计与智能焊接一体化技改项目 | 购进PDM三维涉及管理软件及硬件设施，购进日本发那科自动焊接机器人15台，建立自动焊接流水线 | 技改 | 陈之远 | 刘鲁敏15963308896 | 续建 | 2018.06-2023.06 | 1995 | 500 | 101 | 30 |  |  |  | 20.2% | 购进4台自动焊接机器人设备 | 1 | 0 | 否 | 3500 | 491 | 123 | 桓经信技改字〔2018〕54号 | 桓环许字〔2018〕346号 | 节能承诺书2018081 | 0.0123 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 |  |  |  | 张乐15653315567
新城镇：5个 | [7 empty] | 71598 | 8800 | 383 | 17 | [5 empty] | 3 | 0
一、工业项目：4 个 | [7 empty] | 9690 | 8300 | 76
1 | 山东金德生物科技股份有限公司 2000吨/年三甲基乙酸装置精馏工段设备设施技改项目 | 在原有厂房及附属设备基础上，对精馏工段设备设施进行整体改造，将现有框架全部拆除，重新设计建造，购置主要生产及配套设备如羰化料缓冲罐1台、水解釜1台、石墨换热器4台、副产混合叔碳酸暂存罐1台、钢结构框架用钢材一宗，新型DCS系统一套及相关配套仪表、硫酸浓缩系统一套及RTO设施一套等 | 技改 | 陈之远 | 唐国良18053399381 | 续建 | 2021.09-2022.10 | 7600 | 7600 | 37 | 0.32 |  |  |  | 0.4868% | 办理手续中 | 0 | 0 | 是 | 8000 | 500 | 400 | 2107-370321-89-02-251170 | 办理中，准备评审 | 正在办理 | 0.3 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 |  |  |  | 毛新吉18553308770
2 | 淄博鹏鑫精密铸造有限公司 机加工、铸造生产设备技改项目 | 在原有厂房及附属设备基础上，对机加工及铸造生产设备进行改造，购置砂处理设备、数控车床设备81台套。 | 技改 | 陈之远 | 唐国良18053399381 | 续建 | 2018.09-2022.09 | 920 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 购进部分设备 | 0 | 0 | 是 | 500 | 50 | 35 | 2018-370321-34-03-051438 | 桓环许字[2019]38号 | 无需办理 | 0.0147 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 王学峰13953366688
3 | 山东新昊化工有限公司生产系统智能化提升项目 | 在原有额厂房及附属设备基础上，进行智能化提升改造 | 技改 | 陈之远 | 唐国良18053399381 | 续建 | 2021.09-2023.09 | 650 | 400 | 39 | 39 |  |  |  | 9.75% | 项目进行中 | 1 | 0 | 是 | 达产达效后会对提高产品质量、改善环境、减少污染物排放、安全方面、自动化、信息化水平有所综合提升，产值、利润、税收方面无明显影响。 |  |  | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 |  |  |  | 李保华13708942156
4 | 山东佳宜美包装科技有限公司 纸制品生产项目 | 租赁建筑面积5000平方米，其中生产厂房面积4850平方米，办公及辅助面积150平方米。购置主要生产及配套设备22台（套）。项目建成后年新增纸制品360吨，纸制品总产能年产680吨 | 其他 | 徐庆堂 | 唐国良18053399381 | 续建 | 2021.05-2022.10 | 520 | 100 | [5 empty] | 0% | 完成 | 1 | 0 | 是 | 300 | 50 | 15 | 2020-370321-22-03-052969 | 桓环许字[2020]102号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 郑晓华13853359041
二、现代服务业项目：1 个 | [7 empty] | 61908 | 500 | 307 | 17
1 | 桓台县泓基农业专业合作社现代高效农业田园综合体项目 | 占地1350亩，高效设施农业区主要建设高效蔬菜区、种苗培育产业园；特色高效种植区主要建设葡萄种植示范园、脆桃种植示范园、黄梨种植示范园、樱桃种植示范园、苹果种植示范园。特色农业区主要建设农业科技试验园、特色养殖园；教育农业区主要建设农耕科普基地；体验农业区主要建设农耕农业体验基地 | 现代高效农业 | 崔锋 | 唐国良18053399381 | 续建 | 2019.05-2022.04 | 61908 | 500 | 307 | 17 |  |  |  | 61.4% | 高效设施农业区主要建设高效蔬菜区已完成；特色高效种植区主要建设葡萄种植示范园已完成、脆桃种植示范园已完成、苹果种植示范园已完成、冷链物流存储中心已经建设完毕、农机农资存储中心已经完工、智慧园区管理系统正在建设中 | 1 | 0 | 是 | 1500 | 380 | 0 | 2019-370321-01-03-022719 | 201937032100000139 | 节能承诺书2019069 | 0.0147 | 无需办理 | 0 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 1、建设用地方面：园区发展配套设施，需要部分建设用地用于进行餐饮和住宿，但空规的调整进度影响了项目的推进；2、人才方面：农业老龄化问题，年轻高学历人才的引进及留用是个难题，影响了农业发展的传承。 |  |  | 田峰13723999910
马桥镇：23个 | [7 empty] | 1723037 | 478600 | 131152 | 31909.17 | [5 empty] | 13 | 0
一、工业项目：16个 | [7 empty] | 1589125 | 423000 | 126798.3 | 31108.47
1 | ▲★山东新时代高分子材料有限公司 高端聚烯烃项目 | 年产高端聚烯烃70万吨，占地280亩，主要建设2条年产35万吨聚乙烯装置生产线、配套工程及辅助等设施 | 新材料 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 新开工 | 2022.06-2023.12 | 210000 | 50000 | 8416 | 3303 |  |  |  |  | 该项目有中石油华东设计院有限公司设计，7月份完成详细设计，目前设备订购，准备规划、施工许可手续办理。 | 0 | 0 | 否 | 500000 | 50000 | 50000 | 2106-370321-89-01-800466 | 淄环审[2021]58号 | 鲁发改项审【2022】137号 | 12 | 有条件建设区，未纳入成片开发方案，尚未张贴拟征地公告 | 92 | 2021年8月委托中国石油华东设计院编制规划，尚未完成 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 张政 15853386001 | 7月
2 | ★山东博汇纸业股份有限公司 造纸车间及成品仓库升级改造项目 | 对5号机纸机、6号机升级改造，对3个机制纸成品仓进行升级改造，购置磨浆机系统、红外干燥系统、等设备320台套 | 技改 | 陈之远 | 孙秀玉15805339001 | 新开工 | 2022.03-2024.06 | 90000 | 35000 | 64 | 0 |  |  |  |  | 改造项目：原来是募投项目，计划上市融资来建设，但上市融资未完成，暂时搁置 | 1 | 0 | 是 | / | / | / | 2012-370321-07-2-986393、2101-370321-07-02-268039、2101-370321-07-02-696400 | 无需办理 | 桓行审项[2021]4号、节能承诺书2021004、节能承诺书2021005 | 0.14 | 桓国用(2006)第G060265号、桓国用(2006)第G060266号、桓国用(2006)第G060269号、桓国用（2008）第G08105号、桓国用（2009）第G009148号 |  | 建字第37鲁03-6-2017019号、建字第37鲁03-6-2017026号 | 无需办理 | 尚未办理 |  |  |  | 罗东 13853381420 | 3月
3 | ▲★山东旭正新材料有限公司 特种聚氨酯项目 | 年产特种聚氨酯15万吨，占地100亩，总建筑面积4.9万平方米，主要建设建设6个车间、1座研发中心、5个仓库及配电室等配套设施 | 新材料 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 新开工 | 2021.10-2022.12 | 50000 | 25000 | 3400 | 0 |  |  |  |  | 施工队进厂，垒院墙施工中。 | 1 | 0 | 是 | 150000 | 8000 | 6000 | 2020-370321-26-03-146689 | 淄环审[2021]71号 | 桓行审项[2021]19号 | 0.35 | 鲁（2021）桓台县不动产权第0031177号 |  | 规划设计方案报送至县自然资源局，尚未办结 | 3月份委托山东鸿运工程公司编制施工图，尚未编制完成 | 因产品调整，正在重新进行安全预评价 |  |  |  | 苗明 13805339089 | 2月
4 | ★山东清河化工科技有限公司 双氧水法环氧丙烷装置及配套双氧水装置项目 | 年产环氧丙烷30万吨、双氧水90万吨；占地677亩；主要建设环氧丙烷、双氧水等装置及配套公用设施等 | 高端化工 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2021.01-2021.12 | 342000 | 140000 | 29668 | 4863 |  |  |  |  | 设备安装，工艺配管，仪器仪表安装 | 1 | 0 | 是 | 300000 | 30000 | 30000 | 2019-370300-25-03-058626 | 淄环审[2020]87号 | 鲁发改政务[2020]143号（266102吨） | 26.6 | 鲁（2021）桓台县不动产权第0001535号、鲁（2021）桓台县不动产权第0001536号、鲁（2021）桓台县不动产权第0001534号 |  | 建字第370321202121046号 | 370321202108250201、370321202108250101 | 淄应急危化项目审字〔2020〕0034号 |  |  |  | 张政 15853386001
5 | ★山东清河化工科技有限公司 催化裂化升级改造项目 | 年处理石脑油、蜡油160万吨；占地300亩；改造160万吨/年催化裂化装置一套及配套建设70万吨/年裂化汽油加氢装置、40万吨/年芳烃抽提装置、15/4万吨/年MTBE/丁烯-1装置、10万吨/年丁二烯抽提装置、10万NM3/hPSA装置及配套工程 | 化工 | 陈之远 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2021.01-2022.12 | 292000 | 100000 | 31578 | 4761 |  |  |  |  | 设备安装，工艺配管，仪器仪表安装 | 1 | 0 | 是 | 1280000 | 128000 | 128000 | 2020-370321-25-03-007406 | 淄环审[2020]62号 | 桓行审项[2020]11号 |  | 鲁（2021）桓台县不动产权第0000445号 |  | 无需办理 | 无需办理 | 淄应急危化项目审字〔2020〕0038号 |  |  |  | 张政 15853386001
6 | ★淄博华汇纸业股份有限公司 高档信息用纸及化机浆项目 | 年产高档信息用纸45万吨、化机浆20万吨；总建筑面积9万平方米，占地209亩；主要建设高档信息用纸车间、化机浆车间等，购置设备共154台（套） | 轻工 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2019.05-2022.12 | 207000 | 15000 | 35102 | 4510.17 | ①造纸厂房结构完成； ②钢结构屋面建设10%； ③纸机基础螺栓、基础板安装完成； ④纸机行车已到位，准备行车安装 |  |  |  | ①纸机主跨钢结构屋面完成，墙体砌筑完成80%；②纸机主跨三台行车安装完成；③纸机主体烘缸吊装就位完成80%；④纸机管道吊支架、非标罐体制作、电缆桥架支架已开始安装。⑤碎解车间及立体仓库车间桩基开始施工。 | 1 | 0 | 是 | 224000 | / | / | 2017-370321-22-03-053881； 2018-370321-22-03-018221 | 淄环审[2018]21号 淄环审[2018]41号 | 鲁发改项审[2022]80号 | 16.5 | 桓国用（2004）第G040023号 桓国用（2006）第G060161号 | 152 | 建字第3703-6-2018467 | 370321201812190101 | 企业自行组织备查。已有安全设施设计专篇专家评审意见，安全验收投产后办理 | 约152亩土地无土地证 |  |  | 罗东 13853381420
7 | ★淄博尚正新材料科技有限公司 淄博尚正新材料科技有限公司 聚氨酯新材料及配套产品建设项目 | 年产聚氨酯新材料及配套产品31.5万吨；占地221.6亩，总建筑面积5.1万平方米；主要建设生产车间及辅助设施等；购置设备1547台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2021.01-2022.12 | 158000 | 40000 | 1687 | [5 empty] | 尚正工程建设进度：一期建设工程主体装置施工基本完成，设备订购基本完成，目前正在进行外围辅助装置施工。 | 1 | 0 | 是 | 430055 | 84762 | 19678 | 2019-370300-26-03-027381 | 淄环审[2020]62号 | 鲁发改政务[2021]95号（33995.96吨） | 3.399 | 鲁（2021）桓台县不动产权第0000497号 |  | 建字第370321202121026 | 370321202104090401 | 淄应急危化项目审字〔2020〕0031号 |  |  |  | 董伟 13581020492
8 | ▲★山东海鸣新材料有限公司 改性尼龙项目 | 年产改性尼龙5万吨，改造厂房1.8万平方米，建设公用工程和储运工程，共建设20条生产线，购置主要生产设备106台套 | 新材料 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2021.05-2022.10 | 15000 | 5000 | 48 | [5 empty] | 项目正常推进中 | 1 | 0 | 是 | 8000 | 4200 | 2560 | 2020-370321-29-03-086208 | 桓环许字（2021）24号 | 节能承诺2021080 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 三同时已办结 |  |  |  | 刘丽 16605332017
9 | ★淄博正成新材料科技有限公司 环保可降解新材料及特种胺建设项目 | 年产25万吨环保可降解新材料，占地200亩，总建筑面积5.5万平方米，主要建设端氨基聚醚、聚已内酯多元醇等生产厂房，购置生产及辅助设备共计1007台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 准备 | 2022.09-2024.10 | 106000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 目前手续尚在办理中 | 0 | 0 | 否 |  |  |  | 2109-370321-89-01-549416 | 尚未办理 | 尚未办理 | 5.762 | 尚未办理 | 200 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 董伟 13581020492
10 | ★山东清河化工科技有限公司 窄分布超高分子量聚丙烯项目 | 年产30万吨窄分布超高分子量聚丙烯，占地30亩，建筑面积约8000平方米，建设30万吨/年聚丙烯装置、配套工程及辅助设施，购置主要设备106台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 准备 | 2022.07-2023.06 | 37000 |  | 124 | 23 |  |  |  |  | 该项目有中石油华东设计院有限公司设计，7月份完成详细设计，目前设备订够，准备规划、施工许可手续办理。 | 0 | 0 | 否 | 200000 | 20000 | 20000 | 2108-370300-89-01-326936 | 淄环审[2022]33号 | 12月，委托淄博开元节能公司编制节能报告书，已完成初稿 | 2.1051 | 鲁（2017）桓台县不动产权第0006577号 |  | 目前正在对接方案编制事宜 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 张政 15853386001
11 | ★淄博正大新材料科技有限公司 端氨基聚醚（聚醚胺）建设项目 | 年产4万吨端氨基聚醚（聚醚胺），占地78.4亩，主要建设端氨基聚醚（聚醚胺）装置、公用工程站及配套公用辅助工程等，采购端氨基聚醚生产设备及辅助设备共计276台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 准备 | 2022.09-2024.10 | 36000 |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 项目已完成立项、土地、规划、环评、能评、施工许可等手续，并开工建设，目前已完成院墙、道路和罐区基础建设，完成投资0.9亿元，占总投资的25%。 | 0 | 0 | 否 | 160000 | 26000 | 13500 | 2111-370321-89-01-880465 | 淄桓审（2022）27号 | 鲁发改项审[2022]251号（30385.67吨） | 3.0386 | 鲁[2022]桓台县不动产权第0003662号 | 无 | 地字第370321202221003号、建字第370321202221015号 | 370321202204130201、0301、0401、0501、0601、0701、0801、0901 | 淄应急危化项目审字[2022]0120号 |  |  |  | 董伟 13581020492
12 | 山东金诚重油化工有限公司 1200m3/h污水改扩建项目 | 占地100亩，总建筑面积28934平方米，购置主要生产及配套设备241台（套） | 其他 | 崔锋 | 孙秀玉15805339001 | 新开工 | 2022.01-2023.12 | 28910 | 6000 | 5018 | 2001 |  |  |  | 83.63% | 地下管网施工，混凝土框架及污水池施工 | 1 | 0 | 是 | / | / | / | 2109-370321-89-02-292512 | 桓环许字[2022]28号 | 桓行审项（2021）85号 | 3291.4 | 无需办理 |  | 已批前公示完毕，30号之前办结 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  | 张政15853386001 | 2022.05
13 | 山东海力化工股份有限公司 能源管控中心数据集中管理二期工程 | 建设信息中心，信息化和工业化深度结合，用信息、智能为牵引，更安全、合规的开展生产经营活动 | 新一代信息技术 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 新开工 | 2022.01-2023.12 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 项目还未进展 | 0 | 0 | 否 | / | / | / | 尚未办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 黄玉水13626388805 | 2022.05
14 | 淄博国龙混凝土有限公司 商用混凝土项目 | 年产40万立方商用混凝土，占地30亩，新建建筑面积15900平，方米，购置墙板生产线、叠合板生产线、建筑材料生产线等设备50套 | 其他 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2021.06-2023.06 | 9792 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 项目已经建设完成，目前正在试运行中 | 1 | 0 | 是 |  |  |  | 已办结 | 桓环许字[2017]401号 | 无需办理 | 0 | 无需办理 | 0 | 无需办理 | 无需办理 | 三同时已完结 |  |  |  | 董其江 13964495994
15 | 山东海力化工股份有限公司 己内酰胺废液焚烧炉技改项目 | 为提升焚烧炉烟气排放标准现委托武锅能源工程有限公司改造 ，满足最终排放标准氮氧化合物50mg/Nm³,二氧化硫35mg/nm³，颗粒物10mg/nm³ | 环保提升 | 陈之远 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2021.09-2022.10 | 3200 | 2000 | 2615.3 | 2615.3 |  |  |  | 130.8% | 项目接近尾声 | 0 | 0 | 否 | / | / | / | 2111-370321-89-02-35532 | 淄环审[2016]15号 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 安评报告办理中 |  |  |  | 金立海 13864349048
16 | 山东海鸣新型材料有限公司 隔热条项目 | 年产2亿米隔热条，租赁建筑物9000平方米，生产线40条，年产2亿米隔热条 | 新材料 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2021.09-2022.10 | 2223 | 1000 | 78 | 32 |  |  |  | 7.8% | 项目正常推进中 | 1 | 0 | 是 | 19000 | 1000 | 800 | 2105-370321-89-01-400893 | 桓环许字[2021]39号 | 节能承诺书2021068 | 597 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 三同时已完结 |  |  |  | 刘丽 16605332017
二、现代服务业项目：4个 | [7 empty] | 60000 | 33600 | 86 | 13
1 | ★山东金诚重油化工有限公司 储运系统改扩建项目 | 新增原油及成品油库容26.5万平方米，占地380亩，建设大型全自动化装卸车平台6个和停车区域2个 | 现代物流 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 新开工 | 2022.02-2022.12 | 32000 | 32000 | 18 | 13 |  |  |  |  | 详细设计已完毕，钢材采购 | 0 | 0 | 否 | / | / | / | 21083703218901178577 | 批前公示中，4月30日办结 | 节能承诺书2019002 |  | 未纳入成片开发方案、征地材料组卷未完成 | 229.9 | 与建委设计院对接中，5月底公示完毕 | 规划公示后审图 | 尚未办理 |  |  | 规划批前公示后，县自然资源局出具施工图审审查证明，6月底完成施工图审查，土地手续到位后办证。 | 张政15853386001 | 4月
2 | 山东新坐标农业开发有限公司 特色农业生态园建设项目 | 流转土地3000亩建设冰葡萄基地；流转土地1000亩建设雪桃基地；建设年产能900千升葡萄酒庄、地下酒窖及酒文化展厅；扩建年产能2000吨雪桃、桑葚、脆口李果酒；建设2500米长穗紫藤花园 | 现代高效农业 | 崔锋 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2019.03-2024.02 | 17200 | 600 | 68 | 0 |  |  |  | 11.33% | 受疫情影响，目前施工队暂未进场施工。 | 1 | 0 | 是 | 10614 | 3766.06 | 941.52 | 2019-370321-05-03-017706 | 尚未办理，根据项目建设内容，扩建年产能2000吨雪桃、桑葚、脆口李果酒，需要办理环评报告表 | 尚未办理 | 0 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 金文 13583345728
3 | 山东“新坐标”休闲观光区项目 | 建设4000平方米的钢结构、全封闭的昆虫养殖生产车间一处及相关配套设施；建设1000平方米的昆虫标本展示、演示、教学、实践、与亲身感受为一体的科普大厅一处及相关配套设施；建设占地面积100亩的环境培训基地、户外婚礼基地、观光餐厅、儿童乐园 | 精品旅游 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2019.03-2024.02 | 7800 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 受疫情影响，目前施工队暂未进场施工。 | 1 | 0 | 是 | 3000 | 1200 | 280 | 2019-370321-05-03-017706 | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 金文 13583345728
4 | 山东新坐标农业开发公司 桓台县标准化葡萄种植及葡萄酒产业数字化关键技术研究与示范项目 | 葡萄生长全周期数字化管理，种植采摘全流程无人化作业，葡萄深加工一体化标准产业线建设。构建环境—主栽品种—栽培技术—智能装备—信息化管理一体化的优质酿酒葡萄现代生产技术体系 | 现代高效农业 | 徐庆堂 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2019.03-2024.02 | 3000 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 受疫情影响，目前施工队暂未进场施工。 | 1 | 0 | 是 | 2000 | 836.45 | 209.11 | 2019-370321-05-03-017711 | 无需办理 | 尚未办理 | 0 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 金文 13583345728
三、生态环保及基础设施项目：3个 | [7 empty] | 73912 | 22000 | 4267.7 | 787.7
1 | ★山东博汇纸业股份有限公司 绿色环保能源综合利用之废水处理改造项目 | 将污水处理厂提升至设计规模日处理能力10万吨,新建日处理3万方中水回用系统，新增潜水搅拌机、污泥回流泵、平板膜池曝气风机等设备，空气搅拌系统及厌氧处理系统等设施 | 基础设施 | 崔锋 | 孙秀玉15805339001 | 新开工 | 2022.03-2022.10 | 35000 | 10000 | 487.7 | 487.7 |  |  |  |  | 清理厌氧池 | 0 | 0 | 否 | / | / | / | 2020-370321-46-03-145522 | 桓环许字[2021]21号 | 节能承诺书2021018 | -1.4 | 桓国用（2008）第G08106号 |  | 无需办理 | 无需办理 | 尚未办理 |  |  |  | 罗东 13853381420 | 4月
2 | ★山东博汇纸业股份有限公司 绿色环保能源综合利用之固体废物环保综合处置项目 | 日处理污泥290吨，总建筑面积1万平方米，新建废塑料处理车间、废木头处理车间、污泥干化处理车间，主要购进破碎机、粉碎机、带式脱水机、桨叶干化机、污泥切条机等设备 | 基础设施 | 崔锋 | 孙秀玉15805339001 | 新开工 | 2022.03-2022.10 | 33212 | 10000 | 3480 | 0 |  |  |  |  | 废塑料处理车间和污泥干化车间已完成建设，设备已安装完成；废木头处理车间正在安装设备 | 0 | 0 | 否 | / | / | / | 2020-370321-77-03-145541 | 正在办理 | 节能承诺书2021023 | 0.06 | 桓国用（2006）第G060144号和桓国用（2000）字第000612号 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 罗东 13853381420 | 4月
3 | 淄博开创热力有限公司马桥镇博汇电厂余热利用低温水供热项目和化工产业园区工业蒸汽项目 | 1、余热利用低温水供热项目：新建一条DN800的埋地主管网，长度4.39公里。2、化工产业园区工业蒸汽项目：新敷设一条DN500的架空复合保温蒸汽管网，长度共计约为3.35公里 | 其他 | 周刚 | 孙秀玉15805339001 | 续建 | 2020.12-2022.10 | 5700 | 2000 | 300 | 300 |  |  |  | 15% | 杏花河一段150米架空官网修建完成，剩余架空管网和埋地管网正在规划布局，暂无施工计划 | 0 | 0 | 否 | 33708 | / | 3000 | 桓行审项（2020）20号 | 桓环许字[2021]1号 | 节能承诺书2020230 | 0.04 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 季大宝 15589333203
荆家镇：2个 | [7 empty] | 10152 | 2000 | 350 | 150 | [5 empty] | 2 | 0
一、工业项目：1个 | [7 empty] | 2152 | 500 | 70 | 70
1 | 淄博海科高分子材料有限公司 塑料颗粒改性生产项目 | 占地10亩，购置主要生产及配套设备6套 | 新材料 | 徐庆堂 | 郭强18053399520 | 新开工 | 2021.08-2022.12 | 2152 | 500 | 70 | 70 |  |  |  | 14% | 已进入试生产阶段。 | 1 | 0 | 是 | 2000吨 | 200万 | 335万 | 2109-370321-89-01-662311 | 桓环许字[2022]4号 | 不单独做节能报告 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | ZHWD22-Q-005 |  |  |  | 张成森18678101896 | 2022.03
二、现代服务业项目：1个 | [7 empty] | 8000 | 1500 | 280 | 80
1 | 淄博百萃源现代智慧农业有限公司 数字化农业生态园区项目 | 1、增加种植品类和面积；2、配套冷链物流车，实现冷链配送；3、搭建展厅，展销农场自有产品；4、开设直营店；5、考察数字信息设备，配套现有大棚和绿色种植 | 现代高效农业 | 崔锋 | 郭强18053399520 | 续建 | 2021.08-2026.08 | 8000 | 1500 | 280 | 80 |  |  |  | 18.67% | 园区数字化农业设施更新。 | 1 | 0 | 是 | 1760万 | 324万 | 行业免税 | 2106-370321-89-03-479778 | 无需办理 | 节能承诺书2021090 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 胡格18764300705
起凤镇：4个 | [7 empty] | 30900 | 21600 | 4937 | 1008 | [5 empty] | 3 | 0
一、工业项目：4个 | [7 empty] | 30900 | 21600 | 4937 | 1008
1 | ★山东仁丰特种材料股份有限公司 玻璃纤维毡项目 | 年产玻璃纤维毡2万吨，占地26亩，总建筑面积1.5万平方米，主要建设生产厂房及仓库，购置流浆箱、施胶机等主要生产及配套设备190台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 高奎道18853371806 | 新开工 | 2021.10-2022.12 | 13000 | 13000 | 2226 | 380 |  |  |  |  | 利用原有车间建设的1092试验生产线正在进行设备安装，其余2条生产线正在进行方案论证和设备考察 | 1 | 0 | 是 | 72000 | 8500 | 3500 | 2106-370321-89-01-189359 | 桓环许字﹝2021﹞46号 | 鲁发改项审[2022]31号 | 1.477 | 鲁2019桓台县不动产权第0008987号 |  | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 刘雷 18053351035 | 2022.03
2 | ★山东中保康医疗器具有限公司 预充式冲管注射器项目 | 年产预充式冲管注射器3.3亿支，占地52亩，总建筑面积1.8万平方米，购置主要生产及配套设备110台（套） | 新医药 | 徐庆堂 | 高奎道18853371806 | 续建 | 2021.06-2022.12 | 12000 | 7000 | 1372 | 28 |  |  |  |  | 正在进行厂房内部、车间的设计、净化施工以及生产线设备的引进工作 | 1 | 0 | 是 | 49500 | 15935 | 3983 | 2019-370321-27-03-065806 | 桓环许字（2020）33号 | 节能承诺2020178 |  | 桓国用（2013）第06945号 |  | 建字第3703-6-2019225号 | 370321202003170101 | 企业自行组织备查。安全设施设计审查报告已完成，项目建成后进行安全验收 |  |  |  | 张方亮 13583376625
3 | 山东泰宝信息科技集团有限公司 基于多维信息关联技术的智能化提升产业项目 | 购置数码印刷机、烫印机、复合机、信息化系统等国产生产设备和系统82台（套） | 新一代信息技术 | 陈之远 | 高奎道18853371806 | 新开工 | 2021.11-2024.12 | 3500 | 1000 | 1339 | 600 |  |  |  | 133.9% | 在原有厂房及附属设备基础上已完成少量设备的更新改造 | 1 | 0 | 是 | 12000 | 2400 | 1100 | 2107-370321-89-02-332222 | 桓环许字〔2021〕54号 | 节能承诺书2021110 | 0.0236 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 荆诺17865588129 | 2022.01
4 | 山东中保康医疗器具有限公司 无针注射器智能化技术改造项目 | 购置注塑机、模具、组装机、包装封口机、灭菌柜等生产、检测设备50余台/套，实现年产无针注射器耗材1200万套的生产能力 | 医养健康 | 陈之远 | 高奎道18853371806 | 新开工 | 2022.01-2023.12 | 2400 | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 项目前期环评手续的办理，目前暂未开工 | 0 | 0 | 是 | 7600 | 1400 | 800 | 2111-370321-89-02-731978 | 正在办理 | 节能承诺书2021227 | 0.014167 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 张方亮 13583376625 | 2022.03
果里镇：39个 | [7 empty] | 2145010 | 213200 | 53533 | 10357 | [5 empty] | 24 | 5
一、工业项目：32个 | [7 empty] | 1695703 | 158700 | 19107 | 6628
1 | ★淄博海益精细化工有限公司 绿色低碳正丁烷法顺酐项目 | 年产绿色低碳正丁烷法顺酐10万吨、副产品异丁烷6.3万吨，占地50亩，总建筑面积3420平方米，主要建设绿色低碳正丁烷法顺酐装置及配套设施，购置160台国产设备 | 新材料 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 新开工 | 2022.10-2024.06 | 106000 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 变更为山东辰海新材料有限公司绿色可降解材料一体化项目重新办理手续。 | 0 | 0 | 否 | 203706 | 31628 | 5581 | 2202-370300-89-01-288088 | 委托山东海美侬项目咨询有限公司编制环境影响评价报告，预计4月底完成 | 预计4月底完成 |  | 鲁（2018）桓台县不动产权第0011757号 |  | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 王一鸣18253385151 | 7月
2 | ★淄博海益精细化工有限公司 聚烯烃改性材料项目 | 年产高性能无规共聚及抗冲共聚聚丙烯15万吨；总建筑面积0.8万平方米，占地23.5亩；主要建设15万吨/年聚烯烃装置一套，购置反应器、塔器、换热器、机泵等137台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 新开工 | 2021.08-2022.12 | 30000 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 手续办理 | 0 | 0 | 否 | 117732 | 5113 | 1372 | 2020-370321-26-03-067253 | 淄环审[2021]28号 | 鲁发改项审【2022】136号 | 3 | 桓国用（2013）第00611号 |  | 12月委托淄博建委设计院编制规划设计图，尚未完成 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 王一鸣18253385151 | 2月
3 | ★淄博中南锦晟产业园建设运营有限公司中南高科·创智未来产业小镇建设项目 | 总建筑面积23.8万平方米，占地326亩；主要建设标准化厂房、配套用房等 | 新医药 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2020.05-2023.05 | 153000 | 30000 | 3000 | 1000 |  |  |  |  | 二期15.17.19#楼房心土回填完成，准备浇筑正负零地面；16.18.24基础浇筑完成，正进行地梁钢筋绑扎，一流水永临结合道路完成60% | 1 | 0 | 是 | 90000 |  | 20万元/亩 | 2020-370321-47-03-038672 | 202037032100000169 | 节能承诺书 |  | 鲁（2020）桓台县不动产权第0004647号 |  | 建字第370321202021009号 | 370321202006180101 | 无需办理 |  |  |  | 于兰荣 13695335593
4 | ★淄博太极工业搪瓷有限公司 搪玻璃机械装备制造项目 | 年产搪玻璃机械设备3000台；总建筑面积5.9万平方米，占地88.5亩；新建厂房及办公辅助设施等，购置起重行车、离子数控切割机、冲孔及焊接机器人21台 | 智能 装备 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.04-2022.12 | 50000 | 38000 | 5100 | 3000 |  |  |  |  | 钢结构建设完成，墙板工作正在建设，陆续准备地面硬化工作 | 1 | 0 | 是 | 30000 | 4000 | 1500 | 2019-370321-35-03-085656 | 桓环许字[2021]3号 | 桓行审项[2020]22号 |  | 鲁（2020）桓台县不动产权第0000043号 |  | 370321202121016 | 370321202104290101 | 企业自行组织备查。安全生产条件综合分析报告已编制，安全设施设计正在编制 |  |  |  | 徐珂15053366676
5 | ★山东天齐华迅汽车园区发展有限公司 天齐·创新创业中心项目 | 总建筑面积7万平方米，占地49亩；主要建设创客商街和创客办公区域等 | 创新平台 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2020.01-2023.05 | 40000 | 15000 | 600 | 100 |  |  |  |  | 7#8#楼已完工交付，3#5#楼主体完成，正进行外墙施工。2#楼正清理现场，办理文物勘探手续，准备进入施工。 | 1 | 0 | 是 | 20000 | 100 | 200 | 2020-370321-50-03-003626 | 202037032100000029 | 节能承诺书 |  | 桓国用（2014）第03272号 |  | 建字第3703-6-2020017号 | 370321202004300401/0501 | 无需办理 | 疫情影响，进度缓慢。2#楼受文物勘探进度影响施工进展。 |  |  | 何江华 15615633218
6 | ★山东汇丰石化集团有限公司 环氧丙烷及工程材料绿色智造项目 | 年产环氧丙烷8万吨、联产苯乙烯60万吨、工程材料60万吨；占地1566亩，建设28万吨环氧丙烷联产60万吨苯乙烯装置及60万吨工程材料装置及附属配套设施，购置设备4000余台套 | 新材料 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 准备 | 2022.07-2024.12 | 1090000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 手续办理及旧村拆迁 | 0 | 0 | 否 | 2017100 | 276083 | 55216 | 2110-370300-89-01-406940 | 尚未办理 | 2021年4月委托山东省工程咨询院协助编制能评报告书，目前报告已报送省政务平台，待评审 | 27.7 | 1566亩土地（村镇用地799亩，新增建设指标用地767亩） | 1566 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 王一鸣18253385151
7 | ★山东天齐华源产业园区发展有限公司 天齐汽车产业园项目 | 占地170亩，总建筑面积15万平方米，主要建设品牌新能源汽车交付中心，汽车经销企业总部办公中心，新能源商用车展销及运营服务中心，新能源汽车智能充/换电场站和车联网大数据平台，二手车精品展厅及二手车出口贸易中心，汽车后服务市场 | 商贸 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 准备 | 2022.10-2025.10 | 50000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 手续办理 | 0 | 0 | 否 | 200000 | 3000 | 6000 | 2110-370321-89-01-795522 | 无需办理 | 12月25日委托博远工程有限公司编制节能报告书，尚未完成 |  | 170亩增减挂钩指标未落实，尚未纳入成片开发方案 | 170 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 朱津锐 18661800908
8 | 淄博雷法耐火材料有限公司 环保高性能耐火材料项目 | 年产2.5万吨环保高性能耐火材料，占地10 亩，项目新建建筑、构筑物总面积 7300 平方米，其中：生产厂房面积 4700 平方米，仓库和产品分拣车间面积约 2600 平方米。购置主要生产及配套设备 33 台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 新开工 | 2022.03-2023.07 | 10200 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 手续办理 | 0 | 0 | 否 | 10000 | 1000 | 1000 | 2109-370321-89-01-472647 | 尚未办理 | 等待评审 | 0.35 | 无需办理 |  | 正在办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 侯建东15898712177 | 2022.07
9 | 滔璞新材料科技（山东）有限公司 高回弹、慢回弹枕头生产项目 | 利用原有建建筑、构筑物总面积1600平方米，购置主要生产及配套设备10台（套） | 轻工 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 新开工 | 2022.01-2022.06 | 5000 | 1000 | 58 | 6 |  |  |  | 5.8% | 内部装修 | 1 | 0 | 是 | 1000 | 120 | 30 | 2109-370321-89-01-240752 | 无需办理 | 节能承诺书 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 |  |  |  | 董伟13581044860 | 2022.05
10 | 桓台县果里镇东义和村村民委员会标准化厂房建设项目 | 新建标准化厂房总面积6000平米，地上一层、局部三层，钢框架结构 | 其他 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 新开工 | 2021.12-2022.07 | 1000 | 1000 | 100 | 100 |  |  |  | 10% | 开槽已完成 | 0 | 0 | 是 | 1000 | 100 | 100 | 2108-370321-89-01-790049 | 无需办理 | 节能承诺书 |  | 无需办理 | 0 | 建字第370321202121080 | 已完成 | 无需办理 |  |  |  | 张永18678109007 | 2022.05
11 | 山东艾丰家居用品有限公司 日用工艺品后加工项目 | 利用原有建筑、构筑物总面积4800平方米，购置主要生产及配套设备2套 | 轻工 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 新开工 | 2021.11-2022.01 | 2000 | 500 | 2000 | 500 |  |  |  | 400% | 设备安装试生产 | 1 | 0 | 是 | 2000 | 100 | 120 | 2108-370321-89-01-750250 | 无需办理 | 节能承诺书2021147 | 0.0285 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 |  |  |  | 腾茂美13964426980 | 2022.03
12 | 山东义丰环保机械股份有限公司 铆焊车间生产设备数字化改造 | 数字化车间软件系统与企业 ERP、PDM、MES 系统 | 高端装备 | 陈之远 | 张文茹13589538811 | 新开工 | 2021.08-2023.07 | 1700 | 800 | 40 | 0 |  |  |  | 5% | PLM、ERP系统调研 | 1 | 0 | 是 | 13000 | 500 | 450 | 2108-370321-89-02-727020 | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 赵强15853352688
13 | 山东汇丰石化集团有限公司 100千伏输变电工程项目 | 建设110千伏输变电工程及配套设施，新建110千伏海一变电站进线两回 | 高端化工 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2020.10-2022.10 | 15000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 竣工 | 1 | 0 | 竣工 | 0 | 0 | 0 | 2019-370300-44-02-035779 | 淄环辐表审【2019】021 | 节能承诺书 | 0 | 桓国用2013第00679号 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 王一鸣18253385151
14 | 山东嘉弘机械有限公司高颈法兰和高端涂层加工项目 | 占地22亩，建设生产厂房，新购入机械加工设备 | 高端装备 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.10-2022.06 | 13000 | 3000 | 1200 | 600 |  |  |  | 40% | 钢结构建设完成，墙板工作完成约80%，陆续准备地面硬化工作 | 1 | 0 | 是 | 5000 | 800 | 400 | 2019-370321-33-03-084906 | 桓环许字[2020]112号 | 节能承诺 | 0.0312 | 鲁2020桓台县不动产权第0003171号 |  | 建字第370321202021018 | 370321202108130301；370321202108130201；370321202108130101 | 无需办理 |  |  |  | 徐珂15053366676
15 | 山东首丰智能环保装备有限公司 环保装备制造项目 | 占地18亩，无动土建设，租赁建筑、构筑物总面积7000平方米，办公室及仓库1000平方米。购置主要生产及配套设备85台（套），计划购置行车、焊接机器人、卷板机、自动切割机、焊机、焊烟除尘器等 | 高端装备 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.06-2024.05 | 12014 | 2000 | 41 | 6 |  |  |  | 2.05% | 购买部分设备 | 1 | 0 | 是 | 12000 | 1200 | 400 | 2105-370321-89-01-729110 | 无需办理 | 节能承诺书2021073 | 0.03 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 吴学兵13561646688
16 | 山东汽车弹簧厂淄博有限公司 商用车悬架零部件智能生产项目 | 年产40.1万件商用车悬架零部件，占地60亩，新建建筑物总面积8000平方米，其中：智能生产车间6400平方米，仓库1000平方米，检测中心600平方米。购置单元自动化设备、工业机器人、CNC加工中心及配套设施等94台（套） | 高端装备 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2020.05-2022.12 | 8132 | 1500 | 234 | 0 |  |  |  | 15.6% | 受疫情影响，新厂房建设计划5月份开工。正在进行招投标及监理等施工许可手续办理工作 | 1 | 0 | 是 | 35000 | 3000 | 900 | 2020-370321-36-03-044470 | 桓环许字[2020]100号 | 桓行审项（2020）9号 | 0.4 | 鲁（2020）桓台县不动产权第0004000、鲁（2020）桓台县不动产权第0003999 |  | 建字第370321202021050 | 正在办理 | 尚未办理 | 无 |  |  | 于鸿雁18560360566
17 | 淄博鲁川气体有限公司空分设备技改项目 | 无需新增土地，在原有厂房及附属设备基础上进行改造，主要进行冷箱精馏塔及仪控系统升级换代 | 高端化工 | 陈之远 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.04-2022.06 | 7000 | 1000 | 1151 | 306 |  |  |  | 115.1% | 设备安装完成70% | 1 | 0 | 是 | 10000 | 2500 | 1800 | 2020-370321-26-03-136248 | 桓环许字[2021]29号 | 节能承诺书 2020227 | 3.7571 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 淄应急危化项目审字【2021】0078号 |  |  |  | 马兵13969338870
18 | 桓台县果里镇万家村村民委员会陶瓷缸套、陶瓷阀门项目 | 年产3万件陶瓷缸套、年产5000件陶瓷阀门，新建工程总面积15800平方米主要建设厂房、购置加工设备149台(套）。2021年主要完成车间的主体建设及部分加工设备购置 | 新材料 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.04-2022.04 | 6500 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 主体工程完成90%。 | 1 | 0 | 是 | 10000 | 1500 | 500 | 2020-370321-30-03-024159 | 无需办理 | 节能承诺书 2020061 | 0.082 | 桓政土（使用）【2020】4号 |  | 地字第370321202021006号 建字第370321202021033号 | 370321202010270101 | 无需 办理 |  |  |  | 李培成13475608608
19 | 淄博格尔齿轮有限公司大型工程机械用精密齿轮技改（第II期） | 占地4.5亩。建设在原有车间内部，购置双排推盘炉直淬压淬热处理生产线、型数控螺旋锥齿轮铣齿机等国产设备45台套 | 高端装备 | 陈之远 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.04-2022.12 | 5000 | 2000 | 776 | 610 |  |  |  | 38.8% | 关键设备已基本购进，并调试完毕，试生产。 | 1 | 0 | 是 | 5000 | 500 | 600 | 2104-370321-89-02-316498 | 桓环许字[2022]8号 | 节能承诺书 | 0.06 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 已办理完毕 |  |  |  | 赵景乾18606382280
20 | 山东汇丰石化集团有限公司 延迟焦化装置密闭除焦项目 | 在原延迟焦化装置进行改造，将储焦池、顶部抓焦行车、 一沉池、二沉池等全部通过压型钢板密闭。项目购置吸收塔、风机、工艺水箱、碱液储罐及活性炭吸附罐等设备6台（套） | 其他 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.05-2022.01 | 5000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 100% | 竣工 | 1 | 1 | 竣工 | 0 | 0 | 0 | 2020-370321-25-03-100857 | 202037032100000315 | 节能承诺书2020022 | 0.057 | 桓国用2013第00612号 | 0 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 王一鸣18253385151
21 | 山东汇丰石化集团有限公司 重整原料罐区及汽油二区VOCs治理项目 | 在原有厂房及附属设备基础上，采用油洗涤、袋式过滤等技术手段对污水处理厂生物除异味装置，光解氧化装进行改造。购置油洗涤装置2套、水洗+碱洗装置2套，蓄热式氧化炉RTO1套等国产设备 | 其他 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.05-2022.01 | 4612 | 1000 | 1014 | 0 |  |  |  | 101.4% | 竣工 | 1 | 1 | 竣工 | 0 | 0 | 0 | 2020-370321-25-03-100844 | 202037032100000317 | 节能承诺书2020244 | 0.026 | 桓国用2011第G11103号 | 0 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 王一鸣18253385151
22 | 淄博鸿润新材料有限公司 年产1000吨固体燃料电池板500吨医用陶瓷技改项目 | 项目无需新增土地，在原有厂房及附属设备基础上对压制成型、烧结工艺进行改造，购置雕铣机、冷静等压机等生产及配套设备72台（套） | 新材料 | 陈之远 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.10-2023.12 | 4200 | 2000 | 400 | 400 |  |  |  | 20% | 购买部分设备进行试生产 | 1 | 0 | 是 | 8000 | 1000 | 400 | 2108-370321-89-02-131506 | 无需办理 | 节能承诺书 | 0.002 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 已办理 |  |  |  | 李培成13475608608
23 | 山东汇丰石化集团有限公司 20000Nm3/h干气制氢装置PSA改造项目 | 在附属配套设施基础上，将富氢干气提纯，利旧吸附塔10台、顺放气罐1台、解吸气缓冲罐1台，解吸气混合罐1台，改造焦炉煤气压压缩机2台、解吸气压缩机1台，购置国产压缩机1台（套）。项目建成后工业氢气纯度由94.6%提浓到99.9% | 高端化工 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.03-2021.08 | 3675 | 1000 | 1079 | 0 |  |  |  | 107.9% | 竣工 | 1 | 1 | 竣工 | 0 | 0 | 0 | 2020-370321-26-03-084962 | 无需办理 | 桓行审项（2020）21号 | 0.05 | 桓国用2013第00612号 |  | 无需办理 | 无需办理 | 淄应急危化项目审字〔2020〕0041号 |  |  |  | 王一鸣18253385151
24 | 中电（山东）电力科技有限公司 新型高分子复合电力盖板、电缆支架项目 | 新建标准化生产车间6000平方米，仓库2000平方米，办公面积1000平方米，生活宿舍500平方米，购置设备50台，自动焊接机12台，普通电焊机五台，BMC自动捏合生产线4条，SMC生产线2条，实验设备3台，钢筋切断机5台，环保处理设备4套 | 新材料 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.06-2022.06 | 3100 | 1000 | 501 | 0 |  |  |  | 50.1% | 竣工 | 1 | 1 | 竣工 | 10000 | 1000 | 500 | 2020-370321-29-03-035238 | 桓环许字[2020]70号 | 节能承诺书2020084 | 0.05 | 桓政土（偿）[2006]314号 |  | 地字第370321202121002号；建字第370321202021036号 | 370321202010130401；370321202010130301 | 无需办理 |  |  |  | 张晓宁13176571019
25 | 淄博宝特化工科技有限公司 成套大型设备技改项目 | 本项目无需新增土地在原项目基础上，新增车床、切割机等机械加工设备以及喷漆房、搪瓷设备、探伤仪等辅助设备 | 高端装备 | 陈之远 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2020.07-2022.07 | 2433 | 1000 | 10 | 0 |  |  |  | 1% | 购买部分设备 | 1 | 0 | 是 | 6000 | 1000 | 350 | 2020-370321-33-03-063439 | 桓环许字[2020]111号 | 无需办理 | 0 | 桓国用（2009）第G09070 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 王亚静18605330510
26 | 山东汇丰石化集团有限公司 汇丰石化生产办公楼建设项目 | 占地1.8亩，新建生产办公楼荐椎总面积7500平方米，地上七层、框架结构 | 其他 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2021.05-2022.01 | 2000 | 800 | 803 | 0 |  |  |  | 100.4% | 竣工 | 1 | 1 | 竣工 | 0 | 0 | 0 | 2103-370321-04-01-106895 | 已办结 | 节能承诺书 |  | 无需办理 |  | 已办结 | 已办结 | 已办结 |  |  |  | 王一鸣18253385151
27 | 山东保蓝环保工程有限公司桓台分公司 环保新型材料加工项目 | 租赁现有生产车间3536.5平方米，仓库740.5平方米，办公及辅助设施906平方米，建设环保新型吸附模块生产线3条及环保新型电磁管生产线3条，购置主要生产设备及配套设备175台，项目建成后，生产吸附模块340吨/年，电磁管60吨/年 | 新材料 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2020.12--2022.12 | 1500 | 300 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 购买部分设备 | 1 | 0 | 是 | 4000 | 500 | 100 | 2020-370321-30-03-101158 | 桓环许字[2020]127号 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 |  |  |  | 贾秋鹏15065330269
28 | 山东海奥斯生物科技有限公司 高品质蛋白肠衣智能包装技术改造项目 | 在原有厂房基础上新上8蛋白肠衣智能包装系统，实现自动取料-自动检测-自动分流-自动装和-自动贴标签-自动真空包装，全程无人操作，实现包装车间全面智能化。购置自动拾取机、高倍数码相机等国产设备80台 | 其他 | 陈之远 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2020.8-2022.12 | 1113 | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 购买部分设备 | 1 | 0 | 是 | 8000 | 3000 | 450 | 2020-370321-14-03-033210 | 桓环许字[2020]74号 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 宋纤纤15318612071
29 | 淄博海益精细化工有限公司 绿色环保可降解塑料项目 | 年产5万吨绿色环保可降解塑料，占地27亩，建筑面积1.2万平方米。购置主要生产及配套设备215台（套） | 高端化工 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 准备 | 2022.3-2023.06 | 35000 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 手续办理 | 0 | 0 | 否 | 112497 | 20264 | 4740 | 2108-370300-89-01-555830 | 委托山东海美侬项目咨询有限公司编制环境影响评价报告 | 鲁发改项审〔2022〕29号 | 1.66 | 无需办理 |  | 正在办理 | 尚未办理 | 委托山东九洲安全技术服务有限公司编制安全评价报告 |  |  |  | 王一鸣18253385151 | 7月
30 | 淄博海益精细化工有限公司 C4综合利用项目原料预处理技术改造项目 | 年产10万吨C4，占地6.9亩，建筑面积338平方米。建设10万吨/年C4装置，购置设备110余台套 | 高端化工 | 陈之远 | 张文茹13589538811 | 准备 | 2021.12-2022.12 | 20000 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 手续办理 | 0 | 0 | 否 | 154900 | 12400 | 4100 | 已办结 | 淄环审【2022】5号 | 3月9日市发改能耗复函报市审批局 | 1.18 | 无需办理 |  | 3月26日协调规划放线 | 无需办理 | 尚未办理 |  |  |  | 王一鸣18253385151 | 6月
31 | 山东建龙新材料科技有限公司 硫铁矿制酸装置安全整治提升项目 | 年产10万吨硫铁矿制酸装置安全整治提升，新建建筑物面积3000平方米，租赁硫铁矿料库，进行安全整治提升，购置主要生产及配套设备如余热锅炉、电除尘器等30台套 | 高端化工 | 陈之远 | 张文茹13589538811 | 准备 |  | 6000 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 手续办理 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 2106-370321-89-02-510954 | 正在办理 | 节能承诺书 | -1.2176 | 无需办理 |  | 正在办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 孙波13475584986 | 4月
32 | 淄博科利达节能科技有限公司 纳米复合节能保温材料项目 | 年产3万吨纳米复合节能保温材料，租赁建筑面积 3600 平方米。购置上料机、搅拌机等生产及配套设备 23 台（套） | 新材料 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 准备 | 2021.12-2022.12 | 1524 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 手续办理 | 0 | 0 | 否 | 8200 | 648 | 177 | 2108-370321-89-01-170886 | 桓环许字[2021]74号 | 节能承诺书2021148 | 0.0151 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 |  |  |  | 李德志18353352339 | 3月
二、现代服务业项目：1个 | [7 empty] | 18000 | 2000 | 649 | 64
1 | 润邦生态智慧农业电商园区项目 | 项目规划占地总面积393.96亩,总建筑面积农业大棚总面积15.74万平方米，主要建设数字农业植大棚 | 现代高效农业 | 徐庆堂 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2020.06-2025.06 | 18000 | 2000 | 649 | 64 |  |  |  | 32.45% | 目前，在建大棚的基础设施已基本完成，后面是对大棚的不断调试阶段 | 1 | 0 | 是 | 3000 | 320 | 0 | 2020-370321-01-03-070868 | 202037032100000227 | 节能承诺书2020150 | 0.034 | 尚未办理 | 190.36 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 资金问题 | 桓台县农业农村局 | 积极协调政府部门或其他金融机构的帮助 | 张13864350489
三、生态环保及基础设施项目：1个 | [7 empty] | 4069 | 700 | 0 | 0
1 | 桓台华润燃气有限公司沈家门站项目 | 占地11.4465亩，建设门站一座，输气规模为12.5万Nm3/h | 基础设施 | 周刚 | 张文茹13589538811 | 新开工 | 2021.12-2022.06 | 4069 | 700 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 办理国土及文物相关手续 | 0 | 0 | 否 | 13900 | 1000 | 100 | 2107-370321-89-01-186468 | 无需办理 | 节能承诺书2021102 | 0.002615 | 正在办理建设用地规划许可证(用地0.7631公顷） | 11.4465 | 已出具规划意见 | 尚未办理 | 已签订合同 |  |  |  | 张达15253329691 | 2022.07 | 住建局报表
四、乡村振兴和社会民生项目：5个 | [7 empty] | 427238 | 51800 | 33777 | 3665
1 | ▲★淄博农发凯盛智慧农业发展有限公司 淄博智慧农业项目 | 总建筑面积49万平方米，占地 822 亩，主要建设智能温室大棚及配套的智能仓储等设施，同时配备灌溉、环控、采暖系统等设备约400台（套） | 农业 | 徐庆堂 | 张志伟15866268066 | 续建 | 2021.08-2023.10 | 150000 | 30000 | 28344 | 665 |  |  |  |  | 温室主体钢结构安装完成，地埋管道安装完成75%，温室屋面玻璃、服务区顶板完成100%。 | 1 | 0 | 是 | 13963 | 1095 | 10 | 2106-370321-04-01-875706 | 202037032100000118 | 桓行审项〔2021〕21号 |  | 需办理薛庙集体土地入市手续15亩 | 0 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 范呈录 13409092516
2 | 淄博德扬经典外语学校搬迁项目 | 占地101亩，租赁、利用原有建筑总面积3.8万平方米,按学校各项标准进行整修、加固和改造 | 教育 | 王帝 | 张文茹13589538811 | 新开工 | 2021.12-2022.04 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 手续办理 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 2107-370321-89-01-555827 | 正在办理 | 节能承诺书 | 0.0074 | 无需办理 |  | 已完成 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 2022.07
3 | 桓台经济开发区聚鑫投资有限公司 果里镇东和嘉园二期北区（官东村、官中村）建制镇驻地棚户区改造项目 | 占地113亩，主要建设16栋18层住宅及配套建筑，新建总建筑面积265400平方米 | 旧村改造 | 周刚 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2019-2022 | 124781 | 5000 | 1300 | 1000 |  |  |  | 26% | 东和嘉园二期北区16栋住宅楼，其中16栋已经主体封顶验收，正在进行主体二次结构和内外装 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 桓发改项审【2018】3号 | 桓环许字【2018】43号 | 桓经信许节登字【2018】10号 | 0.0146（标准值） | 鲁（2020）桓台县不动产权第0006763号 |  | 建字第370321202021032号 | 370321202012070401 | 无需办理 | 资金有缺口 | 桓台县棚户区改造指挥部 | 积极协调财政部门发行专项债 | 王桓13793337943 | 2022.9
4 | 桓台经济开发区聚鑫投资有限公司 果里镇东和嘉园二期南区（吴磨新村、官西村）建制镇驻地棚户区改造项目 | 占地155亩，主要建设六栋15层五栋18层住宅，东和家园幼儿园东河小学及配套建筑，新建总建筑面积193700平方米 | 旧村改造 | 周刚 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2019-2021 | 92160 | 7000 | 2915 | 1200 |  |  |  | 41.64% | 二期南区11栋住宅楼7栋已施工到地上17层，其他4栋计划近期开工建设（不牵扯回迁问题） | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 桓发改项审【2018】2号 | 桓环许字【2018】44号 | 桓经信许节登字【2018】11号 | 0.0106（标准值） | 指标已批复，准备走招牌挂手续 |  | 尚未办理 | 尚未办理 | 无需办理 | 资金有缺口 | 桓台县棚户区改造指挥部 | 积极协调财政部门发行专项债 | 王桓13793337943 | 2022.9
5 | 桓台经济开发区聚鑫投资有限公司 果里镇东和嘉园一期建制镇驻地棚户区改造项目 | 占地103亩，主要建设15栋18层住宅及配套建筑，新建总建筑面积225700平方米 | 旧村改造 | 周刚 | 张文茹13589538811 | 续建 | 2018-2022 | 55297 | 4800 | 1218 | 800 |  |  |  | 25.37% | 东和嘉园一期15栋住宅楼主体建设完成，正在进行市政管线配套及绿化工程 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 桓发改项审【2017】51号 | 桓环许字【2017】740号 | 桓经信许节登字【2017】140号 | 0.0126（标准值） | 鲁（2020）桓台县不动产权第0006765号 |  | 建字第370321202021031号 | 370321202012070601 | 无需办理 | 资金有缺口 | 桓台县棚户区改造指挥部 | 积极协调财政部门发行专项债 | 王桓13793337943 | 2022.9
县直：17个 | [7 empty] | 1036065 | 125900 | 14663 | 7079 | [5 empty] | 8 | 0
一、工业项目：1个 | [7 empty] | 45000 | 10000 | 832 | 500
1 | ★桓台县金海公有资产经营有限公司 膜产业示范园项目 | 占地188亩，总建筑面积14万平方米，产业园共有13栋单体建筑，其中综合办公楼1栋、厂房10栋、仓库2栋，同时建设园区室外公用设施及配套工程 | 新材料 | 徐庆堂 | 于永13853355987 | 续建 | 2020.07-2021.08 | 45000 | 10000 | 832 | 500 | 1、膜产业园一期工程建设完成。 2、膜产业园二期： （1）11#厂房二次结构施工，建设工程量已完成95%；钢结构外墙板施工已完成70%；12#、13#全部完成。 （2）室外配套完成50%。 3、污水处理项目：土建、安装总体建设工程量已完成80%。 |  |  | 8.32% | 1、膜产业园一期工程建设完成。 2、膜产业园二期： （1）11#厂房二次结构施工，建设工程量已完成95%；钢结构外墙板施工已完成70%；12#、13#全部完成。 （2）室外配套完成50%。 3、污水处理项目：土建、安装总体建设工程量已完成80%。 | 1 | 0 | 是 |  |  |  | 桓发改发〔2020〕22号 | 202037032100000057 | 节能承诺书 2020016 | 0.0005 | 鲁（2020）桓台县不动产权第0007361号 鲁（2021）桓台县不动产第0007371号 | 11 | 建字第370321202121009号 | 370321202103190501、601、701 | 安评报告已办结 | 园区高温蒸汽热源尚未解决。 |  |  | 崔坤13853358332
二、现代服务业项目：4个 | [7 empty] | 575426 | 17000 | 1700 | 200
1 | ▲桓台县金丰农业投资有限公司桓台县数字农业农村服务中心项目 | 占地51亩，新建建筑、构筑物总面积12000平方米。其中，综合楼地上两层，建筑面积4000平方米；农资仓库2000平方米；粮仓建筑面积5000平方米；农机展厅1000平方米。购置烘干塔相关设施。 建设包括智农桓台APP、智农桓台综合管理系统、品质溯源系统平台、物联网管理平台、高标准农田管理平台、农机管理平台等软件系统和相关硬件设备，以及遥感、气象等运营服务为一体的桓台数字农业智慧平台 | 现代高效农业 | 崔锋 | 于永13853355987 | 新开工 | 2022.01-2024.11 | 19426 | 12000 | 1700 | 200 | 1、办公楼装饰装修施工中，室内抹灰90%，展厅水泥地面、屋面防水保护层已完成，外墙幕墙主龙骨完成。 2、仓库钢结构骨架防火涂料完成50%，消防水池挖土完成。 |  |  |  | 1、办公楼装饰装修施工中，室内抹灰90%，展厅水泥地面、屋面防水保护层已完成，外墙幕墙主龙骨完成。 2、仓库钢结构骨架防火涂料完成50%，消防水池挖土完成。 | 1 | 0 | 是 |  |  |  | 2109-370321-89-01-167863 | 无需办理 | 节能承诺书2021074 | 0.08 | 桓政土（使用）[2021]33号 | 53.04 | 乡字第370321202121001 | 370321202112010101、201、301 | 无需办理 | 1、项目二期地表清理未完成。 2、土地权属未确认。 |  |  | 杨杨8216817
2 | ★山东华易数据湖信息技术有限公司鲁中数据湖产业园项目 | 光存储能力100.04PB、磁存储能力25.92PB、云计算节点服务能力30台；租赁改建创智谷4000平方米办公用房，购置服务器68台、光存储10PB、网络设备1套 | 大数据中心 | 徐庆堂 | 伊丕香18753379905 | 续建 | 2021.01-2022.11 | 30000 | 5000 | [7 empty] | 1 | 0 | 是 |  |  |  | 桓发改发〔2020〕22号 | 202037032100000086 | 节能承诺书 2020032 | 0.024 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 王强15810530995 |  | 大数据中心
3 | ★桓台县屋顶分布式光伏项目 | 分布式光伏装机总量1079.39MW，主要建设2个分布式光伏能源应用示范镇（街道、园区），10个分布式光伏能源应用示范村（社区） | 新能源 | 徐庆堂 | 李磊15169201922 | 准备 | 2022.08-2023.08 | 447000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 否 |  |  |  | 尚未办理 | 尚未办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | [5 empty] | 发改局
4 | ★淄博骏恒房地产开发有限公司桓台县商业综合体项目 | 总建筑面积13.8万平方米，占地73亩；主要建设商业综合体、商业街，酒店、长租公寓、人才公寓等 | 商贸 | 徐庆堂 | 张 滨18953378558 | 准备 | 2021.10-2022.12 | 79000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 否 |  |  |  | 2020-370321-72-03-049976 | 无需办理 | 尚未办理 |  | 8月2日，新征地73亩组卷材料经省自然资源厅备案，正在准备挂牌材料 | 0 | 尚未办理 | 尚未办理 | 无需办理 |  |  |  | 尹举15335335733 |  | 商务局
三、生态环保及基础设施项目：7个 | [7 empty] | 272173 | 42900 | 6100 | 2200
1 | ★桓台县上海路北延工程桓台段（寿济路至小清河南岸）项目 | 道路全长13.63公里，全线采用四车道一级公路标准，设计速度60km/h | 交通 | 周刚 | 周志坚13505333872 | 续建 | 2021.02-2022.12 | 85000 | 36800 | 4500 | 1500 |  |  |  |  | 管线迁改及路基施工 | 1 | 0 |  |  |  |  | 淄发改项审（2019）61号 | 桓环许字（2019）196号 | 节能承诺2021072 |  | 淄自然资呈[2019]60号 |  | 已办结 | 已办结 | 已备案 |  |  |  | 董兆斌 13953380820 |  | 交通局
2 | ★桓台县高温水供热管网工程 | 敷设城区高温水管线66公里 | 基础 设施 | 周刚 | 王凯18653369205 | 续建 | 2021.04-2022.12 | 42000 | 600 | 600 | 0 |  |  |  |  | 正在审图 | 0 | 0 | 否 |  |  |  | 2020-370321-48-01-100270 | 桓环许字[2020]125号 | 节能承诺书 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 370321202103160102、370321202103160402、370321202103160202 | 无需办理 |  |  |  | 张国强13275337729 |  | 住建局
3 | ▲淄博市生态环境局桓台分局 桓台县农村生活污水治理项目 | 完成桓台县8个镇272个行政村的生活污水处理，采用集中拉运模式及纳管处理模式两种处理模式。项目污水治理规模总计25563.6m3/d | 其他 | 崔锋 | 孙明辉13396431526 | 续建 | 2021.12-2025.12 | 62566 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 部分镇已开展招标流程 | 0 | 0 | 否 |  |  |  | 桓发改发[2021]140号 | 建设项目环境影响登记表202137032100000195 | 节能承诺书 | 322 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 刘晓明18053399227
4 | ▲桓台县交通指挥中心、车驾管便民服务中心项目简介 | 占地46.5亩，新建建筑面积7140平方米，包含桓台交警大队指挥中心、车架管便民服务中心、县车管所、事故科、市车管所重点业务用房及含走廊、门厅等公共设施 | 基础 设施 | 李四海 | 周志坚13505333872 | 准备 | 2022.08-2023.08 | 13000 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 桓发改发[2019]127号 | 无需办理 | 尚未办理 |  | 尚未办理 | 54 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 张海生 18705336369
5 | ▲桓台县起马路(宫红路至少海路段、东猪龙河至周荆路段)道路改建工程 | 项目全长7.417公里，采用双向四车道一级公路标准，路基宽度25.5米，设计速度60公里/小时。新建小桥16座 | 基础 设施 | 周刚 | 周志坚13505333872 | 准备 | 2022.08-2023.08 | 18610 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 淄发改项审（2017）18号 | 桓环许字[2017]24号 | 尚未办理 |  | 土地组卷上报 | 108 | 选字第鲁03-6-2017003号 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 董兆斌 13953380820
6 | 桓台县金岳城市建设投资有限公司 桓台县2021年度城市片区开发（一期）工程项目 | 围绕道路工程、桥梁工程、雨污水工程、路灯照明工程、交通设施工程、给水工程、园林绿化工程、给水工程、园林绿化工程、弱电工程等八个单项工程进行建设，建设总长度约41.31公里 | 其他 | 周刚 | 于永13853355987 | 续建 | 2021.06-2022.04 | 39881 | 3500 | 1000 | 700 |  |  |  | 28.57% | 已开工5项工程，均已竣工。 | 1 | 0 |  |  |  |  | 桓行审项[2021]37号 | 202137032100000152 | 节能承诺书2021126 | 0.003 | 尚未办理 | 192 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 赵凯13583308681
7 | 桓台县金岳城市建设投资有限公司 桓台县2021年度城区道路接建（一期）工程项目 | 占地127亩，围绕道路工程、雨污水工程、路灯照明工程、交通设施工程、给水工程、园林绿化工程、弱电工程等七个单项工程进行建设，建设总长度约2.1公里。分别为桓台一中西路、渔洋街、镇南大街 | 其他 | 周刚 | 于永13853355987 | 准备 | 2021.06-2022.04 | 11116 | [7 empty] | 已完成立项、环评、地上附属物清点工作。 | 0 | 0 |  |  |  |  | 桓行审项[2021]38号 | 202137032100000153 | 节能承诺书2021127 | 0.001 | 尚未办理 | 119 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 赵凯13583308681
四、乡村振兴和社会民生项目：5个 | [7 empty] | 143466 | 56000 | 6031 | 4179
1 | ★桓台县风华小学建设项目 | 规划建设40个教学班，共有1800个学位，总建筑面积3万平方米，占地65亩，主要建设教学楼及配套设施等 | 教育 | 王帝 | 荆长山13869333499 | 新开工 | 2021.11-2022.12 | 15000 | 15000 | 4234 | 2450 |  |  |  |  | 综合楼南区一层顶板混凝土浇筑；综合楼北区一层梁板钢筋绑扎；综合楼三区一层柱钢筋绑扎，地下车库基础防水保护层混凝土浇筑 | 1 | 0 | 是 |  |  |  | 桓发改发（2020）216号 | 无需办理 | 节能承诺书2020284 |  | 桓政土（划拨）[2021]第18号 |  | 地字第370321202121056号；建字第370321202121074号 | 370321202111050101、370321202111050201、370321202111050301、370321202111050401 | 无需办理 | 学校南侧规划道路未同步立项开工，学校西侧道路市政管线等没有配备施工，对学校建成投用可能造成影响。 |  |  | 李灵君13615330942 |  | 教体局
2 | ★桓台县红莲湖学校建设项目 | 规划建设小学50个班、初中60个班；总建筑面积10.9万平方米，占地161亩；主要建设教学楼及配套设施等，提供2640个学位 | 教育 | 王帝 | 岳 峰18605331004 | 续建 | 2020.03-2022.06 | 110000 | 30000 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 初中部主体已完工，正在进行内部装修。小学部主体已完工，正在进行内墙抹灰。共享部主体结构已完成，正在进行内部砌体 | 1 | 0 |  | 58980 |  |  | 桓发改项审[2019]11号 | 桓环许字[2019]146号 | 节能承诺书 |  | 桓政土（划拨）[2020]第10号 |  | 建字第370321202021026号 | 370321202008030101 | 无需办理 | 无 |  | 中学部室内精装修施工、卫生器具安装，屋面广场砖铺贴；共享区内墙抹灰、外墙保温施工，地暖垫层施工；小学部内墙抹灰、外墙保温及底漆施工、消防管道及综合支吊架安装；地下车库周边排水沟施工，与小学连接处垫层施工完成、基础钢筋绑扎；室外配套400m操场、中学部污水管道、北侧消防通道施工。 | 于国威18678237928 |  | 住建局
3 | ★桓台县果里镇东和嘉园小学项目 | 规划建设小学40个班、幼儿园15个班；总建筑面积3万平方米，占地74.2亩；主要建设教学楼及配套设施等 | 教育 | 王帝 | 王东13589599678 | 续建 | 2021.10-2022.10 | 16000 | 11000 | 197 | 129 |  |  |  |  | 综合楼土方开挖；教学楼A、B座土方开挖。 | 1 | 0 | 是 |  |  |  | 桓发改发〔2020〕37号 | 无需办理 | 节能承诺书 |  | 4月28日签定划拨决定书 |  | 建字第370321202121077号 | 370321202112280101 | 无需办理 | 由于疫情防控影响，人员进场受限 | 桓台经济开发区聚鑫投资有限公司 | 1.小学教学楼B座：北侧基础承台混凝土浇筑完成，南侧基础钢筋绑扎； 2.小学教学楼A座：基槽验收完成，基础垫层砼浇筑完成； 3.小学综合楼：边坡支护挂网、喷浆，清槽65％，地基钎探50％挖； 4.风雨操场：基槽验收完成，基础垫层砼浇筑完成。 | 王桓13793337943 |  | 住建局
4 | 桓台县公安局荆家派出所业务用房建设项目 | 占地7.5亩，总建筑面积2551平方米，配套建设训练场地、停车场、道路硬化、场地绿化及相关配套工程 | 其他 | 李四海 | 王伟17805330330 | 准备 | 2021.10-2023.08 | 1444 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 桓发改【2021】102号 | 无需办理 | 节能承诺书2021136 | 28.99 | 正在办理土地划拨手续 | 0 | 正在办理 | 尚未办理 | 无需办理 |  |  |  | 刘献利17805336555
5 | 桓台县公安局新城派出所业务用房改建项目 | 占地4.8亩，总建筑面积2787平方米，地上2层，框架结构。配套建设训练场地、道路硬化、场地绿化及相关配套工程 | 其他 | 李四海 | 王伟17805330330 | 准备 | 2021.08-2023.08 | 1022 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 桓发改【2021】101号 | 无需办理 | 节能承诺书2021135 | 31.84 | 无需办理 |  | 正在办理 | 尚未办理 | 无需办理 |  |  |  | 刘献利17805336555
Note on I60: Administrator: 立项已变更，总投资：7600万元
Note on Y79: Administrator: 因水量及污染物总量问题，预估进展较慢
Note on X106: Administrator: 项目变更，重新立项
Note on AG121: Administrator: 办结？