## Sheet1
附件1
桓台县2022年度重大民生实事项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资（单位：万元） | 建设进展 | 2022截止2月份完成投资（万元） | 第一季度 目标 | 第二季度 目标 | 第三季度 目标 | 第四季度 目标 | 资金来源 | 县分管 领导 | 责任单位 | 部门责任人 | 科室负责人
1 | 桓台县长者食堂建设项目 | 坚持市场化与社会化相结合，全面推广“长者食堂”建设，不断满足老年人特别是低保、特困人员、建档立卡贫困户等特殊困难老年人的就餐服务需求，解决好老年人“一餐热饭”问题。2022年完成全县309个村、24个社区长者食堂助餐服务全覆盖。 | 2784.63 | 截止目前，全县共有118个村、4个社区已投入运营。 | 140 | 召开全县长者食堂建设推进会，全面安排今年建设任务。 | 全力做好长者食堂建设工作，建成长者食堂100处，力争实现县域助餐服务全覆盖。 | 全力做好长者食堂规范管理，确保可持续。 | 对已建成投用长者食堂委托第三方开展运营评估，确保项目资金规范。 | 上级财政、县级财政 | 王帝 | 县民政局 | 李学芳 | 张瑾
2 | 桓台县城区雨污合流管网改造项目 | 推进建成区雨污合流管网分流改造，新建管网长度不少于12公里。 | 11000 | 已完成设计招标工作，正在进行施工、监理招标前准备工作。 | 0 | 前期手续办理，项目招标投标 | 组织项目实施 | 组织项目实施 | 路面恢复、竣工验收、资料整理、工程移交、结算审计 | 县级财政 | 周刚 | 县住房城乡建设局 | 岳峰 | 张鹏
3 | 桓台县老旧小区改造项目 | 对城区街道、索镇8个社区176栋楼5970户65.20万平方米老旧小区进行改造提升，包括雨污分流改造、路面硬化维修施划停车位、绿地提升改造、完善照明系统、弱电管道敷设、非机动车停车棚及充电设施、安装视频监控、房屋隐患维修、楼道内墙面粉刷线路规整等。协调社会管线同步改造。 | 10360 | 城区街道、索镇街道已基本完成摸底调查、入户征求居民意见,已完成设计招投标工作，现进行项目设计及施工、监理等招投标准备工作。 | 0 | 入户征求居民意见、前期手续办理，项目招标投标 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施、竣工验收 | 县级财政 | 周刚 | 县住房城乡建设局 | 王超 | 吴健、杨健、安家星
4 | 桓台县信用体系建设工程 | 1. 搭建公共信用信息平台，深化信用“进农村”“进社区”“进企业”“进机关”“进校园”等工作，做好“信用+”文章，探索信用建设“桓台路径”，打造“诚信桓台”品牌。 2. 利用现有超市，2022年底实现有常住庭院户的村美家超市基本全覆盖，全面推行美家超市积分制管理，将美家超市建设与信用体系相结合，构建立体式、常态化运行机制。 | 728.5434 | 1.结合我县实际情况，搭建起“一网、三库、一平台、多应用”的公共信用信息平台建设框架。建立集宣传咨询、激励政策、信用查询、数据采集等功能于一体的“信用桓台”微信公众号，打造指尖上的“信用桓台”。目前，基础平台归集自然人基本信息51.9万条；法人和其他组织基本信息7.46万条；社保数据37.3万条；企业参保信息2.3万条；法人社保欠缴525条；企业信用承诺7.9万条；农村、社区信用系统已经开始运行，其中农村守信信用记录16696条，志愿者服务5323条，失信信用记录140条，捐赠信用1254条；社区志愿者服务4558条，捐赠17条。在全县范围内打造“信易批”、“信易管”、“信易阅”、“信易住”、“信易行”、“信易游”、“信易惠”等33个守信应用场景。同时以资金为保障，扩展“信易+”的应用场景，丰富“信易+”激励内容，搭建多渠道、多元化的“信易+”应用体系。 2.截止2月，新建美家超市6家。 | 1. 0 2. 0 | 1.基础平台正式运行，农村（社区）系统投入使用，启动政务诚信系统建设 2.新建5家美家超市 | 1.根据《桓台县社会信用体系建设奖励资金实施方案》，对镇（街道）村（社区）进行奖补 2.新建20家美家超市 | 1.以资金为保障，实施“信易+”的应用场景 2.新建35家美家超市 | 1.以平台数据为支撑，全力做好山东省信用典型城市的评选活动 2.新建20家美家超市 | 上级财政、县级财政 | 1.王润琴 2.郑元水 | 县社会信用中心、县妇女联合会 | 1.任朝宇2.马静 | 1.张绍文2.郑小丽
5 | 桓台县便民充电设施项目 | 依据《关于大力推进既有住宅区电动汽车和电动自行车充电基础设施建设的通知》（淄建发〔2020〕156号），切实解决充电难的突出问题，推进居民区充电设施建设全覆盖。经初步测算，在城区、索镇、果里、唐山3000个楼宇处建设离散式充电区域，每个区域可容纳20辆电车集中充电。居民通过手机扫码充电，既满足日常充电需求，杜绝车辆乱停放、私拉电线充电，又提升了小区品质。 | 1650 | 县住建局对城区街道、相关镇进行现场摸排。县消防大队协助开展小区实地调研工作，根据相关规范要求提出合理化建议；组织现场会对已建成的小区进行实地观摩；召开会议向物业服务企业宣贯及解释《民用高层建筑消防安全管理规定》中有关充电桩的有关要求。 | 0 | 1.制定实施方案、现场摸排建立台账，镇办择优确定实施机构 2.协助住建部门制定实施方案、现场摸排建立台账 | 1.试点充电设施建设，组织联合验收、投入使用 2.根据建设进度情况，进行督促 | 1.充电设施建设，组织联合验收、投入使用 2.根据建设进度情况，进行督促 |  | 县级财政、自筹资金 | 1.周刚 2.徐庆堂 | 县住房城乡建设局、县消防大队 | 1.岳峰 2.娄玉勇 | 1.杨健、安家星 2.杨帅
6 | 桓台县城区街道电力提升改造项目 | 建议按照先急后缓、居民接受程度高低的原则，2022年先解决2000户居民变压器超负荷的问题，将线路一并改造，达到电力公司接收标准。每户约6000元，总投资1200万元，拟由居民出资1/3，县财政负责2/3。 | 1200 | 大力宣传该项民生工程，对城区内老旧小区电力设施进行摸排，通过入户走访摸清群众意愿，与财政局、电力公司等单位积极对接，确定改造标准，按照先急后缓的原则确定好改造小区、楼宇，做好前期设计施工、立项等准备工作。 | 0 | 完成项目设计施工方案、立项等工作 | 完成项目招投标，并开工实施。 | 完成项目任务数50% | 完成项目任务数100% | 县级财政、自筹资金 | 傅洋 | 城区街道办事处 | 孙涛13409072161 | 杨建
7 | 桓台县“两院一体、医养融合”项目 | 利用老县医院病房楼改造建设一处养护院，改造建筑面积14687平方米，设置床位290张。 | 3100 | 总体进度完成90%,正在进行室内装修、安装等工作。 | 3345 | 全面展开室内装修、地面工程、室内木质门、防火门等安装工作。 | 土建完工，完成竣工验收，并购买设备设施，做运营前准备工作。 | 配备医护人员和养老护理员，制定完善各项规章制度，开始试运营。 | 正式运营。 | 自筹资金 | 王帝 | 县卫生健康局 | 李方昌 | 荆涉玲
8 | 桓台县上海路北延工程（桓台段—S29连接线至小清河南岸） | 项目全长6.53公里，全线采用双向六车道一级公路标准，路基宽度33米，设计速度80公里/小时。 | 36800 | 开展路基清表工作 | 300 | 开展地上附着物及社会管线迁改工作。 | 开展路基填筑、灰土及桥梁桩基施工。 | 开展水稳沥青面层路面及标志标线、附属设施施工。 | 完成交工验收，开放交通。 | 县级财政 | 周刚 | 县交通运输局 | 王开永 | 巩法文
9 | 桓台县续建风华小学、新建城区义务段学校及学校校舍抗震加固项目 | 续建风华小学，新建城区义务段学校一处。对部分C级校舍和抗震不达标学校进行加固改造。 | 58500（风华小学15000，新建城区义务段学校39000，学校校舍抗震加固4500） | 风华小学综合教学楼地下基础施工已完成，地下车库及人防工程土方开挖已完成。与相关部门沟通协调筹划新建学校的相关事宜，并对其进行可行性研究。对部分C级校舍和抗震不达标学校进行加固改造工作，开始协调招标中介准备进行设计招标。 | 700 | 风华小学学校工程基础部分全部完工，主体开始施工。完成新建学校的立项工作。完成加固改造设计招投标及图纸设计。 | 风华小学主体工程项目全部完成。填充墙结构完成，开始准备内外部装饰装修。完成新建学校的图纸设计招投标及设计工作。完成加固改造施工招投标，并做好开工准备。 | 风华小学内外部装饰装修、门窗工程、水电暖安装完成。新建学校对设计图纸进行审图，办理建设的相关手续。进行校舍加固改造。 | 风华小学主体项目外部装饰、门窗水电等安装完工，室外配套绿化工程、垃圾清理完成，工程竣工验收。新建学校力争办理完施工许可证并开工建设。对加固改造工程进行审计验收。 | 县级财政 | 王帝 | 县教育体育局 | 耿欣 | 田彬
10 | 桓台县农村生活污水治理项目(2021—2025年） | 本项目计划采用集中拉运模式及纳管处理模式两种处理模式，于2021年—2025年完成8个镇272个行政村的生活污水治理。其中，2021年我县农村生活污水治理任务涉及8个镇68个村，2022年计划完成省市下达任务。 | 62566 | 县政府分管负责同志组织环保、财政等部门，就今年农村生活污水治理资金保障问题进行专题研究，进一步研究今年农村生活污水治理项目保障资金。目前，我们已将全县的农村生活污水治理项目申报了地方政府专项债券资金项目，同时已委托省环科院对农村生活污水治理项目进行EOD策划，争取得到国开行资金支持，后续我们将继续积极申报各类专项资金，为项目建设提供保障。 | [5 empty] | 县级财政 | 崔锋 | 市生态环境局桓台分局 | 宋强 | 刘晓明 | 13953317647

## Sheet2
1.小麦全成本保险：投保工作基本结束，投保面积294680.18亩，保费10903166.66元。目前正式立案64个村，正在进行受损查勘工作。