## Sheet1
桓台县2023年度重大民生实事项目6月份进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设进展 | 是否能按计划完成年度目标（是/否） | 第一季度 目标 | 第二季度 目标 | 第三季度 目标 | 第四季度 目标 | 县分管 领导 | 责任单位 | 部门责任人 | 科室负责人 | 联系人及联系方式
1 | 优化提升城区基础设施 | 对部分未雨污分流的市政道路及沿线背街小巷进行雨污分流改造，改善居民生活环境，实现水资源保护利用。完善部分小区出行配套设施，改善居民出行环境。 | 建成区雨污合流管网改造已基本完工，共完成新建雨水管线敷设25.93km、污水管线敷设8.53km。目前正在进行部分路段市政道路标线施划和绿化恢复等工程收尾工作。 | 是 | 张北路、中心大街、背街小巷等管网改造施工 | 张北路、中心大街、背街小巷等管网改造施工 | 完成施工，对照省市评估标准，组织城市管理、街道社区、物业等多方共同参与验收 | 完成项目验收，规范编制竣工验收等资料 | 周刚 | 县住房城乡建设局、金海公司 | 岳峰 | 许健 | 8212747
2 | 提升中医药综合服务能力 | 建设共享中医药综合服务中心，满足全县用药群众需求，实现县、镇两级药品质量及中药调配、炮制、煎煮的高质化、同质化，向群众提供更加便捷、优质、安全、放心的高品质服务。 |  | 是 | 选址阶段。 | 确定新址，制定建设方案。 | 开展共享中医药综合服务中心建设工作。 | 完成共享中医药综合服务中心建设。 | 王帝 | 县卫生健康局 | 黎芳 | 刘学刚 | 王广静8218609
3 | 实施全民健身幸福生活工程 | 扩大各类综合性赛事规模和覆盖人群，精心组织“全民健身日”“全民健身月”主题系列活动，形成“县级创品牌、镇级有特色、协会出精品”的全民健身品牌赛事格局。加快推进学校体育设施向公众开放，提高现有公共体育场馆综合利用率，采取多种方式支持商业性体育场馆、民建民营体育馆（俱乐部）公益性开放。 |  | 是 | 举办县第五届运动会暨县第十三届全民健身运动会庆“三八节”系列健身赛事活动，承办好省全民健身运动会气排球比赛以及市国标舞等赛事活动。 | 举行县第五届运动会暨县第十三届全民健身运动会开赛仪式及系列赛事，承办好市围棋比赛等各项赛事。 | 举行县第五届运动会暨县第十三届全民健身运动会开幕式及系列赛事，承办好省市各项赛事，支持各体育协会参与全民健身赛事活动。做好8月8日全民健身日系列活动，严格做好公共体育场馆免费低收费开放。 | 举行县第五届运动会暨县第十三届全民健身运动会开幕式及系列赛事，举办环马踏湖轮滑马拉松大赛，承办好省市各项赛事。 | 王帝 | 县教育体育局 | 巩发亮 | 孙伟波 | 孙伟波13853304606
4 | 深入推进文化惠民工程 | 举办高品质公益性文艺演出，指导各镇（街道）开展各类主题阅读活动、送戏下乡等文化活动，鼓励各村居组织开展自娱自乐的文化活动，不断丰富群众文化生活。 |  | 是 | 1.举办高品质公益性文艺演出5场。 2.指导各镇（街道）按照春节、元宵节等时间节点，开展农家书屋主题阅读活动及各类文化活动。 3.制定送戏下乡活动方案，遴选质量优秀的剧团参加2023年桓台县文化惠民送戏下乡演出活动。 | 1.举办高品质公益性文艺演出5场。 2.指导各镇（街道）按照青年节、儿童节等节日主题，开展农家书屋主题阅读活动及各类文化活动。 3.开始送戏下乡演出活动。 | 1.举办高品质公益性文艺演出15场。 2.指导各镇（街道）按照重阳节、建军节、教师节等节日主题，开展农家书屋主题阅读活动及各类文化活动。 3.三季度完成送戏下乡演出活动。 | 1.举办高品质公益性文艺演出10场。 2.指导各镇（街道）开展农家书屋主题阅读活动及各类文化活动。 3.整理送戏下乡考核材料，迎接上级考核。 | 王帝 | 县文化和旅游局 | 徐兵 | 王斌 | 刘莉 8180200
5 | 加强基本公共卫生服务能力 | 做好居民电子健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、孕产妇健康管理等12大类项目的服务工作。 |  | 是 | 高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等人群随访工作任务，启动老年人健康查体工作。 | 完成老年人健康查体人数50%，高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等人群随访工作任务。 | 完成老年人健康查体全年目标人数，高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等人群随访，迎接市级半年绩效评价工作考核。 | 高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等人群随访，完成全年服务项目指标任务，迎接市级全年绩效评价工作考核。 | 王帝 | 县卫生健康局 | 黎芳 | 巩向英 | 崔雪莲13884617301
6 | 提升残疾儿童康复救助水平 | 严格执行“随报随康、救小救早、应救尽救”工作机制，全面实施0—17周岁残疾儿童康复救助项目，保障我县残疾儿童享有规范有效的基本康复服务。 |  | 是 | 制定下发《关于做好2023年残疾儿童康复工作的通知》（桓残联发[2023]1号），全面启动残疾儿童挂靠费训练救助项目，着重办理“机构内集中康复”模式训练儿童的救助。 | 持续实施残疾儿童康复训练救助项目，着重办理“机构+社区+家庭”康复模式训练儿童的救助。 | 做好残疾儿童康复训练救助项目实施情况中期督导检查工作，对康复效果进行电话回访，进行家长满意度测评。 | 2023年残疾儿童康复训练救助项目档案整理完善工作，积极协调县财政局做好康复训练资金拨付工作。 | 王帝 | 县残联 | 王立霞 | 杨文娟 | 杨文娟 0533-7656010
7 | 开展“淄助你 ·桓好办”救助品牌提升工程 | 建立困难群体救助保障标准动态调整机制，及时调整困难群体救助保障标准。加强城乡低保、特困人员等基本生活救助保障，切实保障困难群众基本生活。 |  | 是 | 建立困难群众救助保障标 准动态调整机制，根据上级文件适 时调整困难群众救助保障 标准。 | 开展救助对象身份复核工作， 动态调整城乡低保对象 、特困供养人员 、低保 边缘家庭成员等困难群众身份。 | 贯彻落实低保 、特困供养 、 临时救助 、低保边缘等 各项救助政策，进一步优 化服务类救助的政 策措施，提升服务类救助质量 。 | 对年度各项工作进行总结 评估，加强 “淄助你 ”品 牌宣传力度。 | 王帝 | 县民政局 | 于希鹏 | 田煜麟 | 田煜麟18853365662
8 | 提升义务教育品质 | 加强教育基础设施建设，扩大优质教育资源覆盖面，实施教育高品质民生改造提升项目。 |  | 是 | 风华小学教学楼外墙施工完成，餐厅、地下车库、风雨操场砌体结构全部完成，完成城区抗震加固改造工程造价评审 | 风华小学完成工程内外装修。完成城区抗震加固改造工程招标 | 风华小学投入使用。完成城区学校抗震加固改造。 | 风华小学投入使用。 | 王帝 | 县教育体育局 | 耿欣 | 田彬 | 田彬13853308320
9 | 强化老年人生活保障 | 加强县、镇、村三级联动，确保符合条件的高龄老人充分享受到党委政府的惠老政策，解决高龄老人的基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，增强高龄老人的获得感、幸福感。 |  | 是 | 1月10日左右，发放2022年下半年老年生活补贴。 | 完成2023年上半年老年生活补贴村居申报和公示、镇办初审和汇总、县级审核和汇总、资金申请工作。 | 7月10日左右，发放2023年上半年老年生活补贴。 | 完成2023年下半年老年生活补贴村居申报和公示、镇办初审和汇总、县级审核和汇总、资金申请工作。 | 王帝 | 县卫生健康局 | 李方昌 | 荆淑玲 | 王艳平 8227980
10 | 完善长者食堂长效运营机制 | 大力探索长者食堂可持续运营机制，推动长者食堂标准化建设，不断提升长者食堂管理服务水平，推动养老服务品质提升，增强老年人幸福感和获得感。 |  | 是 | 制定《桓台县长者食堂管理服务规范（试行）》提高长者食堂规范化、标准化水平 | 推进长者食堂管理服务规范落实，邀请建设典型镇、村发言，介绍长者食堂工作经验。 | 联合多部门对长者食堂开展监督检查，提高长者食堂安全水平。 | 开展长者食堂服务质量评估工作，推动长者食堂更好发挥作用。 | 王帝 | 县民政局 | 宗延新 | 马海军 | 马海军18560914537

## Sheet2
1.小麦全成本保险：投保工作基本结束，投保面积294680.18亩，保费10903166.66元。目前正式立案64个村，正在进行受损查勘工作。